«Утверждаю»

Заместитель главы администрации Лотошинского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Э. Шагиев

**Аналитическая записка**

**к годовому отчету о реализации муниципальных программ (подпрограмм) Лотошинского муниципального района за 2016 год.**

В 2016 году были приняты к исполнению 15 муниципальных программ, плановый объем финансирования по всем программам с учетом всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2017 года составил 1 151 118,84 тыс. руб., фактическое выполнение составило - 831 961,43 тыс. руб. или 72,3 % к плановым значениям, в том числе из муниципального бюджета профинансировано 340 273,12 тыс.руб. или 94 %.

Основными критериями для оценки реализации муниципальных программ стали выполнение плановых объемов финансирования
и достижение плановых значений целевых показателей муниципальных программ (подпрограмм).

В результате проведенного анализа все программы (подпрограммы) получили оценку эффективности реализации. (Приложение №1).

**Муниципальная программа «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе Московской области на 2015-2019 годы»**

Программа нацелена на обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и воспитанников. Задачами Программы являются: модернизация образования, развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования, формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей, достижение качественных результатов социализации, самоопределения и развития потенциала личности.

Мероприятия Программы реализуются по следующим направлениям: создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, поддержка и развитие образовательных учреждений; поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников; развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; внедрение инновационных образовательных моделей и технологий; информационное сопровождение процессов модернизации образования; развитие системы оценки качества образования; развитие инфраструктуры образовательных учреждений.

На реализацию программных мероприятий в 2016 году было предусмотрено средств 351 823,5 тыс. рублей, освоено за отчетный период - 337 503,4 тыс.руб. или 96,94%, в том числе из муниципального бюджета – 126152,4 тыс.руб., фактически выполнено – 116805,9 тыс.руб. или 96%.

Из средств бюджета Московской области было выделено 207 120,00 тыс.руб. или 98,8% от плановых значений.

*Выделенные средства бюджета Московской области были направлены на:*

- выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Лотошинского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность – 2 900,3 тыс.руб.;

- обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Лотошинском муниципальном районе, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – 52 977 тыс.руб.;

- проведение мероприятия по проведению капитального, и текущего ремонта, ремонта и установки ограждений, ремонта кровель, замену оконных конструкций, выполнение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях – 700 тыс.руб.

- внедрение ИКТ в систему дошкольного образования – 25,3 тыс.руб.

- реализацию механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию – 146 642,5 тыс.руб. в том числе на:

- частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Лотошинского муниципального района и частных общеобразовательных организациях в Московской области, имеющих государственную аккредитацию – 5380,5 тыс.руб.;

- обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Лотошинском муниципальном районе, включая расходы на оплату труда , приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – 137 362,5 тыс.руб.

- выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Лотошинском муниципальном районе – 956,6 тыс.руб.;

- оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения в муниципальных образовательных организациях в Лотошинском муниципальном районе 92 тыс.руб.

- обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Лотошинском муниципальном районе – 1845 тыс.руб.;

- обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Лотошинском муниципальном районе, расположенные в сельской местности - 1 005,9 тыс.руб.

 - на развитие инновационной инфраструктуры общего образования 1000 тыс. руб. в том числе на:

- закупку оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области и на закупку учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных организаций – победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных организаций, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты 1000 тыс. руб.

- на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений – 170 тыс.руб.

- внедрение современных образовательных технологий - 192,9 тыс.руб.

 - укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, команды которых заняли 1-5 место на соревнованиях "Веселые старты" среди команд общеобразовательных организаций Московской области на призы Губернатора Московской области – 1000 тыс.руб.

- расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сфере образования – 646 тыс.руб.

- организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярный период, в том числе детей находящихся в трудной жизненной ситуации – 866 тыс.руб.

*Из средств муниципального бюджета было выделено на:*

- обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Лотошинском муниципальном районе – 14570,3 тыс.руб.;

 - на выполнение муниципального задания – 4681,8 тыс.руб.;

- обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений – 14 877,3 тыс.руб.;

 - повышение квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций – 3,4 тыс.руб.;

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательных организациях, реализующих проекты обновления содержания и технологий в рамках введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования – 138,1 тыс.руб

- создание условий для обеспечения обучающихся общеобразовательных организаций качественным горячим питанием – 5864,1 тыс.руб.;

 - обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Лотошинском муниципальном районе, расположенные в сельской местности - 1017 тыс.руб.;

- закупку оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области и на закупку учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных организаций – победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных организаций, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты – 100 тыс.руб.;

- курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций – 200,8 тыс.руб.;

- обеспечение прохождения аттестации педагогических и руководящих работников – 16,4 тыс.руб.;

- на заработную плату работников общеобразовательных учреждений – 17440,9 тыс.руб.;

 - обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений – 32 702,8 тыс.руб.;

- внедрение современных образовательных технологий – 337,9 тыс.руб.;

- ежегодное присуждение именных стипендий Главы Лотошинского муниципального района для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта – 30 тыс.руб.;

- повышение квалификации и проведение аттестации педагогов и руководящих работников дополнительного образования детей – 21,5 тыс. руб.;

 - оплату труда с начислениями работников дополнительного образования в сфере образования – 9 616 тыс.руб.

- оплату труда с начислениями работников дополнительного образования в сфере культуры - 14669,7 тыс.руб.;

- обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования в сфере образования – 818,1 тыс.руб.;

 - обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры – 358,4 тыс.руб.;

- проведение культурно-массовых мероприятий в сфере образования – 264,8 тыс.руб.;

- проведение культурно-массовых мероприятий в сфере культуры – 21,2 тыс. руб.;

- персональные стипендии Главы района – 36,5 тыс.руб.;

- укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, команды которых заняли 1-5 место на соревнованиях "Веселые старты" среди команд общеобразовательных организаций Московской области на призы Губернатора Московской области – 50 тыс.руб.;

 - организацию мероприятий, направленных на пропаганду правил безопасного поведения на дорогах и улицах – 5 тыс. руб.;

 - организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярный период, в том числе детей находящихся в трудной жизненной ситуации – 316,3 тыс.руб.;

- обеспечение деятельности отдела по образованию администрации Лотошинского муниципального района – 2 592,6 тыс.руб.;

- на выполнение муниципального задания МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Лотошинского муниципального района » – 8 907,4 тыс.руб.

Запланированные значения показателей подпрограмм в целом достигнуты, за исключением следующих:

 - отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по экономике Московской области (в муниципальных образовательных организациях Московской области)\* с 103,9 до 92. Уменьшение ФОТ за счет снижения компенсационных выплат, низкая наполняемость классов в сельских образовательных учреждениях, необходимо формировать классы-комплекты, а не открывать классы.

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, в сфере культуры и спорта с 13,8 до 10.

**-** доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общей численности детей в сфере образования с 41,5 до 9,3.

 **-** доля участников различных форм детского самоуправления с 65 до 46.

Показатели ниже запланированного уровня в связи с загруженностью учащихся (воспитанников) образовательных организаций.

Цель муниципальной программы достигнута, задачи выполнены, качественная оценка муниципальной программы – эффективная.

**"Культура Лотошинского муниципального района**

**на 2015-2019 годы"**

Программа направлена на обеспечение доступности музейных фондов, развитие системы библиотечного обслуживания, создание благоприятных условий для организации досуга, поддержку потенциала творческих коллективов, обеспечение качества дополнительного образования в сфере культуры.

Основными мероприятиями программы являются: поддержка и развитие творческой деятельности, сохранение традиций отечественной культуры на территории муниципального образования,  развитие литературного творчества и популяризация чтения, развитие инфраструктуры на территории Лотошинского парка культуры и отдыха.

На реализацию программных мероприятий в 2016 году было предусмотрено средств в сумме 49 067,4 тыс.руб., фактически выполнено – 45 219,3 тыс.руб. или 92,15% к запланированному объему.

Подпрограмма1. Библиотечное обслуживание населения

По итогам работы за 2016 года плановые контрольные показатели выполнены в следующем объеме:

- по уровню фактической обеспеченностью библиотеками от нормативной потребности - 89%.По нормативной потребности необходимо 18 сетевых единиц, в настоящее время в библиотечной сети насчитывается 16 единиц (14 сельских библиотек-филиалов и центральная районная и детская библиотеки), (Постановление Правительства Московской области №157/5 от 13.03.2014 года «Об утверждении нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры»).

- по количеству книг, выданных детям и молодежи на 102,97% **–** книговыдача составляет 152677 экземпляра, в базовом году данный показатель составил 148270, планируемый показатель 152718. Данный показатель достигнут благодаря своевременной подписке на периодические издания, увеличения количества мероприятий для детей и молодежи по популяризации чтения и литературного творчества, создания комфортных условий для общения и проведения досуга в помещении центральной районной и детской библиотек, активной работы Комплекса информационно-библиотечного обслуживания на территории района, подписке на доступ к электронным базам данных «ПОЛПРЕД», «Руконт», «Либнет».

- количество посещений библиотек Лотошинского муниципального района составляет 112497 (из них посещения сайта учреждения 33355),базовый показатель в 2014 году – 110658 (посещения сайта 13961), планируемый показатель на 2016 год – 111764. Данный показатель выполнен на 101,6%

За счет увеличения времени работы центральной районной и детской библиотек, увеличения количества массовых мероприятий, работы с сайтом библиотеки, создания комфортных условий для пребывания посетителей в библиотеках, организации кружков по интересам для детей на базе центральной детской библиотеки, проведения мастер-классов, создания актуальных информационных ресурсов данный показатель выполнен.

- по количеству предоставляемых библиотеками муниципальных услуг в электронной форме – 100%.В настоящее время библиотеки оказывают две услуги в электронном виде: доступ к оцифрованным изданиям и доступ к электронному каталогу.

Качественная оценка подпрограммы – удовлетворительная.

Подпрограмма 2. Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры доступа к музейным фондам.

На мероприятия подпрограммы направлены средства местного бюджета в объеме – 1 930,8 тыс.руб., запланировано – 2 009,8 тыс.руб. Финансирование составило - 96,1%.

Обеспеченность жителей района культурно – досуговыми мероприятиями от нормативной потребности за 12 месяцев 2016г. составила 100%.

Увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий составило 17%. Что соответствует плановому значению.

За 12 месяцев 2016г. в МУ «Лотошинский РДК»:

- проведено 70 культурно – массовых мероприятий (Новый год, День защитника Отечества, Международный Женский день, Всероссийский День труда, День культработника, Масленица, День Победы, День Лотошинского района, День знаний, III Открытый фестиваль картошки, День учителя, День старшего поколения, День сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, День матери, I Открытый фестиваль людей с ограниченными возможностями, Новогодняя Елка Главы и др.). В течение года проводились кукольные спектакли, дни рождения. Общее количество посетителей культурно - массовых мероприятий - 27 200 чел. В течение года было заключено 18 договоров на аренду помещений. Выручено средств от предоставления платных услуг 184300,00 рублей, по сравнению с тем же периодом 2015г. – 305 960, 50 рублей, что меньше на 40% .

Показатель «Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств» запланированный на 2016 год составляет 12,27 %. Фактический показатель по итогам года составляет 13,15 % и соответствует запланированному.

Качественная оценка подпрограммы – эффективная.

Подпрограмма 3. Развитие парка культуры и отдыха.

В связи с приобретением и эксплуатацией новых детских игровых комплексов, увеличение числа оздоровительных мероприятий для детей и подростков, создание и обустройство на территории парка культуры и отдыха «Мини зоопарка», проведения районных мероприятий (День района, День молодежи, День защиты детей, День ГАИ, мероприятие, посвященное безопасности дорожного движения, праздника картошки, антинаркотической акции, день ВДВ, экологическая акция, мероприятия, посвященные Дню знаний, день пограничников, день авиации дни рождения детей, Новогодние мероприятия и другие) целевые показатели подпрограммы выполнены. Финансирование выполнено на 92,7%.

Исполнение бюджета не в полном объеме, по причине отсутствия средств.

Качественная оценка подпрограммы и программы в целом – удовлетворительная.

**Муниципальная программа «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»**

В 2016 году осуществлялась реализации мероприятий следующих подпрограмм:

1. Развитие физической культуры и массового спорта в Лотошинском муниципальном районе на 2015-2019 годы;

2. Молодёжь Лотошинского муниципального района;

3. Обеспечивающая подпрограмма.

Муниципальная программа направлена на создание благоприятных условия для оздоровления и физического развития населения и на улучшение качества услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Лотошинского муниципального района.

Планируемый объём финансирования Программы в 2016 году из бюджета Лотошинского муниципального района составил 52251 тыс. руб. Фактически профинансирована на сумму 51152,95 тыс. руб., что составляет 97,9 % от запланированного объёма.

 В 2016 году на территории Лотошинского муниципального района были успешно проведены следующие спортивные соревнования:

1. День физкультурника
2. Российский турнир по армрестлингу
3. Спартакиада инвалидов Лотошинского района
4. Спартакиада для детей дошкольного возраста «Кроха»
5. Турнир по армспорту памяти Сорокина
6. - Районный смотр- конкурс детского и молодежного творчества «Вдохновение»
7. - Районное мероприятие, посвященное Дню борьбы с наркоманией
8. - Районная экологическая акция «Если не мы, то кто»

Реализация мероприятий программы позволила увеличить число жителей ведущих здоровый образ жизни, выявить новых талантливых спортсменов во всех поселениях Лотошинского муниципального района, привлечь молодёжь к участию в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи.

Показатели Программы достигли запланированного объема, индекс результативности составил 99,4. Качественная оценка программы удовлетворительная.

**Муниципальная программа «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»**

Целью Программы является достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Лотошинского муниципального района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- создание благоприятного инвестиционного климата;

- создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции;

- развитие малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики;

- развитие современных форматов торговли, общественного питания и бытовых услуг.

Подпрограмма I «Создание условий для устойчивого экономического развития»

Объем инвестиций за 2016 год выполнен. Большую часть из них составляют инвестиции на строительство индивидуального жилья (646,5 млн.руб. Построено 12,95 тыс.кв.м. за январь-ноябрь 2016 года. Предельная стоимость за кв.м. 49924 руб. Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций на строительство жилья составят 110 млн.руб. (68% от запланированного).Это связано с дефицитом бюджетных средств как местных так и областных. Более точные данные будут после предоставления статистического отчета П-2 за январь-декабрь 2016 года.

 Количество созданных рабочих мест составило 38 единиц. Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций составила 28507,5 рублей (Стат. отчет П-4 за январь-ноябрь 2016). Темп роста к соответствующему периоду 2015 года составил 101%, не смотря на то, что в некоторых организациях произошло снижение средней зарплаты и сокращение численности работников: в органах государственной власти, органах местного самоуправления, органах внутренних дел, учреждениях здравоохранения и т.д.

Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности к предыдущему периоду по ожидаемому результату достигает планируемого значения показателя (105%). Значение определено по крупным и средним организациям. Среди них МП «Лотошинское ЖКХ.

Выполнен плановый показатель по количеству привлеченных инвесторов 7 из 5 запланированных. В начале 2016 года привлечены новые инвесторы такие как: ООО «Лотошино-Агро» (проект предусматривает создание производства по возделыванию льна-долгунца на волокно и семена на базе ООО "Лотошино-агро") и ООО «Гелиос» (строительство тепличного комплекса).

Все инвестиционные проекты вносятся в единую автоматизированную систему мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области (ЕАС ПИП).

Финансирование данной Подпрограммы не требуется.

Качественная оценка – эффективная.

Подпрограмма П «Развитие конкуренции на территории Лотошинского муниципального района»

По итогам работы за 2016 год в сфере закупок заказчиками Лотошинского муниципального района, включая заказчиков городского и сельских поселений, были достигнуты следующие результаты:

 1.Жалоб в Федеральную антимонопольную службу на действия заказчиков не поступало.

 2. Доля несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка план - 20%, факт – 21% , показатель не достигнут в связи отсутствием конкуренции на рынке жилья при покупке квартир детям сиротам, другим социально-значимым направлениям: пассажирские перевозки, перевозка умерших, публикация муниципальных правовых актов, работы по благоустройству территории.

 3. Доля экономии бюджетных средств в результате проведения торгов план - 9%, факт – 7,9%, показатель не достигнут в связи с тем, что все закупки рассматриваются на Рабочей группе по обоснованию закупок и обоснованию НМЦК. По результатам работы Рабочей группы также происходит снижение цены контракта.

 4. Среднее количество участников закупки на торгах план - 4,2 участника, факт – 3,6 участника. Значение показателя не достигнуто в связи с плохо развитой конкуренцией на пассажирские перевозки, поставку бензина (2 АЗС на территории района), недостаточным предложением квартир детям сиротам.

 5. Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций план -25 процентов, факт - 46 процентов. Значение показателя достигнуто.

 6. Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции на территории Лотошинского муниципального района план - 5, реализовано - 5. Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 31.12.2015 №1539 создан Уполномоченный орган по развитию конкуренции в Лотошинском муниципальном районе – отдел по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района. Создана Рабочая группа по развитию конкуренции из 8 человек. Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 11.10.2016 №1373 утверждены перечень приоритетных и социально значимых рынков для развития конкуренции в муниципальном образовании и план мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в Лотошинском муниципальном районе.

 Вся информация, связанная с проведением закупок и Стандартом развития конкуренции размещается в информационной системе в сфере закупок и на официальном сайте Лотошинского муниципального района.

Качественная оценка подпрограммы – эффективная.

Подпрограмм Ш «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лотошинском муниципальном районе»

Целью муниципальной подпрограммы является увеличение вклада малого бизнеса в экономику Лотошинского муниципального района, вовлечение в сферу предпринимательства широких слоев населения, повышение уровня и качества жизни населения, увеличение численности занятых в данном секторе экономики района

В муниципальном бюджете было заложено средств на реализацию подпрограммы 110 тыс. руб. и освоено 109,95 тыс.рублей или 99,9% от запланированного.

1. В рамках реализации муниципальной подпрограммы были осуществлены следующие основные мероприятия, направленные на финансовую, информационную, консультационную и имущественную поддержки:
2. - финансовую поддержку в форме субсидий для частичной компенсации затрат,   связанных с приобретением оборудования в целях создания или развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) получили два индивидуальных предпринимателя, предоставляющие бытовые услуги населению. Сумма предоставленной субсидии 109,95 тыс.рублей.
3. - информационная поддержка предоставлялась субъектам малого и среднего предпринимательства путем размещения информации на официальном сайте Лотошинского муниципального района в разделе «Предпринимателю», а также путем размещении информационных материалов на информационных стендах в МУ "МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Лотошинского муниципального района».
4. - в отчетном периоде предоставлялись в аренду нежилые помещения муниципальной формы собственности,   включенные в перечень имущества, предназначенного для пользования субъектами малого и среднего предпринимательства, общей площадью 171 кв.м.

Основные плановые показатели подпрограммы в 2016 году были выполнены.

Качественная оценка подпрограммы – эффективная.

Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Лотошинского муниципального района»

Целью Подпрограммы является повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка Лотошинского муниципального района посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Для достижения указанной цели необходимо решение задач по развитию инфраструктуры потребительского рынка и услуг, а также по развитию ритуальных услуг.

Объем мероприятий сформирован из расчета выделенных на 2016 год средств за счет всех источников финансирования в размере 85 533,65 тыс. руб., в том числе средства муниципального бюджета предусмотрены в объеме 3651,4 тыс. руб., фактически выполнено в 2016 году – 85029,2 тыс.руб. или 99,4%, в т.ч. средства муниципального бюджета – 3454,1 или 94,6% к плановому объему.

По итогам работы за 2016 год некоторые запланированные значения показателей не соответствуют полученным результатам:

Не выполнен показатель «обеспеченность населения услугами общественного питания», так как новые объекты не открывались.

Не полностью выполнен показатель «обеспеченность населения бытовыми услугами». Открыто 2 объекта по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт обуви, маникюр) с меньшим от запланированного числом рабочих мест;

Доля ликвидированных нестационарных объектов, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных – отклонение от планового значения 3% в связи с выявлением в 4 квартале 2016 года 1 незаконно размещенного НТО. Ведется работа по подготовке демонтажа.

Показатель «количество проведённых ярмарок на одно место, включённое в сводный перечень мест для проведения ярмарок» не достигнут, т.к. одна площадка по ул. Центральная не была задействована.

Не выполнен показатель по организации мест мобильной торговли «Корзинка», т.к. нет желающих предпринимателей.

Доля кладбищ, соответствующих требованиям составляет 96%., т.к. 1 кладбище на территории сельского поселения Ошейкинское окончательно не оформлено в муниципальную собственность.

Положительная динамика отмечена в обеспеченности населения площадью торговых объектов. Имеется прирост торговых площадей с использованием внебюджетных инвестиций.

Качественная оценка подпрограммы – удовлетворительная.

В целом по программе качественная оценка – эффективная.

**Муниципальная программа "Муниципальное управление" Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы"**

Целью муниципальной программы является повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в Лотошинском муниципальном районе.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 году составил 84 622,21 тыс. рублей, в том числе за счет средств муниципального бюджета – 76 584,72 тыс. рублей, областного бюджета – 7 651,3 тыс.руб., внебюджетных источников – 426,19 тыс.руб.

Подпрограмма I «Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

Мероприятия подпрограммы направлены на повышение уровня жизни населения, создание условий для снижения административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна» на основе функционирования МУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Лотошинского муниципального района».

Финансирование мероприятий осуществлялось в рамках реализации подпрограммы. В 2016 году реализовано средств 98,5 % или 8465,33 тыс.руб. от запланированных 8594,19 тыс. руб.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, за 2016 г. составила 100%.

Количество обратившихся граждан в МФЦ постоянно растет. Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день составило – 31 ед., при плановом значение - 30. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ составило за отчетный период 1,51 мин., при плановом значении -13,5 мин.

За 2016 год предоставлено населению около 37 тысяч услуг.

Реализация настоящей подпрограммы обеспечило основу для развития качественной системы предоставления государственных и муниципальных услуг в Лотошинском муниципальном районе путем создания муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Лотошинского муниципального района Московской области».

Качественная оценка подпрограммы – эффективная.

Подпрограмма II «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

Подпрограмма направлена на повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению Лотошинского муниципального района, обеспечение удобства их получения (сокращение сроков оказания), увеличение производительности труда работников органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого использования информационных технологий в их деятельности.

На реализацию программных мероприятий в 2016 году было предусмотрено бюджетных средств – 2895,00 тыс.руб., в том числе из муниципального бюджета - 2102,4 тыс.руб., фактически профинансировано из бюджетов всех уровней – 2779,6 или 96%.

 Все запланированные целевые показатели подпрограммы достигли плановых значений. Существенный прогресс достигнут и в сфере развития механизмов электронного правительства и перехода к оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Организована работа по предоставлению услуг в модуле ОУ для формирования межведомственных запросов.

Качественная оценка подпрограммы - удовлетворительная

Подпрограмма III «Управление муниципальными финансами»

Подпрограмма направлена на достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района, создание условий для эффективного социально-экономического развития района и последовательного повышения уровня жизни населения Лотошинского муниципального района. Цель подпрограммы достигается посредством комплекса мероприятий по повышению эффективности бюджетного планирования, исполнения бюджета Лотошинского муниципального района.

По итогам работы за 2016 год планируемое значение количественных и качественных показателей выполнены в следующих объёмах:

- «Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчётном финансовом году» выполнен в объёме на -9,56 %.

По сравнению с 2015 годом идет снижение поступлений доходных источников по налогу на доходы физических лиц, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства и доходам от продажи материальных и нематериальных активов.

- В 2016 году не допускается «просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объёме расходов Лотошинского муниципального района на оплату труда»

- «Отношение дефицита бюджета района к доходам бюджета, в соответствии с требованиями БК РФ» выполнен в объеме 0,17%.

- «Снижение долговой нагрузки на бюджет муниципального образования (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)» выполнено на 37,19%. Долг на 01.01.2017 года составил 34 000 тыс. руб.

Цель подпрограммы достигнута, поставленные задачи выполнены. Качественная оценка подпрограммы – удовлетворитльная.

Подпрограмма IV Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лотошинского муниципального района

Подпрограмма направлена на повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального района, для решения задач развития Лотошинского муниципального района и реализации полномочий администрации Лотошинского муниципального района.

На реализацию программных мероприятий в 2016 году было предусмотрено муниципальных бюджетных средств – 2706 тыс.руб., выполнено – 2626,6 тыс.руб. или 97%.

 Многие целевые показатели не достигнуты, из них:

* Поступление арендных платежей от аренды недвижимого имущества - 4428,52 от 5126,00. Расторгнуты за 2016 год 10 долгосрочных договоров аренды общей площадью 738,5 кв.м. За 2016 год проведено 6 аукционов, состоящих из 34 лотов, из них 16 лотов объявлялись повторно. В аукционах участвовало 5 участников (подано 5 заявок), было заключено 5 договоров аренды, 1 договор в настоящее время расторгнут по заявлению. По состоянию на 31.12.2016 действует 36 договоров аренды нежилых помещений.
* Поступление арендных платежей от аренды земельных участков и продажи права аренды земельных участков – 10753,31 от 15100,00. Предоставление земельных участков в 2016 году в аренду осуществлялось через аукцион с 10.10.2016 г.
* Приватизация недвижимого имущества – 241,7 от 1014,7. Аукцион по продаже имущества (здание гаража площадью 241,7 кв.м и земельный участок площадью 1060 кв.м) проведен 16.01.16. Размещено извещение о проведении аукциона по продаже здания магазина, площадью 276,5 кв.м, и земельного участка площадью 444 кв.м, по адресу: с. Микулино, Микрорайон, д.17, который состоится 9.01.2017
* Площадь земельных участков, подлежащая постановке на кадастровый учет в границах муниципального образования – 367,55 от 2449,0. Работы проводились в пределах выделенного финансирования.
* Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежит установлению от земель, категория и ВРИ которых не установлены – 16,41 от 100. Это связано с отсутствием заявлений правообладателей земельных участков.
* Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в собственность Московской области – 21,1925 от 245,0. Отсутствие заявлений, но утверждены схемы границ на общую площадь 122,856 га.
* Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов находящихся в реестре муниципальной собственности – 45,8 от 100. Зарегистрировано 103 объекта за 2016 год. Всего было запланировано зарегистрировать в 2016 году 225 объектов. План не выполнен в связи с тем, что много разночтений в сведениях ГКН и сведениях в реестре муниципальной собственности. Велась работа по исправлению ошибок в ГКН, внесению изменений в части исправления адресов объектов.
* Ремонт и проведение работ по сохранности муниципальных зданий, помещений, входящих в состав муниципальной казны – 739,6 от 1313,2. Проведен ремонт имущества (квартира -12 кв.м, зд. общ. -570,6,кв.м, квартира в д.Доры, д.3 кв.15;квартира д.Коноплево, д.1, кв.2; д.Савостино, ул.Школьная, д.28 кв.9). Работа по ремонту проведена в пределах выделенных денежных средств, не по плану, а в связи с возникающей необходимость и обращениями граждан.

Качественная оценка подпрограммы – низкоэффективная.

Подпрограмма V. Развитие архивного дела в Лотошинском

муниципальном районе

Подпрограмма направлена на удовлетворение потребностей органов местного самоуправления, юридических и физических лиц в архивной информации; выдает справки, содержащие данные для начисления пенсии, предоставления различных льгот, для подтверждения имущественных прав граждан, обеспечение сохранности, в том числе предотвращение утраты в результате старения, хищения, пожаров, иных угроз, и учет документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, выполнение составило 98%.

Средства направлены на хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, хранящихся в архивном отделе администрации Лотошинского муниципального района.

По итогам работы за 2016 год в сфере развития архивного дела в Лотошинском муниципальном районе все показатели достигли запланированного уровня. Такой показатель, как «Доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальный архив, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период» составил 75 % (плановое значение – 4%). Значительное увеличение значения показателя достигнуто благодаря слаженной работы администрации с МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Лотошинского муниципального района Московской области» по переводу услуг в электронной вид.

Качественная оценка подпрограммы – эффективная.

Подпрограмма VI. Развитие муниципальной службы

По итогам работы по реализации муниципальной подпрограммы «Развитие муниципальной службы Лотошинского муниципального района Московской области на 2015 - 2019 годы» целевые показатели реализации задач по развитию нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы, совершенствованию мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы, совершенствованию организации прохождения муниципальной службы, повышению мотивации муниципальными служащими выполнены в полном объеме.

Объем выполненного мероприятия по совершенствованию профессионального развития муниципальных служащих Лотошинского муниципального района составил 100%.

Индекс результативности подпрограммы составил – 100. Качественная оценка подпрограммы – эффективная.

Подпрограмма VII. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района

Задачей подпрограммы является освещение деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации, а также посредством наружной рекламы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила своевременно и достоверно информировать население о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования.

Основными публикаторами материалов о социально-экономическом положении Лотошинского муниципального района, его культурной, спортивной, общественной жизни в 2016 являлись газеты «Сельская новь» еженедельным тиражом 2400.

Основные электронные ресурсы, из которых жители узнают информацию о деятельности Правительства Московской области и органов местного самоуправления – сайты <http://inlotoshino.ru> (ГАУ МО «Лотошинское информагентство») и <http://лотошинье.рф> (официальный сайт администрации Лотошинского муниципального района). Охват населения интернет - СМИ составил более 55%.

Объем программных мероприятий сформирован из расчета выделенных на 2016 год бюджетных средств в размере 595 тыс. руб. или 100% к плановому значению.

Средства направлены на освещение деятельности органов местного самоуправления, социально-значимых событий в жизни Лотошинского муниципального района путем подготовки, издания и распространения информационных материалов в районных СМИ.

Целевые показатели подпрограммы в целом достигнуты.

Качественная оценка подпрограммы – эффективная.

Подпрограмма VIII «Создание условий для реализации муниципальной программы»

Подпрограмма направлена на повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения администрации Лотошинского муниципального района, финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района, Комитета по управлению имуществом администрации Лотошинского муниципального района.

На реализацию мероприятий в 2016 году было предусмотрено всех бюджетных средств – 48 160,8 тыс.руб., выполнено – 44 510,4 тыс.руб. или 92,4%. Не освоенные средства это фактически не оплаченная текущая кредиторская задолженность (зар.плата) со сроком оплаты в январе 2017года. С этим же связано не достижение показателя «Расходы бюджета района на содержание работников органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района, в расчёте на одного жителя» - 3026 от 3484.

Качественная оценка подпрограммы – удовлетворительная.

Подпрограмма IХ. Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района

Основными направлениями подпрограммы являются: организация материально-технического и транспортного обеспечения органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района в соответствии с потребностью, заявленной в установленном нормативными документами порядке; приобретение основных средств, работ по текущему и капитальному ремонту в зданиях, строениях, сооружениях и нежилых помещениях, находящихся в оперативном управлении и занимаемыми органами местного самоуправления.

Финансирование мероприятий составило 99%.

 За 2016 год, на реализацию мероприятия подпрограммы выделены субсидии в размере 13 750 тыс. рублей. Наибольшую долю расходов, в материально-техническом обеспечении, составляют расходы на:

 - приобретение ГСМ 2 948,8 тыс. рублей или 74,1% (ООО «Элегант» муниципальные контракты);

 - расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (отопление, горячая вода и холодная вода) составили 272,4 тыс. рублей или 6,8%.

 За счет средств от предпринимательской деятельности произведены расходы на горюче-смазочные материалы и запасные части к автомобилям на сумму 1 191,0 тыс. рублей.

 Объем муниципальной услуги и значение показателей качества муниципальной услуги соответствуют муниципальному заданию на оказание муниципальной услуги и выполнение работ на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы.

Нештатных ситуаций, возникающих по причине неудовлетворительного оказания услуги МУ «Управление обеспечения деятельности ОМС» не возникало.

Индекс результативности составил – 99. Качественная оценка подпрограммы – удовлетворительная.

В целом по Программе индекс результативности составил – 126,78. Качественная оценка программы – эффективная.

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы»**

По итогам работы за 2016 год отраслью сельского хозяйства Лотошинского муниципального района реализовывались мероприятия в отрасли животноводства и растениеводства.

На территории Лотошинского муниципального района работают 3 сельскохозяйственных предприятия: ОАО «Совхоз имени Кирова», ООО «Колхоз «Заветы Ильича», ООО «Русмолоко" (отделение «Яровое», отделение «Вешние Воды»).

Основные производственные направления отрасли - животноводство, растениеводство.

На выполнение мероприятий муниципальной программы предусмотрено средств 4256,6 тыс.руб., фактические расходы по реализации программы составили 3817,2 тыс. руб. или 89,8%.

За 2016 год объем произведенного молока в сельскохозяйственных предприятиях района составил 20,7 тысяч тонн или 80% к запланированному объему, в то же время к уровню 2015 года увеличение составило 2,1%. Снижение уровня производства молока допущено в ОАО «Совхоз им. Кирова». Поголовье коров к уровню прошлого года снизилось на 290 голов или на 7,9 %, это объясняется проводимыми мероприятиями по борьбе с болезнями животных (лейкозом).

Снижение численности племенного поголовья крупного рогатого скота мясного направления произошло в ОАО «Совхоз им. Кирова». Около 650 голов скота сдано на мясокомбинат. В планах хозяйства в январе 2017 года на вырученные деньги приобрести 300 племенных нетелей молочной породы.

Сельскохозяйственными предприятиями района в 2016 году произведен посев зерновых культур на площади 5976 га, но из-за неблагоприятных погодных условий предприятия не убрали 2213 га зерновых культур. Валовой сбор зерновых составил 6704 т. В 2017 году планируется увеличение посевов яровых зерновых культур на 30 %.

Приобретено 8 единиц новой сельскохозяйственной техники, плановое значение - 7 единиц.

Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий – 1933 га, плановое значение 600 га. Объем произведенной продукции на вновь введенных в оборот землях сельскохозяйственного назначения превысил запланированный объем и составил 22 цн. зерновых ед.

По мероприятиям в части улучшения жилищных условий граждан, заявка на участие в государственной программе «Сельское хозяйство Подмосковья» была подана на одну семью, на которую подтверждены средства из районного, федерального и областного бюджетов. Средства перечислены получателю социальной выплаты. Жилье приобретено, площадь квартиры - 69,1 кв. м.

 По мероприятию в части реконструкции МОУ «ЛСОШ № 2» была подана заявка на участие в государственной программе «Сельское хозяйство Подмосковья» на 2017-2018, ожидается подтверждение софинансирования данного мероприятия из областного и федерального бюджетов.

 Качественная оценка программы – низкоэффективная.

**Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы"**

Муниципальная программа направлена на
комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Лотошинского муниципального района, обеспечение бесперебойного и качественного снабжения жилищно-коммунальными услугами.

В муниципальном бюджете предусмотрено средств на реализацию программы 64519,8 тыс. руб., выполнение составило 67,8%.

В 2016 году была произведена замена тепловых сетей на сумму 1920 тыс. рублей, протяженностью 103 пм, аварийный ремонт водопроводных сетей на сумму 210 тыс. рублей. Проведена работа по замене узлов учета газа на котельных на сумму 480 тыс. руб.

В результате смены организации-подрядчика занимающейся капитальным ремонтом в районе (ООО «МаксХамерГРУПП»), и до настоящего времени не вышедшего на связь, запланированный капитальный ремонт 2016 года не исполнен, мероприятие запланировано на 2017 год.

Проведена установка 6 станций обезжелезивания питьевой воды. Идет наладка и проверка работы данных станций. Доля населения обеспеченного качественной питьевой водой увеличилась в соответствии с планом.

Погашение задолженности за потребленные ТЭР осуществлено на 61,8 % ввиду задолженности населения за предоставленные услуги.

Ввиду незаконченности подрядчиком работ по обустройству дворовых территорий в д.Введенское не достигнут показатель «Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями».

Актуализация схем водоснабжения и водоотведения перенесена на 2017 год.

Качественная оценка реализации муниципальной подпрограммы – эффективная.

**Муниципальная программа "Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы"**

**Администрация Лотошинского муниципального района**

Муниципальная программа направлена на повышение качества жизни населения Лотошинского муниципального района, путем развития дорожно-транспортного комплекса.

Объем программных мероприятий сформирован из расчета выделенных на 2016 год бюджетных средств. Программой было предусмотрено финансирование в размере 42006,7 тыс. руб., выполнение составило 31597,56 тыс.руб. или 75,2%.

Показатели подпрограммы I «Организация транспортного обслуживания населения в границах Лотошинского муниципального района» выполнены, финансирование составило 100%. Качественная оценка подпрограммы – эффективная.

Показатели подпрограммы II «Безопасность дорожного движения Лотошинского муниципального района» выполнены, финансирование составило 26,8%, не освоены внебюджетные средства на сумму 4500 тыс.руб.

Строительство светофорного объекта на пересечении дороги по ул.Центральная и дороги Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка запланированное на 2016 г.в размере 4500 тыс.руб. перенесен на 2017 год., ввиду отсутствия финансовых средств.

Также не исполнено мероприятие по оснащению отделения скорой помощи диагностической аппаратурой для проведения освидетельствования на состояние опьянения водителей (прибор Алкотест-7410),ввиду отсутствия финансовых средств у ГБУЗ «ЛЦРБ».

В соответствии с планом по обустройству парковок общего пользования для исключения дефицита м/м на парковках в 2016 году требовалось устройство 50 м/м, обустроено 78 м/м для уменьшения дефицита в 2017 году.

Качественная оценка подпрограммы – низкоэффективная.

Подпрограмма III. «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Лотошинского муниципального района». Финансирование по подпрограмме составило 68,2%.

Ввиду большого количества бесхозяйных дорог обеспечение круглодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области затруднительно в связи с проблемами по постановке их на баланс района.

Из-за срыва работы подрядчика приведение в нормативное состояние поверхности дворовых территорий многоквартирных домов в сельском поселении Микулинское затруднительно, ведутся судебные разбирательства.

Основные мероприятия Программы были направлены на:

-  создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Лотошинского муниципального района;

- приобретение светоотражающих значков и флипперов для первоклассников;

- изготовление, приобретение и установка новых дорожных знаков и искусственных неровностей на улицах и дорогах Лотошинского муниципального района;

- ремонт уличного освещения вдоль автодорог в населенных пунктах;

- проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

Качественная оценка подпрограммы: низкоэффективная.

Качественная оценка Программы - низкоэффективная.

**Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Лотошинском муниципальном районе Московской области на 2015-2020 годы с учетом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства"**

Муниципальная программа направлена на развитие процессов по энергосбережению в Лотошинском муниципальном районе за счет создания благоприятной инвестиционной среды.

Планируемый объём финансирования программы в 2016 году – 15340,4 тыс. руб., в том числе из муниципального бюджета – 390,4 тыс. руб., средства поселений 7830 тыс. руб., внебюджетные источники – 7120 тыс. руб., фактически программа профинансирована на сумму 14525,1 тыс. руб., в том числе из муниципального бюджета - 390,4 тыс. руб., средства поселений - 7830 тыс. руб., внебюджетные источники – 6420 тыс. руб. Выполнение составило 94,7%.

Средства направлены на замену светильников уличного освещения на современные энергосберегающие, установку счетчиков холодной и горячей воды, замену изношенных тепловых сетей, горячего водоснабжения.

На территории района установлено и введено в эксплуатацию 153 прибора учета электроэнергии. Активная замена светильников уличного освещения на современные энергосберегающие для уменьшения потребления электроэнергии позволяет опережать запланированные показатели.

В связи с увеличением числа установленных счетчиков холодной и горячей воды уменьшается удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах не была произведена, работы перенесены на 2017-2019 годы.

Организация энергосберегающих мероприятий в 2016 году по установке приборов учёта проведена в муниципальном жилом фонде и учреждениях бюджетной сферы Лотошинского муниципального района на сумму 362,4 тыс. руб.

Заключение энергосервисных договоров не получается осуществить в связи с тем, что потребление тепловой энергии является незначительным. Из-за чего энергосервисные компании не хотят заключать договора (срок окупаемости больше 10 лет).

Показатели в целом достигли планового значения.

Качественная оценка реализации муниципальной программы – удовлетворительная.

**Муниципальная программа "Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района на 2015-2019 г.г."**

Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» на 2015 – 2019 г.г. направлена на обеспечение сохранения природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций, а также на обеспечение благоприятного состояния окружающей среды в интересах нынешнего и будущих поколений.

Целью Программы является экологическое образование, воспитание и информирование населения, сохранение и восстановление природной среды на территории Лотошинского муниципального района.

Для достижения значений показателей муниципальной программы "Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района на 2015-2019 г.г." в 2016 году были решены поставленные задачи в следующем объеме:

1. Экологическое воспитание и просвещение населения на территории Лотошинского муниципального района

1.1. Участие в проведении конференции научных обществ детей.

Объем финансирования 8,0 тыс.руб. Выполнено полностью.

 Участие в проведении конференции научных обществ детей, награждение победителей ценными подарками и грамотами.

1.2. Изучение состояния озера Круглое, малых рек Лотошинского муниципального района.

Объем финансирования 9,0 тыс.руб. Финансирование не использовалось, т.к. отбор проб воды р. Лобь проводился учащимися, анализ воды осуществлялся без привлечения лаборатории. Лабораторные исследования, предусматривающие финансирование планируется провести в следующем году.

1.3. Организация и проведение научно-практических занятий по изучению правил поведения в лесу и на водоемах. Изготовление просветительских аншлагов.

Объем финансирования 10,0 тыс.руб. Финансирование не использовалось, т.к. занятия по изучению правил поведения в лесу и на водоемах регулярно проводятся школьными лесничествами.

Изготовление просветительских аншлагов, предусматривающее финансирование, планируется в 2017 году. В 2016 году готовились информационные материалы.

1.4. Проведение экологического десанта по обследованию и очистке парковых зон на территории Лотошинского муниципального района.

Объем финансирования 10,0 тыс.руб. Финансирование не использовалось. Обследование парковых зон на территории Лотошинского муниципального района проводилось учащимися без финансовых затрат, т.к. использовался в работе уже ранее накопленный материал. Проведена работа по очистке обследованных парковых зон.

1.5. Проведение трудового десанта по очистке от мусора берегов р. Лобь в рамках проведения мероприятий в Дни защиты от экологической опасности.

Объем финансирования 13,0 тыс.руб. Выполнено полностью.

Денежные средства использовались на оплату услуг за вывоз мусора и приобретение хозяйственных товаров.

Для решения задач:

2. Сохранение и поддержание в надлежащем санитарном состоянии природной среды Лотошинского муниципального района;

3. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов на территории Лотошинского муниципального района

финансовых затрат не требуется. Значения показателей в 2016 г. достигнуты.

Качественная оценка Программы – низкоэффективная.

**Муниципальная программа "Безопасность Лотошинского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы"**

Программа направлена на формирование здорового образа жизни, профилактику наркомании, обеспечение безопасности населения и объектов на территории Лотошинского муниципального района.

На реализацию мероприятий запланировано 3835 тыс. руб., фактически выполнено на сумму 3810 тыс. руб. или 99,35 % от планового значения.

Реализованные в 2016 году мероприятия муниципальной подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лотошинского муниципального района» способствовали совершенствованию в Лотошинском муниципальном районе системы профилактики преступлений и правонарушений, стабилизации криминогенной обстановки на территории района, достижению положительных результатов на приоритетных направлениях борьбы с преступностью.

Выполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Лотошинского муниципального района», направленных на профилактику терроризма, способствовало совершенствованию единой системы антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения населения, находящихся на территории Лотошинского муниципального района.

Фактов совершения террористических актов в период реализации Программы на территории района не зарегистрировано.

Качественная оценка реализации муниципальной программы –удовлетворительная.

**Муниципальная программа "Жилище" Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы**

Программа направлена на повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в Лотошинском муниципальном районе Московской области.

На выполнение мероприятий муниципальной программы предусмотрено средств 324 млн.руб., фактические расходы по реализации программы составили 62,9 млн. руб. или 19,4% , в том числе:

Подпрограмма I «Обеспечение жильем молодых семей Лотошинского муниципального района» исполнена на 100% от плановых значений, фактически израсходовано 8498,75тыс. руб., 2 молодые семьи улучшили жилищные условия.

Подпрограмма II «Обеспечение жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа». В 2016 году детям – сиротам в количестве 7 человек предоставлены жилые помещения по договору специализированного найма, что соответствует плановому значению показателя.

Подпрограмма III «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов Лотошинского муниципального района» Обеспечены жильем ветеран Великой Отечественной войны и один ветеран боевых действий за счет средств федерального бюджета. Плановые значения показателей выполнены, финансирование составило 59,3%.

Подпрограмма IV «Развитие жилищного строительства» исполнена на 17,5%. Не все застройщики сдали в срок объекты, плановые значения не были скорректированы ответственными сотрудниками за реализацию мероприятий подпрограммы IV.

В результате качественная оценка подпрограммы – низкоэффективная.

В целом по Программе – низкоэффективная.

**Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов Лотошинского муниципального района Московской области на 2015-2019** годы»

Мероприятия программы финансировались за счет средств поселений и внебюджетных источников.

В рамках реализации муниципальной программы были запланированы мероприятия по газификации д. Марково, с. Корневское и пос. Кировский.

В результате введено в эксплуатацию 9,6 км газораспределительных сетей, что позволило создать условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям более 200 чел., постоянно проживающих в Лотошинском районе.

Завершены проектные работы по газификации дер. Кульпино.

Проведены пусконаладочные работы по газопроводу с.Микулино, 65 домов готовы к пуску газа.

Запланированные в отчетном году результаты количественных и качественных показателей эффективности реализации мероприятий выполнены.

Качественная оценка реализации муниципальной программы – эффективная.

**Муниципальная программа "Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы"**

Программа направлена на:

- обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Лотошинском муниципальном районе;

- повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих право на предоставление субсидий в соответствии с законами Российской Федерации, законами Московской области и другими нормативными правовыми актами;

- создание условий для оказания медицинской помощи населению, формирование у населения района мотивации к ведению здорового образа жизни. Намеченные цели муниципальной программы выполнены.

На выполнение мероприятий данной подпрограммы в 2016 году было направлено 100 тыс.руб., плановое значение 105 тыс.руб., в том числе из муниципального бюджета 60тыс. руб., при плане 65 тыс.руб. Освоение составило 95,2 %.

На создание доступной безбарьерной среды в МКУК «Лотошинская централизованная библиотечная система» направлены средства муниципального бюджета в размере 60 тыс.руб.

Реализация запланированных мероприятий муниципальной подпрограммы, позволила увеличить долю доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов до 50%.

За счет внебюджетных средств приобретены новогодние подарки для детей с ограниченными возможностями, проведены физкультурно-оздоровительные мероприятия на общую сумму 40 тыс. руб.

Целевые показатели подпрограммы «Доступная среда в Лотошинском муниципальном районе выполнены в полном объеме.

Качественная оценка реализации муниципальной подпрограммы – удовлетворительная.

Исполнение подпрограммы «Организация предоставления гражданам, имеющим место жительства в Лотошинском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» составило 98,9 %.

Показатели подпрограммы достигли запланированного уровня. Доля граждан, получивших субсидию, к численности населения Лотошинского муниципального района снизилась, так как доход семей не дает право на предоставление субсидий.

Качественная оценка реализации муниципальной подпрограммы – эффективная.

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи и формирования здорового образа жизни населения Лотошинского муниципального района». Основной целью данной подпрограммы является создание условий для оказания медицинской помощи населению, формирование у населения района мотивации к ведению здорового образа жизни.

Целевые показатели Подпрограммы выполнены, кроме показателя «Смертность от дорожно-транспортных происшествий». Данный показатель рассчитывается на основании данных о ДТП по всей Московской области, но погибшие охватываются только те, которые зарегистрированы в Лотошинском муниципальном районе. Так на 30.11.2016 года на территории Московской области за пределами района произошло 5 случаев ДТП, погибшие в которых были зарегистрированы в Лотошинском муниципальном районе. Так как численность населения района на 01.01.2016г. составила 16925 человек, по сравнению с прошлым годом меньше на 257 человек, показатель по смертности от ДТП очень высок, что составил 32,3 случая на 100 тыс. населения, а это на 20,7 случая больше от запланированного.

Государственной программой Министерства здравоохранения МО запланирован к вводу 1 ФАП. Предоставлен земельный участок под строительство ФАПа в д. Кульпино, ведется его строительство

Так же в районе проходит диспансеризация взрослого населения. Так за 2016 год прошли диспансеризацию 2903 человек от общей численности взрослого населения 13743 человека, что составило 21,12% от запланированного 23%. Данные предоставлены ГБУЗ МО «ЛЦРБ». По достижению данного показателя ГБУЗ МО «ЛЦРБ» рекомендуется проводить более активную работу по информированию населения о проведении диспансеризации.

В Лотошинском районе беременные женщины, кормящие мамы и дети до 3-х лет, обратившиеся за социальной поддержкой, все обеспечены питанием.

Финансирование составило 87,7%, плановое значение 3433 тыс.руб., по итогам аукциона договор заключен на сумму 3008,8 тыс.руб.

Качественная оценка Программы – удовлетворительная.

**Муниципальная программа "Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 г.г."**

Программа предусматривала финансирование мероприятий в сумме 6655,5 тыс.руб. По итогам года средства освоены в полном объеме.

Индекс результативности сложился низкий – 45,4 по причине невыполнения запланированных показателей:

**Задача 1.** Обеспечение градостроительными средствами политики пространственного развития Лотошинского муниципального района и формирование условий для устойчивого градостроительного развития выполнены в следующих объемах:

 - Схема территориального планирования, генеральные планы сельских поселений (Ошейкинское с.п. и Микулинское с.п.) полномочия по разработке переданы в Главное управление архитектуры и градостроительства.

Показатель «Количество утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений Лотошинского муниципального района Московской области» не выполнен. Плановое значение 3, результат 0.

Степень готовности генеральных планов сельских поселений составила– 85%, городского поселения – 95%. Публичные слушания намечено провести в 1 квартале 2017 года.

Показатель: «Количество утвержденных правил землепользования и застройки, городских и сельских поселений Лотошинского муниципального района Московской области» не выполнен». Плановое значение 3, результат 0.

Полномочия по разработке правил переданы в Главное управление архитектуры и градостроительства. Публичные слушания намечено провести в июне 2017 года.

**Задача 2**. Эффективное оказание муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности в рамках исполнения муниципальных функций, целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности:

- Администрацией Лотошинского муниципального района оказываются муниципальные услуги на 100%, нарушений сроков реализации установленных законодательством Российской Федерации и распоряжениями Губернатора Московской области за 2016 год - нет.

**Задача 3**. Формирование современного архитектурного облика комплексной застройки территории Лотошинского муниципального района:

- Работы по установке малых архитектурных форм и благоустройство пешеходных улиц планируемых на 2016г выполнены в полном объеме.

Качественная оценка подпрограммы – низкоэффективная.

**Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы"**

Муниципальная программа направлена на
комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Лотошинского муниципального района, обеспечение бесперебойного и качественного снабжения жилищно-коммунальными услугами.

В муниципальном бюджете предусмотрено средств на реализацию программы 64519,8 тыс. руб., выполнение составило 67,8%.

В 2016 году была произведена замена тепловых сетей на сумму 1920 тыс. рублей, протяженностью 103 пм, аварийный ремонт водопроводных сетей на сумму 210 тыс. рублей. Проведена работа по замене узлов учета газа на котельных на сумму 480 тыс. руб.

В результате смены организации-подрядчика занимающейся капитальным ремонтом в районе (ООО «МаксХамерГРУПП»), и до настоящего времени не вышедшего на связь, запланированный капитальный ремонт 2016 года не исполнен, мероприятие запланировано на 2017 год.

Проведена установка 6 станций обезжелезивания питьевой воды. Идет наладка и проверка работы данных станций. Доля населения обеспеченного качественной питьевой водой увеличилась в соответствии с планом.

Погашение задолженности за потребленные ТЭР осуществлено на 61,8 % ввиду задолженности населения за предоставленные услуги.

Ввиду незаконченности подрядчиком работ по обустройству дворовых территорий в д.Введенское не достигнут показатель «Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями».

Актуализация схем водоснабжения и водоотведения перенесена на 2017 год.

Качественная оценка реализации муниципальной подпрограммы – эффективная.

**Муниципальная программа "Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы"**

**Администрация Лотошинского муниципального района**

Муниципальная программа направлена на повышение качества жизни населения Лотошинского муниципального района, путем развития дорожно-транспортного комплекса.

Объем программных мероприятий сформирован из расчета выделенных на 2016 год бюджетных средств. Программой было предусмотрено финансирование в размере 42006,7 тыс. руб., выполнение составило 31597,56 тыс.руб. или 75,2%.

Показатели подпрограммы I «Организация транспортного обслуживания населения в границах Лотошинского муниципального района» выполнены, финансирование составило 100%. Качественная оценка подпрограммы – эффективная.

Показатели подпрограммы II «Безопасность дорожного движения Лотошинского муниципального района» выполнены, финансирование составило 26,8%, не освоены внебюджетные средства на сумму 4500 тыс.руб.

Строительство светофорного объекта на пересечении дороги по ул.Центральная и дороги Тверь-лотошино-Шаховская-Уваровка запланированное на 2016 г.в размере 4500 тыс.руб. перенесен на 2017 год., ввиду отсутствия финансовых средств.

Также не исполнено мероприятие по оснащению отделения скорой помощи диагностической аппаратурой для проведения освидетельствования на состояние опьянения водителей (прибор Алкотест-7410),ввиду отсутствия финансовых средств у ГБУЗ «ЛЦРБ».

В соответствии с планом по обустройству парковок общего пользования для исключения дефицита м/м на парковках в 2016 году требовалось устройство 50 м/м, обустроено 78 м/м для уменьшения дефицита в 2017 году.

Качественная оценка подпрограммы – низкоэффективная.

Подпрограмма III. «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Лотошинского муниципального района». Финансирование по подпрограмме составило 68,2%.

Ввиду большого количества бесхозяйных дорог обеспечение круглодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области затруднительно в связи с проблемами по постановке их на баланс района.

Из-за срыва работы подрядчика приведение в нормативное состояние поверхности дворовых территорий многоквартирных домов в сельском поселении Микулинское затруднительно, ведутся судебные разбирательства.

Основные мероприятия Программы были направлены на:

-  создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Лотошинского муниципального района;

- приобретение светоотражающих значков и флипперов для первоклассников;

- изготовление, приобретение и установка новых дорожных знаков и искусственных неровностей на улицах и дорогах Лотошинского муниципального района;

- ремонт уличного освещения вдоль автодорог в населенных пунктах;

- проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

Качественная оценка подпрограммы: низкоэффективная.

Качественная оценка Программы - низкоэффективная.

**Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Лотошинском муниципальном районе Московской области на 2015-2020 годы с учетом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства"**

Муниципальная программа направлена на развитие процессов по энергосбережению в Лотошинском муниципальном районе за счет создания благоприятной инвестиционной среды.

Планируемый объём финансирования программы в 2016 году – 15340,4 тыс. руб., в том числе из муниципального бюджета – 390,4 тыс. руб., средства поселений 7830 тыс. руб., внебюджетные источники – 7120 тыс. руб., фактически программа профинансирована на сумму 14525,1 тыс. руб., в том числе из муниципального бюджета - 390,4 тыс. руб., средства поселений - 7830 тыс. руб., внебюджетные источники – 6420 тыс. руб. Выполнение составило 94,7%.

Средства направлены на замену светильников уличного освещения на современные энергосберегающие, установку счетчиков холодной и горячей воды, замену изношенных тепловых сетей, горячего водоснабжения.

На территории района установлено и введено в эксплуатацию 153 прибора учета электроэнергии. Активная замена светильников уличного освещения на современные энергосберегающие для уменьшения потребления электроэнергии позволяет опережать запланированные показатели.

В связи с увеличением числа установленных счетчиков холодной и горячей воды уменьшается удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах не была произведена, работы перенесены на 2017-2019 годы.

Организация энергосберегающих мероприятий в 2016 году по установке приборов учёта проведена в муниципальном жилом фонде и учреждениях бюджетной сферы Лотошинского муниципального района на сумму 362,4 тыс. руб.

Заключение энергосервисных договоров не получается осуществить в связи с тем, что потребление тепловой энергии является незначительным. Из-за чего энергосервисные компании не хотят заключать договора (срок окупаемости больше 10 лет).

Показатели в целом достигли планового значения.

Качественная оценка реализации муниципальной программы – удовлетворительная.

**Муниципальная программа "Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района на 2015-2019 г.г."**

Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» на 2015 – 2019 г.г. направлена на обеспечение сохранения природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций, а также на обеспечение благоприятного состояния окружающей среды в интересах нынешнего и будущих поколений.

Целью Программы является экологическое образование, воспитание и информирование населения, сохранение и восстановление природной среды на территории Лотошинского муниципального района.

Для достижения значений показателей муниципальной программы "Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района на 2015-2019 г.г." в 2016 году были решены поставленные задачи в следующем объеме:

1. Экологическое воспитание и просвещение населения на территории Лотошинского муниципального района

1.1. Участие в проведении конференции научных обществ детей.

Объем финансирования 8,0 тыс.руб. Выполнено полностью.

 Участие в проведении конференции научных обществ детей, награждение победителей ценными подарками и грамотами.

1.2. Изучение состояния озера Круглое, малых рек Лотошинского муниципального района.

Объем финансирования 9,0 тыс.руб. Финансирование не использовалось, т.к. отбор проб воды р. Лобь проводился учащимися, анализ воды осуществлялся без привлечения лаборатории. Лабораторные исследования, предусматривающие финансирование планируется провести в следующем году.

1.3. Организация и проведение научно-практических занятий по изучению правил поведения в лесу и на водоемах. Изготовление просветительских аншлагов.

Объем финансирования 10,0 тыс.руб. Финансирование не использовалось, т.к. занятия по изучению правил поведения в лесу и на водоемах регулярно проводятся школьными лесничествами.

Изготовление просветительских аншлагов, предусматривающее финансирование, планируется в 2017 году. В 2016 году готовились информационные материалы.

1.4. Проведение экологического десанта по обследованию и очистке парковых зон на территории Лотошинского муниципального района.

Объем финансирования 10,0 тыс.руб. Финансирование не использовалось. Обследование парковых зон на территории Лотошинского муниципального района проводилось учащимися без финансовых затрат, т.к. использовался в работе уже ранее накопленный материал. Проведена работа по очистке обследованных парковых зон.

1.5. Проведение трудового десанта по очистке от мусора берегов р. Лобь в рамках проведения мероприятий в Дни защиты от экологической опасности.

Объем финансирования 13,0 тыс.руб. Выполнено полностью.

Денежные средства использовались на оплату услуг за вывоз мусора и приобретение хозяйственных товаров.

Для решения задач:

2. Сохранение и поддержание в надлежащем санитарном состоянии природной среды Лотошинского муниципального района;

3. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов на территории Лотошинского муниципального района

финансовых затрат не требуется. Значения показателей в 2016 г. достигнуты.

Качественная оценка Программы – низкоэффективная.

**Муниципальная программа "Безопасность Лотошинского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы"**

Программа направлена на формирование здорового образа жизни, профилактику наркомании, обеспечение безопасности населения и объектов на территории Лотошинского муниципального района.

На реализацию мероприятий запланировано 3835 тыс. руб., фактически выполнено на сумму 3810 тыс. руб. или 99,35 % от планового значения.

Реализованные в 2016 году мероприятия муниципальной подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лотошинского муниципального района» способствовали совершенствованию в Лотошинском муниципальном районе системы профилактики преступлений и правонарушений, стабилизации криминогенной обстановки на территории района, достижению положительных результатов на приоритетных направлениях борьбы с преступностью.

Выполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Лотошинского муниципального района», направленных на профилактику терроризма, способствовало совершенствованию единой системы антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения населения, находящихся на территории Лотошинского муниципального района.

Фактов совершения террористических актов в период реализации Программы на территории района не зарегистрировано.

Качественная оценка реализации муниципальной программы –удовлетворительная.

**Муниципальная программа "Жилище" Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы**

Программа направлена на повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в Лотошинском муниципальном районе Московской области.

На выполнение мероприятий муниципальной программы предусмотрено средств 324 млн.руб., фактические расходы по реализации программы составили 62,9 млн. руб. или 19,4% , в том числе:

Подпрограмма I «Обеспечение жильем молодых семей Лотошинского муниципального района» исполнена на 100% от плановых значений, фактически израсходовано 8498,75тыс. руб., 2 молодые семьи улучшили жилищные условия.

Подпрограмма II «Обеспечение жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа». В 2016 году детям – сиротам в количестве 7 человек предоставлены жилые помещения по договору специализированного найма, что соответствует плановому значению показателя.

Подпрограмма III «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов Лотошинского муниципального района» Обеспечены жильем ветеран Великой Отечественной войны и один ветеран боевых действий за счет средств федерального бюджета. Плановые значения показателей выполнены, финансирование составило 59,3%.

Подпрограмма IV «Развитие жилищного строительства» исполнена на 17,5%. Не все застройщики сдали в срок объекты, плановые значения не были скорректированы ответственными сотрудниками за реализацию мероприятий подпрограммы IV.

В результате качественная оценка подпрограммы – низкоэффективная.

В целом по Программе – низкоэффективная.

**Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов Лотошинского муниципального района Московской области на 2015-2019** годы»

Мероприятия программы финансировались за счет средств поселений и внебюджетных источников.

В рамках реализации муниципальной программы были запланированы мероприятия по газификации д. Марково, с. Корневское и пос. Кировский.

В результате введено в эксплуатацию 9,6 км газораспределительных сетей, что позволило создать условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям более 200 чел., постоянно проживающих в Лотошинском районе.

Завершены проектные работы по газификации дер. Кульпино.

Проведены пусконаладочные работы по газопроводу с.Микулино, 65 домов готовы к пуску газа.

Запланированные в отчетном году результаты количественных и качественных показателей эффективности реализации мероприятий выполнены.

Качественная оценка реализации муниципальной программы – эффективная.

**Муниципальная программа "Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы"**

Программа направлена на:

- обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Лотошинском муниципальном районе;

- повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих право на предоставление субсидий в соответствии с законами Российской Федерации, законами Московской области и другими нормативными правовыми актами;

- создание условий для оказания медицинской помощи населению, формирование у населения района мотивации к ведению здорового образа жизни. Намеченные цели муниципальной программы выполнены.

На выполнение мероприятий данной подпрограммы в 2016 году было направлено 100 тыс.руб., плановое значение 105 тыс.руб., в том числе из муниципального бюджета 60тыс. руб., при плане 65 тыс.руб. Освоение составило 95,2 %.

На создание доступной безбарьерной среды в МКУК «Лотошинская централизованная библиотечная система» направлены средства муниципального бюджета в размере 60 тыс.руб.

Реализация запланированных мероприятий муниципальной подпрограммы, позволила увеличить долю доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов до 50%.

За счет внебюджетных средств приобретены новогодние подарки для детей с ограниченными возможностями, проведены физкультурно-оздоровительные мероприятия на общую сумму 40 тыс. руб.

Целевые показатели подпрограммы «Доступная среда в Лотошинском муниципальном районе выполнены в полном объеме.

Качественная оценка реализации муниципальной подпрограммы – удовлетворительная.

Исполнение подпрограммы «Организация предоставления гражданам, имеющим место жительства в Лотошинском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» составило 98,9 %.

Показатели подпрограммы достигли запланированного уровня. Доля граждан, получивших субсидию, к численности населения Лотошинского муниципального района снизилась, так как доход семей не дает право на предоставление субсидий.

Качественная оценка реализации муниципальной подпрограммы – эффективная.

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи и формирования здорового образа жизни населения Лотошинского муниципального района». Основной целью данной подпрограммы является создание условий для оказания медицинской помощи населению, формирование у населения района мотивации к ведению здорового образа жизни.

Целевые показатели Подпрограммы выполнены, кроме показателя «Смертность от дорожно-транспортных происшествий». Данный показатель рассчитывается на основании данных о ДТП по всей Московской области, но погибшие охватываются только те, которые зарегистрированы в Лотошинском муниципальном районе. Так на 30.11.2016 года на территории Московской области за пределами района произошло 5 случаев ДТП, погибшие в которых были зарегистрированы в Лотошинском муниципальном районе. Так как численность населения района на 01.01.2016г. составила 16925 человек, по сравнению с прошлым годом меньше на 257 человек, показатель по смертности от ДТП очень высок, что составил 32,3 случая на 100 тыс. населения, а это на 20,7 случая больше от запланированного.

Государственной программой Министерства здравоохранения МО запланирован к вводу 1 ФАП. Предоставлен земельный участок под строительство ФАПа в д. Кульпино, ведется его строительство

Так же в районе проходит диспансеризация взрослого населения. Так за 2016 год прошли диспансеризацию 2903 человек от общей численности взрослого населения 13743 человека, что составило 21,12% от запланированного 23%. Данные предоставлены ГБУЗ МО «ЛЦРБ». По достижению данного показателя ГБУЗ МО «ЛЦРБ» рекомендуется проводить более активную работу по информированию населения о проведении диспансеризации.

В Лотошинском районе беременные женщины, кормящие мамы и дети до 3-х лет, обратившиеся за социальной поддержкой, все обеспечены питанием.

Финансирование составило 87,7%, плановое значение 3433 тыс.руб., по итогам аукциона договор заключен на сумму 3008,8 тыс.руб.

Качественная оценка Программы – удовлетворительная.

**Муниципальная программа "Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 г.г."**

Программа предусматривала финансирование мероприятий в сумме 6655,5 тыс.руб. По итогам года средства освоены в полном объеме.

Индекс результативности сложился низкий – 45,4 по причине невыполнения запланированных показателей:

**Задача 1.** Обеспечение градостроительными средствами политики пространственного развития Лотошинского муниципального района и формирование условий для устойчивого градостроительного развития выполнены в следующих объемах:

 - Схема территориального планирования, генеральные планы сельских поселений (Ошейкинское с.п. и Микулинское с.п.) полномочия по разработке переданы в Главное управление архитектуры и градостроительства.

Показатель «Количество утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений Лотошинского муниципального района Московской области» не выполнен. Плановое значение 3, результат 0.

Степень готовности генеральных планов сельских поселений составила– 85%, городского поселения – 95%. Публичные слушания намечено провести в 1 квартале 2017 года.

Показатель: «Количество утвержденных правил землепользования и застройки, городских и сельских поселений Лотошинского муниципального района Московской области» не выполнен». Плановое значение 3, результат 0.

Полномочия по разработке правил переданы в Главное управление архитектуры и градостроительства. Публичные слушания намечено провести в июне 2017 года.

**Задача 2**. Эффективное оказание муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности в рамках исполнения муниципальных функций, целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности:

- Администрацией Лотошинского муниципального района оказываются муниципальные услуги на 100%, нарушений сроков реализации установленных законодательством Российской Федерации и распоряжениями Губернатора Московской области за 2016 год - нет.

**Задача 3**. Формирование современного архитектурного облика комплексной застройки территории Лотошинского муниципального района:

- Работы по установке малых архитектурных форм и благоустройство пешеходных улиц планируемых на 2016г выполнены в полном объеме.

Качественная оценка подпрограммы – низкоэффективная.