**Глава**

**городского округа Лотошино Московской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 30.12.2022 № 1682

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лотошино, утвержденным постановлением администрации городского округа Лотошино от 28.09.2022 №1168 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лотошино», в целях приведения в соответствие с требованиями муниципальной программы

**п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением Главы городского округа Лотошино от 28.11.2019 № 1135, изложив в новой редакции (приложение) (с изменениями и дополнениями от 16.04.2020 №404, от 19.05.2020 №476, от 10.07.2020 №636, от 24.11.2020 №1098, от 30.12.2020 №1258, от 08.06.2021 №523, от 30.12.2021 №1480, от 22.03.2022 №303, от 01.08.2022 №910).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа Лотошино и опубликовать периодическом печатном издании, распространяемом в городском округе Лотошино.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Лотошино А.Э. Шагиева.

Глава городского округа Лотошино Е.Л. Долгасова

Разослать: Шагиеву А.Э., Куликову А.Г., Попову В.А., ФЭУ, Кашиной Е.Г., сектору ГЗ и ТБ, юридическому отделу, прокурору Лотошинского района, в дело.

Приложение к постановлению Главы

городского округа Лотошино

от 01.08.2022 № 910

Утверждено постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 29.05.2017 №812 (с изменениями, внесенными постановлениями Главы Лотошинского муниципального района

**от 13.11.2015 №1257**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО**

**«БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»**

Паспорт

муниципальной программы городского округа Лотошино

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципаль­ной программы | Заместитель Главы городского округа Лотошино Московской области, курирующий вопросы безопасности |
| Муниципальный заказчик муниципальной про­граммы | Сектор гражданской защиты и территориальной безопасности администрации городского округа Лотошино |
| Цели муниципальнойпро­граммы: | Комплексное обеспечение безопасности населения городского округа Лотошино, повышение результативности борьбы с преступностью |
| Перечень подпрограмм | 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений 2. Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области.3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области.4. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области. 5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области. |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего: | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Средства муниципального бюджета  | 76395,02 | 13559,2 | 15729,4 | 16298,28 | 15404,07 | 15404,07 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 2338,0 | 246,0 | 473,0 | 1099,00 | 260,0 | 260,0 | 0 | 0 |
| Средства Федерального бюджета | 205,4 | 0 | 205,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по годам | 78938,42 | 13805,2 | 16407,80 | 17397,28 | 15664,07 | 15664,07 | 0 | 0 |

**Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы**

**«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения».**

Основные проблемы в сфере безопасности и борьбы с преступностью

Обеспечение безопасности городского округа Лотошино является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдение их законных прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества.

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по обеспечению безопасности граждан городского округа Лотошино свидетельствуют о необходимости внедрения комплексного подхода в этой работе.

Совместная целенаправленная деятельность органов местного самоуправления, ОМВД России по Лотошинскому району, УФСБ России по г. Москве и Московской области, Управления ФМС по Московской области, ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению безопасности граждан в городского округа Лотошино в 2014-2019 годах позволили избежать обострения криминогенной обстановки, стабилизировать воздействие на нее негативных факторов, снизить количество чрезвычайных ситуаций.

Произошло снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами. Опасным явлением для общества является вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних, в дальнейшем пополняющих ряды преступников. В 2018-2019 годах не зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними.

Требуют усиления антитеррористической защищенности объекты социальной сферы и места массового пребывания людей, участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа.

Важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа Лотошино является обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров.

На территории городского округа Лотошино не все объекты оснащены системами пожарной автоматики и темпы распространения таких систем весьма низкие.

Сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций природно­го и техногенного характера (далее - чрезвычайная ситуация).

Исходя из этого, обеспечить эффективное противодействие существующим и потенциальным угрозам можно только при учете особенностей каждой из них, а также специфики их проявления в единой системе деструктивных факторов.

Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению безопасности городского округа Лотошино должны носить комплексный и системный характер.

Таким комплексным системным документом является муниципальная программа городского округа Лотошино «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2026 годы (далее - Программа), разработанная с учетом имеющихся подпрограмм, затрагивающих вопросы обеспечения безопасности.

Нейтрализация указанных угроз в рамках Программы обеспечивается комплексом мероприятий организационного, профилактического, финансового характера, широким внедрением технических средств и инновационных технологий, как важнейших элементов обеспечения безопасности объектов.

Применение программно-целевого метода обеспечения безопасности городского округа Лотошино позволит осуществить:

* развитие приоритетных направлений профилактики правонарушений, снижение тяжести последствий преступлений, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью;
* координацию деятельности территориальных органов федеральных право­охранительных органов, органов местного самоуправления в сфере обеспечения безопасности граждан;
* повышение уровня безопасности от террористических и экстремистских проявлений;
* реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество чрезвычайных ситуаций и пожаров.

**Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы**

Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать криминогенную обстановку в городском округе Лотошино, нейтрализовать рост преступности и других негативных явлений по отдельным направлениям и тем самым создать условия для повышения реального уровня безопасности жизни жителей городского округа Лотошино, обеспечения защищен­ности объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей.

По предварительным оценкам реализация программных мероприятий по сравнению с 2019 годом должна привести к следующим изменениям к 2026 году:

Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории Лотошинского муниципального района, не менее чем на 5% ежегодно.

1. Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности до 100%.
2. Увеличение числа граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин до 125%.
3. Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления до 99,5%.
4. Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключённых к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» 100%.
5. Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключённых к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», 45%.
6. Доля социальных объектов и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» 100%.
7. Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ 100%.
8. Инвентаризация мест захоронения 100%.
9. Доля муниципальных районов и городских округов Московской области, на территории которых создано муниципальное казенное учреждение в сфере погребения и похоронного дела (по принципу 1 муниципальный район/городской округ - 1 муниципальное казенное учреждение) 100%.
10. Процент готовности муниципального образования к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествиях) природного и техногенного характера до 89%.
11. Процент исполнения органом местного самоуправления муниципального образования полномочия по обеспечению безопасности людей на воде до 74%.
12. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования до 72,5%.
13. Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования до 100% к 2020 году.
14. Увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения на территории муниципального образования до 100% к 2023 году.
15. Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования, по отношению к базовому периоду до 96% к 2026 году.
16. Увеличение процента запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны до 48% к 2026 году.
17. Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО до 50% к 2026 году.

Применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения безопасности городского округа Лотошино сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере обеспечения безопасности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в этой области, а также недостаточной скоординированностью деятельности исполнителей Программы на начальных стадиях ее реализации.

В целях решения указанной проблемы в процессе реализации Программы предусматриваются:

* создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;
* мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы;
* перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

На ход выполнения и эффективность Программы существенное влияние будет оказывать совокупность факторов внутреннего и внешнего характера. В зависимости от этих факторов возможны два варианта выполнения Программы - реалистический и пессимистический.

Реалистический вариант предполагает, что:

* политическая обстановка в стране и регионе стабильная;
* экономическая ситуация в стране и в округе благоприятная;
* социальная напряженность в обществе относительно низкая.

В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение программных мероприятий в срок и в полном объеме, что позволит достичь поставленной программной цели.

Пессимистический вариант предполагает:

* экономическая ситуация в стране и в округе неблагоприятная;
* социальная напряженность в обществе относительно высокая.

Наличие этих неблагоприятных факторов, а также дефицит финансирования, непопулярность среди населения отдельных мероприятий, затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность и неэффективность действий органов власти и силовых структур могут привести к тому, что отдельные мероприятия будут выполнены в ограниченном объеме, что приведет к снижению эффективности Программы в целом.

Внутренние риски:

* неэффективность организации и управления процессом реализации положений программных мероприятий;
* низкая эффективность использования бюджетных средств;
* необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой, в ходе ее исполнения;
* недостаточность профессиональных кадров среднего и высшего звена, необходимых для эффективной реализации мероприятий подпрограммы;
* отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации подпрограммы.

Варианты решения указанной проблемы:

* разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации подпрограммных положений и мероприятий, а также эффективности использования бюджетных средств;
* проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы с привлечением независимых экспертов;
* проведение подготовки и переподготовки кадров;
* осуществление процесса информирования ответственных исполнителей по отдельным мероприятиям подпрограммы с учетом допустимого уровня риска, а также разработка соответствующих регламентов и мер по контролю межведомственной координации в ходе реализации подпрограммы.

Внешние риски:

* финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования подпрограммы, вызванные различными причинами, в т.ч. возникновением бюджетного дефицита;
* риски природных и техногенных аварий и катастроф. В период реализации подпрограммы возможно возникновение аварий на отдельных предприятиях, негативных и опасных процессов и явлений природного характера.

Варианты решения указанной проблемы:

* проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы;
* оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограмму, снижающие воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей подпрограммы.

**Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм муниципальной программы**

Муниципальная программа городского округа Лотошино «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на период 2020-2026 годы решается в рамках 5 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «[Профилактика](#Par348) преступлений и иных правонарушений».

[Подпрограмма 2](#Par4101) «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

[Подпрограмма 3](#Par4595) «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области».

[Подпрограмма 4](#Par5183) «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области».

[Подпрограмма 5](#Par5824) «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области».

**Описание целей муниципальной программы**

Усилия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, в компетенцию которых входит решение вопросов обеспечения безопасности, в рамках Программы должны обеспечить снижение показателей нарастания угроз, а в конечном итоге гарантированную защиту населения и объектов городского округа Лотошино от преступности, недопущению террористических акций и чрезвычайных ситуаций.

Цель муниципальной программы - комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Лотошино, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

Условием достижения цели муниципальной программы является решение следующих задач:

* участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;
* повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей;
* снижение общего количества преступлений, совершенных на территории городского округа Лотошино;
* повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в целях увеличения уровня раскрываемости преступлений;
* организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений в соответствии требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ является социально значимым направлением развития сферы погребения и похоронного дела;
* обеспечение готовности сил и средств городского округа Лотошино к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
* обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья;
* сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112»;
* обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Лотошино;
* повышение степени пожарной защищенности;
* создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в городского округа Лотошино в целях гражданской обороны;
* приведение в готовность защитных сооружений и других объектов гражданской обороны.

**Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области)**

Мероприятия муниципальной программы включены в шесть подпрограмм.

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» на территории городского округа Лотошино предусматривает достижение следующих целей:

* снижение уровня преступлений и правонарушений в районе;
* воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений;
* обеспечение безопасности граждан на улицах и в других общественных местах;
* профилактика правонарушений и борьба с преступностью.
* улучшение социальной защищенности общества и технической укрепленности организаций и предприятий в случае возникновения террористической угрозы;
* повышение уровня организованности и бдительности населения в области противодействия террористической угрозе;
* обеспечение готовности сил и средств к отражению нападений террористов на объекты транспорта, связи, торговли, места массового пребывания граждан, другие особо важные и охраняемые объекты и минимизацию их последствий;
* совершенствование системы информационного противодействия терроризму и экстремизму, предусматривающее задействование органов государственной власти, возможностей правоохранительных органов и спецслужб, общественных организаций, специалистов в области религиозных отношений, образования, культуры, средств массовой информации в осуществлении деятельности на данном направлении.

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусматривает достижение следующих целей:

* уменьшение сроков реагирования сил постоянной готовности на ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
* внедрение современных технологий в образовательный процесс и совершенствование учебно-материальной базы для организации обучения населения в области гражданской защиты, защиты при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, обучения населения, прежде всего детей, приемам спасение на воде.
* снижение количества погибших и травмированных на водных объектах городского округа Лотошино;
* повышение уровня готовности аварийно-спасательных служб при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области» предусматривает достижение следующих целей:

* повышение охвата населения городского округа Лотошино системами централизованного оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций
* развитие и совершенствование системы «Безопасный город»

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» предусматривает достижение следующих целей:

* развитие и совершенствование материально-технической базы добровольных пожарных формирований в области защиты населения от различных факторов пожаров.
* снижение количества погибших и травмированных при возникновении пожаров
* снижение количества пожаров на территории городского округа Лотошино.

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» предусматривает решение следующих задач:

* увеличение степени готовности городского округа Лотошино в области гражданской обороны;
* повышение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и других объектов гражданской обороны.

Реализация программных мероприятий будет способствовать:

* недопущению на территории городского округа Лотошино фактов террористических и экстремистских проявлений;
* стабилизации криминогенной обстановки в городском округе Лотошино;
* снижению количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии на 5% ежегодно.
* увеличению доли раскрытых преступлений (в сравнении с показателями базового периода).
* росту числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях) на 10,0%.
* повышению уровня реагирования экстренных оперативных служб при происшествиях на территории городского округа Лотошино;
* развертыванию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и сокращению среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения;
* повышению уровня защиты населения городского округа Лотошино от чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных объектов от угроз природного и техногенного характера;
* увеличению доли объектов социальной сферы и спорта, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения;
* увеличению доли коммерческих объектов, подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения;
* созданию условий для снижения рисков возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в учреждениях, подведомственных администрации городского округа Лотошино, уменьшению числа пожаров на муниципальных объектах района.
* повышение процента охвата населения централизованной системой оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
* снижение количества пожаров на территории городского округа Лотошино;
* выполнение мероприятий в области гражданской обороны для обеспечения защиты населения.

**Планируемые результаты реализации программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**

| №пп/п | Показатель реализации мероприятий программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение показателя | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»** |
| 1. | **Макропоказатель**Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории Лотошинского муниципального района, не менее чем на 5% ежегодно | **Приоритетный****целевой** | кол-во преступлений | 204 | 248 | 236 | 198 | 213 | 202 |  |  | ***Макропоказатель подпрограммы*** |
| 2. | **Показатель 1**Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | Отраслевой | проценты | 62,2 | 63,6 | 65,5 | 68,4 | 75,5 | 83,3 |  |  | **Основное мероприятие 01:**Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей |
| 3. | **Показатель 2**Увеличение числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин | Отраслевой  | процент | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |  |  | **Основное мероприятие 02:**Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности |
| 4. | **Показатель 3**Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | Отраслевой | проценты | 100 | 99,9 | 99,8 | 99,7 | 99,6 | 99,5 |  |  | **Основное мероприятие 03:**Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории муниципального образования Московской области |
| 5. | **Показатель** 4Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», не менее чем на 5 % ежегодно | **Приоритетный целевой** | Кол-во камер, динамика в % | 236 | - | 178 | 248 | 195 | 205 |  |  | **Основное мероприятие 04:**Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»  |
| 6. | **Показатель 5**Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» | Отраслевой | процент | Значение показателя в муниципальном образовании в базовом периоде 2019 года  | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |  |  | **Основное мероприятие 05.**Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области. |
| 7. | **Показатель 5**Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. Населения | Отраслевой | Единицы | Значение в муниципальном образовании на период конца 2020 года | Показатель отсутствовал | 155  |   |   |   |  |  | Основное мероприятие 05.Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области. |
| 8. | **Показатель 5**Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | Отраслевой | Единицы | Значение в муниципальном образовании на период конца 2020 года | Показатель отсутствовал | 68  |   |   |   |  |  | Основное мероприятие 05.Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области. |
| 9. | **Показатель 7**Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта | **Приоритетный целевой**Рейтинг - 45 | процент | 15,38 | 62 | 67 | 23,08 | 77 | 100 |  |  | **Основное мероприятие 07.**«Развитие похоронного дела на территории Московской области» |
| 10. | **Показатель 7**Инвентаризация мест захоронения | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | - | - | - |  |  | **Основное мероприятие 07.**«Развитие похоронного дела на территории Московской области» |
| 11. | **Показатель 7** Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | **Приоритетный целевой**Соглашение | единица | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |  |  | **Основное мероприятие 07.**«Развитие похоронного дела на территории Московской области» |
| 12. | **Показатель 7**Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями | Отраслевой | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | **Основное мероприятие 07.**«Развитие похоронного дела на территории Московской области» |
| 13. | **Показатель 7**Количество установленных мемориальных знаков | **Приоритетный целевой** | единицы | - | - | - | 0 | - | - | - | - | **Основное мероприятие 07.**«Развитие похоронного дела на территории Московской области» |
| 14. | **Показатель 7**Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | **Приоритетный целевой** | единицы | - | - | - | 0 | - | - | - | - | **Основное мероприятие 07.**«Развитие похоронного дела на территории Московской области» |
| **Подпрограмма 2 "** **Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»** |
| 2.1 | Показатель 1. Степень готовности муниципального звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайным ситуациям к действиям по предназначению | Приоритетный показательУказ Президента Российской Федерацииот 11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года»; от 16.10.2019 г. № 501«О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | проценты | 7,3 | 7,3 | 12,5 | 23 | 28 | 31,5 |  |  | ***Основное мероприятие 01.*** |
| 2.2 | Показатель 2. Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | Приоритетный показательУказ Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года» | проценты | 14 | 14 | 18 | 22 | 24 | 26 |  |  | **Основное мероприятие 02** |
| 2.3 | Показатель 3. Среднее временя совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населенияпо единому номеру «112»на территории муниципального образования Московской области | Приоритетный показательУказ Президента Российской Федерацииот 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;от 28.12.2010 № 1632«О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации» | проценты | 56 | 49 | 45,5 | 45,5 | 38,5 | 35 |  |  | **Основное мероприятие 1. Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения территорий муниципального образования Московской области** |
| **Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области** |
| 3.1. | Показатель 1 Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования | Приоритетный показательУказ Президента Российской Федерацииот 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года» | проценты | 95 | 95 | 98 | 99 | 100 | - |  |  | **Основное мероприятие 01.**  |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»** |
| 4.1. | Показатель 1 Повышение степени пожарной защищенности городского округа, по отношению к базовому периоду 2019 года. | Указ Президента Российской Федерацииот 1.01.2018 № 2 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года» | проценты | 15,5 | 15,5 | 17 | 18,5 | 19,5 | 20 |  |  | **Основное мероприятие 01.** |
| **Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области "** |
| 5.1 | Показатель 1. Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | Приоритетный показательУказ Президента Российской Федерацииот 20.12.2016 № 696 «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года» | проценты | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | ***Основное мероприятие 01.*** |
| 5.2 | Показатель 2. Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО | Приоритетный показательУказ Президента Российской Федерацииот 20.12.2016 № 696 «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года» | проценты | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |  |  | ***Основное мероприятие 02.*** |

**Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы**

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Источник данных | Порядок расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | [**Подпрограмма 1**](#sub_11000) **«Профилактика преступлений и иных правонарушений»** |
| 1 | **Макропоказатель**Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно | кол-вопреступлений | Статистический сборник «Состояние преступности в Московской области» информационного центра Главного управления МВД России по Московской области  | Значение показателя рассчитывается по формуле:где:Кптг – кол-во преступлений текущего года, Кппг – кол-во преступлений предыдущего года  |
|  2 |  Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | процент | Ежеквартальные отчеты Администрации муниципального образования | Значение показателя рассчитывается по формуле:где: ДОАЗ – доля объектов отвечающих, требованиям антитеррористической защищенности;КОО – количество объектов образования, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по итогам отчетного периода;КОК - количество объектов культуры, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по итогам отчетного периода;КОС - количество объектов спорта, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по итогам отчетного периода;ОКСЗО – общее количество социально значимых объектов |
| 3.  |  Увеличение доли от числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин | процент | Информация, предоставляемая территориальным У (О) МВД  | Значение показателя рассчитывается по формуле:где,УЧНД – значение показателя; ЧНД1 – число членов народных дружин в отчетном периодеЧНД0 – число членов народных дружин в базовом периоде (2019 г.) |
| 4. | Количество отремонтированных зданий (помещений) территориальных органов МВД | единицы | Ежеквартальные отчеты Администрации муниципального образования, Управление ЖКХ | Значение показателя определяется по фактическому количеству отремонтированных зданий (помещений), подчиненных Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне и их подразделений, осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области |
| 5. | Количество отремонтированных зданий (помещений) территориальных подразделений УФСБ | единицы | Ежеквартальные отчеты Администрации муниципального образования, Управление ЖКХ | Значение показателя определяется по фактическому количеству отремонтированных зданий (помещений), занимаемых территориальными подразделениями Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Москве и Московской области, осуществляющими деятельность по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области |
| 6. | Количество отремонтированных зданий (помещений), находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в целях размещения подразделений Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области | единицы | Ежеквартальные отчеты Администрации муниципального образования, Управление ЖКХ | Значение показателя определяется по фактическому количеству отремонтированных зданий (помещений), занимаемых территориальными подразделениями Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области. |
| 7. | Количество отремонтированных зданий (помещений), находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в которых располагаются городские (районные) суды | единицы | Ежеквартальные отчеты Администрации муниципального образования, Управление ЖКХ | Значение показателя определяется по фактическому количеству отремонтированных зданий (помещений), находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в которых располагаются городские (районные) суды |
| 8. |  Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | процент | Информация, предоставляемая территориальным У (О) МВД | Значение показателя рассчитывается по формуле:где:Р - доля несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления;С – число несовершеннолетних, совершивших преступления в отчетном периоде; В – общее число лиц, совершивших преступления в отчетном периоде |
| 9. | Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», не менее чем на 5 % ежегодно | Кол-во камер, динамика в % | Ежеквартальные отчеты Администрации муниципального образования | Вбртг = Вбрпг х 1,05где:Вбртг – кол-во видеокамер, подключенных к системе БР в текущем году,Вбрпг – кол-во видеокамер, подключенных к системе БР в предыдущем году |
| 10. | Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» | процент | Информация территориального Управления здравоохранения | где:РЧЛ – рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» %КЛТГ – количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» на конец текущего годаКЛПГ - количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» на конец 2019 года |
| 11 | Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. человек | единицы | Ежеквартально. Формы межведомственной статистической отчетности 1-МВ-НОН и 4-МВ-НОН к Приказу ФСКН Росси, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, МВД России, Министра обороны Российской Федерации, Минздрава России, Минобрнауки России, ФСБ России, ФСИН России, ФТС России от 2 ноября 2015 года, № 389/536/98/1041/668/779БН/1280/663/990/2206, данные из статистического сборника «Численность и состав населения населения Московской области» |  где:Внон – вовлеченность населения, в незаконный оборот наркотиков (случаев);ЧЛсп – число лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ (строка 1, раздел 2, 1-МВ-НОН);ЧЛадм – число лиц, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях (строка 1, раздел 4, 4-МВ-НОН); Кжго – количество жителей городского округа |
| 12 | Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | единицы | Ежеквартально. Формы межведомственной статистической отчетности 1-МВ-НОН и 4-МВ-НОН к Приказу ФСКН Росси, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, МВД России, Министра обороны Российской Федерации, Минздрава России, Минобрнауки России, ФСБ России, ФСИН России, ФТС России от 2 ноября 2015 года, № 389/536/98/1041/668/779БН/1280/663/990/2206, данные из статистического сборника «Численность и состав населения населения Московской области» | Кн – криминогенность наркомании (случаев);ЧПсп – число потребителей наркотических средств и психотропных веществ из общего числа лиц, совершивших преступления(строка 43, раздел 2, 1-МВ-НОН);ЧПадм – число лиц, совершивших административные правонарушения, связанные с потреблением наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, или в состоянии наркотического опьянения (строка 24, раздел 4, 4-МВ-НОН);Кжго – количество жителей городского округа |
| 13. | Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта | процент | Данные муниципальных образований Московской области | где   **-**  доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта, %;- количество кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта по итогам рассмотрения вопроса на заседании МВК, ед.; - общее количество кладбищ на территории городского округа, ед.; - повышающий (стимулирующий) коэффициент, равный 1,1. Данный коэффициент применяется при наличии на территории городского округа от 30 и более кладбищ, из которых не менее 50% соответствуют требованиям Регионального стандарта.При применении повышающего (стимулирующего) коэффициента Кс итоговое значение показателя Дрс не может быть больше 100 %.\*для городских округов, не имеющих кладбищ на своей территории, учитывается количество кладбищ, на которых в соответствии с заключенными соглашениями осуществляются захоронения умерших жителей данных городских округов. |
| 14. | Инвентаризация мест захоронений | процент | Данные муниципальных образований Московской области | I - доля зоны захоронения кладбищ, на которых проведена инвентаризация захоронений в соответствии с требованиями законодательства, %;Is - площадь зоны захоронения, на которых проведена инвентаризация в электронном виде, га;D - общая площадь зоны захоронения на кладбищах муниципального образования |
| 15. | Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | единица | Ежемесячные отчеты Администрации муниципального образования | Значение показателя определяется по фактическому количеству восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений  |
| 16. | Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями | процент | Ежемесячные отчеты Администрации муниципального образования | Значение показателя рассчитывается по формуле:где:ДТ - доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями;Тн – количество транспортировок умерших в морг, по которым поступили обоснованные жалобы о нарушениях порядка осуществления транспортировки умерших в морг, Стандарта качества транспортировки умерших в морг либо выявлены нарушения контрольно-надзорными органами, органами местного самоуправления; Тобщ – общее фактическое количество осуществленных транспортировок умерших в морг |
| **Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»** |
| 17. | Степень готовности муниципального звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайным ситуациям к действиям по предназначению. | процент | Постановление Правительство Московской области от 04.02.2014 года № 25/1 «О Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Обучение организуется в соответствии с требованиями федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природногои техногенного характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», приказов и указаний Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и осуществляется по месту работы.НПА органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области «О Порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Муниципального образования Московской области». | Значение показателя рассчитывается по формуле:С = (А \* 0,25 + В \* 0,15 + С \* 0,25 + Q \* 0,15 + R \* 0,2), где:А – уровень укомплектованности резервного фонда материальных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области А = (А1 / А2 \* 100) – 100%, гдеА1 – уровень укомплектованности резервного фонда материальных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области за отчетный период времени;А2 - уровень укомплектованности резервного фонда материальных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области Московской области за аналогичный отчетный период 2016 года(\_\_\_\_\_%). В – снижение числа погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях (происшествиях) на территории муниципального образования Московской областиB = 100% – (B1 / B2 \* 100), гдеB1 – число погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области отчетный период времени;B2 – число погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области; за аналогичный отчетный период 2016 года (\_\_\_\_\_\_ человек).С – степень укомплектованности муниципального поисково-спасательного (аварийно-восстановительных, восстановительных) формирования средствами ведения аварийно-спасательных работ входящих в состав сил постоянной МОСЧС, согласно табеля оснащенности формирования.С = (С1 / С2 \* 100) – 100%, гдеС1 – степень укомплектованности муниципального поисково-спасательного (аварийно-восстановительных, восстановительного) формирований средствами ведения аварийно-спасательных работ входящих в состав сил постоянной МОСЧС, согласно табеля оснащенности формирования за отчетный период времени;С2 – степень укомплектованности поисково-спасательных (аварийно-восстановительных, восстановительных) формирований средствами ведения аварийно-спасательных работ входящих в состав сил постоянной МОСЧС, согласно табеля оснащенности формирования за аналогичный отчетный период 2016 года (\_\_\_\_\_%).С1 = (С ОМСУ МО /N2 + С орг./ N3) / 3, где:С ОМСУ МО - Степень укомплектованности муниципальных поисково-спасательного (аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, восстановительных) служб (формирований), входящих в состав сил постоянной готовности муниципального звена МОСЧС;N2 – количество муниципальных поисково-спасательных (аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, восстановительных) служб (формирований), входящих в состав сил постоянной готовности муниципального звена МОСЧС;С орг - Степень укомплектованности поисково-спасательных (аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, восстановительных) служб (формирований), организаций не зависимо от вида и собственности, расположенных на территории муниципального образования Московской области, аттестованных на право проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и включенных в перечень сил и средств постоянной готовности МОСЧС;N3 – количество поисково-спасательных (аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, восстановительных) служб (формирований), организаций не зависимо от вида и собственности, расположенных на территории муниципального образования Московской области, аттестованных на право проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и включенных в перечень сил и средств постоянной готовности МОСЧС.Q – снижение количества чрезвычайных ситуаций (происшествий, аварий, технологических сбоев) на территории Московской области;Q = 100% – (Q1 / Q2 \* 100), гдеQ1 – количество чрезвычайных ситуаций (происшествий технологических сбоев) на территории Московской области за отчетный период времени;Q2 – количество чрезвычайных ситуаций (происшествий, технологических сбоев) на территории Московской области за аналогичный отчетный период 2016 года (\_\_\_\_ ЧС и происшествий технологических сбоев.).R – увеличения количества прошедших подготовку (обучение), повышение квалификации руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций R = (Т / W5 х 100) – (S / W4 х 100), гдеТ – количество прошедших подготовку (обучение), повышение квалификации руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за текущий отчетный период;Т = Т1 + Т2 + Т3, гдеТ1 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку в Учебно- методическом центре государственного казанного учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород» руководителей, работников гражданской обороны и уполномоченных Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, курсах гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций муниципальных образований Московской области;Т2 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку (повышение квалификации) в специализированных учебных заведениях;Т3 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, принявших участие в командно-штабных тренировках, командно-штабных учениях.W5 – общая численность руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по состоянию отчетный период времени.S – количество прошедших подготовку (обучение), повышение квалификации руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения на УКП ОМСУ за аналогичный период 2016 года (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ чел.) S = S1 + S2 + S3, где S1 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку в Учебно- методическом центре государственного казанного учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород» руководителей, работников гражданской обороны и уполномоченных Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, курсах гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций муниципальных образований Московской области. за аналогичный период 2016 года (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ чел);S2 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку (повышение квалификации) в специализированных учебных заведениях, в том числе курсах ГО ОМСУ за аналогичный период 2016 года (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ чел);S3 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций принявших участие в командно-штабных тренировках, командно-штабных учениях за аналогичный период 2016 года (\_\_\_\_\_\_\_\_\_ чел.).W4 – общая численность руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения на УКП ОМСУ по состоянию на 2016 год (\_\_\_\_\_\_\_\_ чел.) При расчете макропоказателя учитывается коэффициенты степени влияния составляющего показателя на достижение макропоказателя в целом. |
| 18. | Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | процент | По итогам мониторинга. Ста-тистические данные по количеству утонувших на водных объектах согласно статистическим сведениям, официально опубликованным территориальным органом федеральной службы Государственной статистики по Московской области на расчетный период.Постановление Правительства Московской области от 28.09.2007 № 732/21 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской области»«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ.По итогам мониторинга. Статистические данные по количеству утонувших на водных объектах согласно статистическим сведениям, официально опубликованным территориальным органом федеральной службы Государственной статистики по Московской области на расчетный период.Обучение организуется в соответствии с требованиями федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и ттехногенного характера» и от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», приказов и указаний Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и осуществляется по месту работы | Значение показателя рассчитывается по формуле:V = F \* 0,25 + H \* 0,2 + P \* 0,2 + J \* 0,1 + G \* 0,25, гдеF – увеличение количества оборудованных безопасных мест отдыха у воды, расположенныхна территории муниципального образования Московской области, в том числе пляжейв соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2006№ 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58737-2019F = (L1 / L2 х 100) – 100% гдеL1 – количество оборудованных безопасных мест массового отдыха на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области, в том числе пляжей в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58737-2019 за отчетный период времени;L2 – количество оборудованных безопасных мест массового отдыха на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области, в том числе пляжей в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58737-2019 за аналогичный отчетный период времени 2016 года (\_\_\_ мест из них \_\_\_ пляжей)H – Снижения количества происшествий на водных объектах расположенных на территории муниципального образования Московской областиН = 100% – ( Z1 / Z2 х 100), гдеZ1 – количество происшествий на водных объектах на территории расположенных на территории муниципального образования Московской области за отчетный период времени;Z2 – количество происшествий на водных объектах расположенных на территории муниципального образования Московской области за аналогичный отчетный период времени 2016 года (\_\_\_ происшествий)P – снижение количества погибших, травмированных на водных объектах расположенных на территории муниципального образования Московской области P = 100% – (E 1 / E 2 х 100), гдеE1 – количества погибших, травмированных на водных объектах расположенных на территории муниципального образования Московской области за отчетный период времени;E2 – количества погибших, травмированных на водных объектах расположенных на территории муниципального образования Московской области за аналогичный отчетный период 2016 года (\_\_\_\_\_ чел.)J – Снижение количества утонувших жителей муниципального образования Московской областиJ = 100% – (F 1 / F 2 х 100), гдеF 1 – количества утонувших жителей муниципального образования Московской области за отчетный период времени;F 2 – количества утонувших жителей муниципального образования Московской области за аналогичный отчетный период 2016 года (\_\_\_\_\_ чел.)G – увеличение количества несовершеннолетних прошедших подготовку (обучение) приемам само спасения, оказания первой помощи при утоплении и правилам поведения на водеG = (N 1 / N 2 х 100) – 100%, гдеN 1 – количество несовершеннолетних прошедших подготовку (обучение) приемам само спасения, оказания первой помощи при утоплении и правилам поведения на воде за отчетный период времени;N 2 – количество несовершеннолетних прошедших подготовку (обучение) приемам само спасения, оказания первой помощи при утоплении и правилам поведения на воде за аналогичный отчетный период времени 2016 года (\_\_\_\_\_ чел.).При расчете показателя учитываются коэффициенты степени влияния составляющего показателя на достижение макропоказателя в целом. |
| 19. | Среднее временя совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населенияпо единому номеру «112»на территории муниципального образования Московской области | процент | Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»; от 28.12.2010 № 1632«О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», Федеральный закон от 12.02.1998 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»Модуль формирования отчетов учета времени реагирования экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской областиот 25.02.016 № 143/5 «Об утверждении Положения о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Московской области» | Значение показателя рассчитывается по формуле:С = Тп + То + Тк + Тi + Тн + Тв + Тм,где:С - среднее время совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб после введения в эксплуатацию системы обеспечения вызова по единому номеру "112", в минутах;Тп - среднее время приема обращения от заявителя по единому номеру "112" о происшествии и/или чрезвычайной ситуации, в минутах;То - среднее время опроса заявителя по единому номеру "112" о происшествии и/или чрезвычайной ситуации, в минутах;Тк - среднее время передачи карточки происшествия в экстренные оперативные службы, в минутах;Тi - среднее время опроса заявителя о происшествии и/или чрезвычайной ситуации в экстренной оперативной службе, в минутах;Тн - среднее время назначения экипажей экстренных оперативных служб, в минутах;Тв - среднее время выезда экипажей экстренных оперативных служб к месту происшествия и/или чрезвычайной ситуации, в минутах;Тм - среднее время прибытия к месту происшествия и/или чрезвычайной ситуации экипажей экстренных оперативных служб, в минутах. |
| 20. |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования** **Московской области** |
| 21. | Увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения населения территории муниципального образования |  | Постановление Правительства Московской области от 04.02.2014 № 25/1 «О Московской областной сис-теме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Данные по количеству населения, находящегося в зоне воздействия средств информи-рования и оповещения определяются Главным управлением МЧС России по Московской области. Данные по численности населения учитываются из статистических сведений, официально опубликованных террито-риальным органом федеральной службы Государственной статистики по Московской области на расчетный период. | Значение показателя рассчитывается по формуле:Pсп = Nохасп / Nнас x 100%,где:Pсп - процент охвата муниципального образования оповещением и информированием;Nохасп - количество населения, находящегося в зоне воздействия средств информирования и оповещения, тыс. чел.;Nнас - количество населения, тыс. чел. |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области »** |
| 22. | Повышение степени пожарной защищенности городского округа, по отношению к базовому периоду 2019 года | процент | По итогам мониторинга. ПриказМинистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий» | Значение рассчитывается по формуле:S = (L + M + Y) / 3L - процент снижения пожаров, произошедших на территории городского округа, по отношению к базовому показателю ; M – процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского округа за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года;Y – увеличение процента исправных гидрантов и оборудованных мест для забора воды на территории городского округа от общего количества, по отношению к базовому периодупроцент снижения пожаров, произошедших на территории городского округа, по отношению к базовому показателю рассчитывается по формуле:L = 100 % - (D тек. / Dбаз. \* 100%), где:D тек. – количество зарегистрированных пожаров на территории городского округа за отчетный период;D баз. - количество зарегистрированных пожаров на территории городского округа аналогичному периоду базового года.процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского округа за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года, рассчитывается по формуле:M = 100 % - (D тек. / Dбаз. \* 100%), где:D тек. – количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории городского округа в общем числе погибших и травмированных за отчетный период;D баз. - количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории городского округа, зарегистрированных в Росстате аналогичному периоду базового года.увеличение процента исправных гидрантов и оборудованных мест для забора воды на территории городского округа от общего количества, по отношению к базовому периоду, рассчитывается по формуле:Y = (Dтек - Dбаз ) \*100%, гдеDтек= (Nпг испр/Nпг общ+Nпв испр/Nпв общ)/2 Dбаз= аналогично Dтек в базовом периодеNпг испр – количество исправных пожарных гидрантов на территории городского округаNпг общ – общее пожарных гидрантов на территории городского округаNпв испр – количество пожарных водоёмов на территории городского округа, обустроенных подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей в любое время года;Nпв общ – общее количество пожарных водоёмов на территории городского округа. |
| **Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области »** |
| 23. | Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны |  | НПА органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области«О создании и содержании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны»;НПА органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области «О Порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Муниципального образования Московской области».  | К = К (тек) - К (2016), где К (тек) – степень обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, для целей гражданской обороны органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области за отчетный период;К (2016) – степень обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, для целей гражданской обороны органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области за аналогичный период 2016 года (в 2016 году \_\_\_\_%),К (тек) – степень обеспеченности материально-техническими, продовольственными, медицинскими и иными средствами в целях гражданской обороны органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области рассчитывается по формуле: = , где:  – сумма показателей степени обеспеченности материально-техническими, продовольственными, медицинскими и иными средствами в целях гражданской обороны по каждому разделу Номенклатуры органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, в процентах; ) – показатели степени обеспеченности материально-техническими, продовольственными, медицинскими и иными средствами в целях гражданской обороны по каждой позиции в разделе Номенклатур органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, в процентах;n – количество разделов Номенклатуры.Постановления органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области «О создании и содержании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны» |
| 24. | Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО | процент | Федеральный Закон от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»; постановление Правительства Московской области от 22.11.2012№ 1481/42 «О создании и содержании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны»;  | **Увеличение степени готовности к** использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО (L) рассчитывается по формуле:L = ((D+E) /A) – (D1+ E1/A1))\*100%,где:А – общее количество ЗС и иных объектов ГО имеющихся на территории муниципального образования по состоянию на 01 число отчетного периода;А1 – общее количество ЗС и иных объектов ГО имеющихся на территории муниципального образования по состоянию на 01 число базового года.D – количество ЗС и иных объектов ГО оцененных как «Ограниченно готово» по состоянию на 01 число отчетного периода;Е – количество ЗС и иных объектов ГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число отчетного периода;D1 – количество ЗС и иных объектов ГО оцененных как «Ограниченно готово» по состоянию на 01 число отчетного периода, базового периода;Е1 – количество ЗС и иных объектов ГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число отчетного периода, базового периода.периода, базового периода. |

**5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)**

Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы осуществляется на основании утвержденного Порядка разработки и реализации муниципальных программ. Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются отдел по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации городского округа Лотошино.

Ответственный за выполнение мероприятий:

1. формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);
2. определяет исполнителей мероприятия Программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;
3. участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы в части соответствующего мероприятия;
4. готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении "Дорожных карт", а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.
5. Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в соответствии с Порядком.

**6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)**

Муниципальный заказчик раз в квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в финансовый орган оперативный отчет.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по формам, утвержденным к Порядку разработки и реализации муниципальных программ, который содержит:

* перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;
* анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;
* по результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения.

**Приложение №1 к муниципальной программе «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**

**Паспорт подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»**

|  |
| --- |
| Сектор гражданской защиты и территориальной безопасности |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | **Итого** |
| Администрация городского округа Лотошино | **Всего** | **8192,8** | **10312,75** | **9282,58** | **9096,0** | **9096,0** | **0** | **0** | **45980,13** |
| Средства бюджета МО | 246,00 | 473,00 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 0 | 0 | **1499,00** |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 205,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **205,4** |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | **0,00** |
| Средства бюджета округа | 7946,80 | 9634,35 | 9022,58 | 8836,0 | 8836,0 | 0 | 0 | **44275,73** |

**Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

Реализованные органами местного самоуправления и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Московской области мероприятия муниципальной подпрограммы городского округа Лотошино «Профилактика преступлений и иных правонарушений» оказали положительное влияние на укрепление правопорядка в городском округе Лотошино.

За 9 месяцев 2019 года наметилась тенденция на снижение количества наиболее опасных видов преступных посягательств: вымогательство, изнасилование, убийство. Общая раскрываемость преступлений за 9 месяцев 2019 года составила 72,0% (АППГ: 65,2%). Снизилось количество преступлений, совершённых ранее судимыми - 70 (АППГ:82); без постоянного источника доходов – 85 (АППГ:98). Более чем в 3 раза сократилось количество преступлений, относящихся к категории совершенных в группе – 8 (АППГ:23). На 20% сократилось количество преступлений, совершённых в общественных местах – 52 (АППГ: 65), в том числе уличных – 34 (АППГ:48). Достигнуты положительные результаты в выявлении преступлений превентивной направленности – за 9 месяцев 2019 года выявлено 28 преступлений указанной категории (АППГ:26). Раскрыто 24 преступления (АППГ:26).

Несмотря на ряд позитивных изменений в динамике и структуре преступности, произошедшей за 9 месяцев 2019 года, имеются и определенные недостатки в организации оперативно-служебной деятельности.

Возросло количество приостановленных тяжких и особо тяжких преступлений с 11 до 13, при этом снизилось количество уголовных дел, направленных в суд. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила 51,9% (АППГ:66,7%).

Имеются недостатки и в организации профилактической работы при общем снижении преступлений, совершенных лицами ранее судимыми на 14,6% с 82 до 70, их удельный вес выше средне областных показателей 57,9, область 45,5. Аналогичная ситуация отмечается и по преступлениям, совершенными лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения – снижение на 7,1%, удельный вес 43,0, область 20,3.

В течение 9 месяцев 2019 года ОМВД России по Лотошинскому району реализован комплекс организационных и практических мероприятий по борьбе с организованными формами преступности и экстремистскими проявлениями.

Работа по противодействию организованным формам преступности осуществлялась во взаимодействии с УФСБ, прокуратурой и другими правоохранительными ведомствами. В оперативном порядке решались вопросы взаимодействия с органами внутренних дел граничащих районов Московской и Тверской областей.

За январь-сентябрь 2019 года преступлений, совершенных в составе ОГ и ПС, а также фактов бандитизма на территории района не зарегистрировано.

Подразделениями ОМВД совместно с 4 отделением 6 окружного отдела УФСБ России по г. Москве и Московской области осуществлен комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на противодействие терроризму и экстремизму.

Первоначальные действия личного состава ОМВД и экстренных служб района при поступлении информации о совершении теракта отрабатываются в ходе проведения командно-штабных и практических тренировок.

Совместное проведение с УФСБ России по Московской области практической тренировки по отработке первоочередных мероприятий по пресечению возможных террористических актов на потенциально опасных объектах показало готовность сотрудников ОМВД к отражению террористической угрозы.

За 9 месяцев 2019 года было выявлено 7 преступлений экономической направленности (АППГ:4), в том числе 5 тяжких (АППГ: 1).

За текущий период группой ГЭБиПК выявлено 7 преступлений (АППГ: 4). Среди преступлений преобладают такие составы как: изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (3); незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (2). Также сотрудника ГЭБиПК выявлено 1 преступление общеуголовной направленности ст.238 ч.1 УК РФ. Направлено в суд 8 уголовных дел (АППГ:1).

В отчетном периоде 2019г. по линиям работы «потребительский рынок», «контрафакт», «алкоголь» было выявлено 7 нарушений, по которым были составлены следующие протоколы: ст. 14.1 КоАП РФ – 5; ст. 14.2. КоАП РФ – 4; ст. 14.10 КоАП РФ – 14.

Реализация ряда запланированных мероприятий за отчётный период 2019 года позволила раскрыть 121 преступление (АППГ: 133), из них 43 предварительное следствие, по которым обязательно (АППГ:58).

Общая раскрываемость преступлений составила 72,0% (АППГ: 65,2%), в том числе по преступлениям, предварительное следствие по которым обязательно – 65,2% (АППГ:65,2%), по линии следствие, по которым производится в форме дознания – 76,5% (АППГ: 65,2%). Произошло значительное снижение массива приостановленных уголовных дел с 71 до 47, в том числе по линии следствие, по которым производится в форме дознания с 40 до 24 (-16), по преступлениям, предварительное следствие по которым обязательно с 31 до 23 (-8).

В целях профилактики правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних, сотрудники ПДН совместно с участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками ОУР, патрульно-постовой службы полиции ОМВД проводят совместные рейды, в том числе в вечернее и ночное время. В текущем периоде 2019 года в ОМВД за совершение правонарушений, нахождение на улице в ночное время, а также в связи с безнадзорностью было доставлено 77 (АППГ- 58, + 32,8%) несовершеннолетних. Из них: 73 проживающих в Лотошинском районе (АППГ-53, +37,7%); 4 проживающих в Волоколамском районе (АППГ-3, +33,3%); за нахождение в ночное время без сопровождения законного представителя доставлено 35 несовершеннолетних (АППГ – 14, +308,3%); учащихся школ Лотошинского муниципального района 57 (АППГ-35, + 62,9%). Из 77 несовершеннолетних, доставленных в ОМВД, сотрудниками ПДН привлечены к административной ответственности 19 подростков (АППГ – 25, -24,0%).

Проводимые профилактические мероприятия дали свои положительные результаты. За 9 месяцев 2019 года несовершеннолетними совершено 2 преступления (АППГ:4). Удельный вес в общей структуре преступности составил 1,7% (АППГ: 1,6).

С целью повышения уровня антитеррористической защищенности, предупреждения правонарушений, в том числе со стороны иностранцев и лиц, проживающих без регистрации, осуществлены оперативно-профилактические мероприятия по отработке жилого сектора.

За отчетный период 2019 года участковыми уполномоченными полиции раскрыто преступлений - 30 (АППГ – 33). Направлено в суд – 15 (АППГ - 14). Раскрыто преступлений двойной превенции – 12 (АППГ - 15). Выявлено лицевых преступлений – 27 (АППГ - 31). Выявлено лицевых преступлений двойной превенции - 10 (АППГ - 15). Установлено лиц, совершивших преступления – 31 (АППГ – 36). Установлено лиц, совершивших преступления двойной превенции - 12 (АППГ – 16).

За отчетный период участковыми уполномоченными полиции выявлено административных правонарушений - 391 (АППГ- 388).

Проводилась проверка лиц, состоящих на административном надзоре – 8 человек и лиц, формально подпадающих под действие административного надзора – 10 человек.

Также осуществлялась проверка владельцев оружия, участковыми уполномоченными полиции осуществлено – 846 проверок. Со всеми гражданами проводились профилактические беседы о недопущении совершения противоправных действий.

В сфере исполнения административного законодательства за 9 месяцев 2019 года снизились результаты по следующим статьям КРФоАП:

* выявлено меньше на 25 % правонарушений по ст. 6.1.1 «Побои» - 15 (АППГ – 20).
* снизилось на 23,5 % количество выявленных правонарушений, предусмотренных ст. 20.21 КРФоАП «появление в общественных местах в состоянии опьянения» и составило 430 (АППГ: 562).
* снизилось на 10,3 % количество выявленных правонарушений, предусмотренных ст. 20.20 КРФоАП «потребление (распитие) алкогольной продукции, выявлено 26 (АППГ 29).
* снизилось на 50 % количество выявленных правонарушений, предусмотренных статьей 20.22 КРФоАП «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ» - 7 (АППГ: 14).
* выявлено на 33,3 % меньше фактов нарушений иностранными гражданами правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации по ст. 18.8 КРФоАП - 12 (АППГ:18).

В остальном наблюдается положительная динамика в выявлении и пресечении административных правонарушений, а именно по следующим статьям КРФоАП:

* по ст. 5.35 КРФоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних количество выявленных правонарушений увеличилось на 47,9 % и составило 71 административное правонарушение (АППГ: 48).
* выявлено на 20% больше правонарушений, предусмотренных ст. 7.27 КРФоАП «Мелкое хищение» - 42 (АППГ:35).
* за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах привлечено по ст. 6.24 КРФоАП 24 нарушителей (АППГ: 15), увеличение составляет 60%.
* выявлено 31 правонарушение, предусмотренное гл. 14 КРФоАП «Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности» (АППГ:20; +55%);
* количество пресеченных административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.1 КРФоАП «Мелкое хулиганство» увеличилось на 3,1 % - 67(АППГ: 65).

Вместе с тем при наличии некоторых позитивных изменений в динамике и структуре преступности криминогенная обстановка в городском округе Лотошино остается сложной.

Актов терроризма и покушений на терроризм в округе допущено не было.

Негативное влияние на криминогенную обстановку в округе оказывает серьезнейший миграционный поток, заметную часть которого составляет незаконная миграция.

Несмотря на снижение квот на привлечение иностранной рабочей силы, поток мигрантов, желающих найти в Московском регионе источник существования, не сокращается. Причем в 2018 году количество преступлений, совершенных иногородними и иностранными гражданами, составило 17, или 7,6 процента от числа всех зарегистрированных преступлений.

Московская область исторически является многонациональным и много­конфессиональным субъектом: русские составляют 91 процент, остальные национальности народов России представлены этническими группами по численности в пределах от 2,3 процента до 0,03 процента. Из населения, постоянно проживающего на территории Московской области, 1,08 процента исповедуют ислам. Значительная часть – 77,4 процента из 1495 религиозных организаций – выражает интересы прихожан Русской Православной Церкви, около 15,8 процента – протестантов, 2 процента – старообрядцев, 1,5 процента – мусульман и 3,4 процента – представителей других религиозных конфессий.

Однако миграционный процесс способен при определенных условиях вызывать на территории Московской области острые конфликты на межнациональной и межконфессиональной почве.

Опасным явлением для общества является вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних, в дальнейшем пополняющих ряды преступников.

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все более организованный характер и имеет своей целью не только обеспечение широкого и разнообразного предложения, но также расширение незаконного спроса на наркотики путем целенаправленной деятельности по вовлечению новых слоев населения в потребление наркотиков.

Сложившееся положение требует разработки и реализации долгосрочных мер, направленных на решение задач профилактики преступлений и правонарушений, повышения защищенности населения Московской области, которые на современном этапе являются одними из наиболее приоритетных.

**Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Лотошино Московской области, реализуемых в рамках муниципальной программы**

Внедрение современных средств наблюдения, охраны и оповещения о пра­вонарушениях, оснащение современным медицинским лабораторным оборудованием судебно-химического отдела и районных судебно-химических отделений государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы», производящих исследование биологических объектов на токсикологически важные вещества, будет способствовать положительной динамике раскрываемости преступлений, обеспечению правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах.

Пропаганда и осуществление среди учащихся образовательных учреждений мероприятий по добровольному тестированию, участие специалистов-наркологов в диспансеризациях и медицинских осмотрах учащихся, оснащение наркологических отделений медицинских учреждений современным медицинским оборудованием позволят выявлять на ранних стадиях лиц, незаконно потребляющих наркотики, повысят эффективность лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией.

Реализация культурно – просветительских мероприятий антинаркотической направленности будет способствовать формированию в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и в конечном итоге должна привести к сокращению числа несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии наркотического и токсикологического опьянения.

Исходя из необходимости активного противодействия экстремистским проявлениям, минимизации их последствий, программные мероприятия будут способствовать укреплению основ и систематизации методов долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей Московской области. Реальными механизмами ее осуществления являются комплексные меры, направленные на воспитание гражданской солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии.

Мероприятия, направленные на профилактику терроризма в местах с массовым пребыванием людей и на объектах жизнеобеспечения населения, будут способствовать предупреждению террористических актов и повышению уровня общественной безопасности граждан.

Исходя из анализа состояния преступности за последние пять лет, на конец 2019 года ожидается снижение количества зарегистрированных преступлений – на 7,0%.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с [Перечнем](#Par452) мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» муниципальной программы городского округа Лотошино Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» сроком на 2020-2026 годы.

Приложение к подпрограмме №1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1**

 **«ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ»**

| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы(тыс. руб.)[\*](#Par611) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ***Основное мероприятие 01.******Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности муниципального образования, и мест с массовым пребыванием людей*** | **2020-2026** | **Итого:** |  | **1928,54** | **351,60** | **657,00** | **519,94** | **200,0** | **200,0** | 0 | 0 | ОтделМП, ГЗ и ТБ | Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности  |
| 2020-2026 | **Средства****бюджета****округа** |  | **1928,54** | **351,60** | **657,00** | **519,94** | **200,0** | **200,0** | 0 | 0 |
| 2 | **Мероприятие 01.01** Проведение мероприятий по профилактике терроризма | **2020-2026** | **Итого:** |  | **20,00** | **0,00** | **0** | **10,00** | **0** | **10,00** | 0 | 0 | ОтделМП, ГЗ и ТБ | Количество мероприятий по профилактике терроризма |
| 2020-2026 | Средствабюджетаокруга |  | 20,00 | 0,00 | 0 | 10,00 | 0 | 10,00 | 0 | 0 |
| 3 | **Мероприятие 01.02** Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащения для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей | **2020-2026** | **Итого:** |  | **118,26** | **9,90** | **8,36** | **0** | **50,0** | **50,0** | 0 | 0 | ОтделМП, ГЗ и ТБ | Приобретение оборудования, наглядных пособий для использования при проведении антитеррористических тренировок на объектах с массовым пребыванием людей |
| 2020-2026 | Средствабюджетаокруга |  | 118,26 | 9,90 | 8,36 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 |
| 4 | **Мероприятие 01.03**  Оборудование социально значимых объектов инженерно-техническими сооружениями, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз | **2020-2026** | **Итого:** |  | **1790,28** | **341,70** | **648,64** | **519,94** | **140,0** | **140,0** | 0 | 0 | ОтделМП, ГЗ и ТБ | Оборудование объектов (учреждений) пропускными пунктами, шлагбаумами, турникетами, средствами для принудительной остановки автотранспорта, металлическими дверями с врезным глазком и домофоном.Установка и поддержание в исправном состоянии охранной сигнализации, в том числе систем внутреннего видеонаблюдения |
| 2020-2026 | Средствабюджетаокруга |  | 1790,28 | 341,70 | 648,64 | 519,94 | 140,0 | 140,0 | 0 | 0 |
| 5 | ***Основное мероприятие 02.******Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности*** | **2020-2026** | **Итого:** |  | **489,0** | **0** | **0** | **163,0** | **163,0** | **163,0** | 0 | 0 | ОтделМП, ГЗ и ТБ | Рост числа граждан, участвующих в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности. |
| 2020-2026 | Средствабюджетаокруга |  | **489,0** | **0** | **0** | **163,0** | **163,0** | **163,0** | 0 | 0 |
| 6 | **Мероприятие 02.01**  Проведение мероприятий по привлечению граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин | **2020-2026** | **Итого:** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | ОтделМП, ГЗ и ТБ | Рост числа граждан, участвующих в деятельности народных дружин |
| 2020-2026 | Средствабюджетаокруга |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | **Мероприятие 02.02**  Материальное стимулирование народных дружинников | **2020-2026** | **Итого:** |  | **489,0** | **0,0** | **0,0** | **163,0** | **163,0** | **163,0** | 0 | 0 | ОтделМП, ГЗ и ТБ | Выполнение требований при расчете нормативов расходов бюджета |
| 2020-2026 | Средствабюджетаокруга |  | 489,0 | 0,0 | 0,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 0 | 0 |
| 8 | **Мероприятие 02.03**  Материально–техническое обеспечение деятельности народных дружин | **2020-2026** | **Итого:** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | ОтделМП, ГЗ и ТБ | Обеспечение народных дружин необходимой материально-технической базой  |
| 2020-2026 | Средствабюджетаокруга |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | **Мероприятие 02.05** Осуществление мероприятий по обучению народных дружинников | **2020-2026** | **Итого:** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | ОтделМП, ГЗ и ТБ | Кол-во обученных народных дружинников |
| 2020-2026 | Средствабюджетаокруга |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | **Основное мероприятие 03.*****Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории муниципального образования Московской области*** | **2020-2026** | **Итого:** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | ОтделМП, ГЗ и ТБ | 1. Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления2. Недопущение (снижение) преступлений экстремистской направленности |
| 2020-2026 | Средствабюджетаокруга |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 2020-2026 | Средства бюджета округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2026 | Средства Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | **Мероприятие 03.03** Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц | **2020-2026** | **Итого:** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество мероприятий по профилактике терроризма в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц |
| 2020-2026 | Средствабюджетаокруга |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | **Мероприятие 03.04** Проведение мероприятий по профилактике экстремизма | **2020-2026** | **Итого:** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |  | Увеличение количества мероприятий анти-экстремистской направленности |
| 2020-2026 | Средствабюджетаокруга |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2026 | Средства бюджета округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2026 | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ***Основное мероприятие 04.******Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»*** | **2020-2026** | **Итого:** |  | **3707,25** | **489,1** | **641,85** | **976,3** | **800,0** | **800,0** | 0 | 0 | ОтделМП, ГЗ и ТБ, | Увеличение доли коммерческих объектов, подъездов многоквартирных домов, социальных объектов и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»  |
| **2020-2026** | **Средства****бюджета****округа** |  | **3707,25** | **489,1** | **641,85** | **976,3** | **800,0** | **800,0** | 0 | 0 |
| **2020-2026** | **Внебюджетные средства** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 14 | **Мероприятие 04.01**  Оказание услуг по предоставлению видеоинформации для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»  | **2020-2026** | **Итого:** |  | **200,0** | **0** | **0** | **0** | **100,0** | **100,0** | 0 | 0 |  | Предоставление видеоинформации для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» |
| 2020-2026 | Средствабюджетаокруга |  | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 15 | **Мероприятие 04.02** Проведение работ по установке видеокамер с подключением к системе «Безопасный регион» на подъездах многоквартирных домов | **2020-2026** | **Итого:** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |  | Установка видеокамер с подключением к системе «Безопасный регион» на подъездах многоквартирных домов  |
| 2020-2026 | Средствабюджетаокруга |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | **Мероприятие 04.03** Обслуживание, модернизация и развитие системы «Безопасный регион» | **2020-2026** | **Итого:** |  | **3507,25** | **489,1** | **641,85** | **976,3** | **700,0** | **700,0** | 0 | 0 |  | Поддержание в исправном состоянии, модернизация оборудования и развитие системы «Безопасный регион»  |
| 2020-2026 | Средствабюджетаокруг |  | 3507,25 | 489,1 | 641,85 | 976,3 | 700,0 | 700,0 | 0 | 0 |
| 2020-2026 | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | **Мероприятие 04.04** Обеспечение установки на коммерческих объектах видеокамер с подключением к системе «Безопасный регион», а также интеграция имеющихся средств видеонаблюдения коммерческих объектов в систему «Безопасный регион» (неденежное) | **2020-2026** | **Итого:** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сектор ГЗ и ТБ  | Установка на коммерческих объектах видеокамер с подключением к системе «Безопасный регион», а также интеграция имеющихся средств видеонаблюдения коммерческих объектов в систему «Безопасный регион» |
| 2020-2026 | Средствабюджетаокруга |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 18 | ***Основное мероприятие 05.******Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области*** | **2020-2026** | **Итого:** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | Отдел по образованию, сектор по делам несовершеннолетних | Увеличение числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» |
| **2020-2026** | **Средства****бюджета****округа** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 19 | **5.1.** Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | **2020-2026** | **Итого:** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | Заместитель Главы, курирующий социальные вопросы, отдел по образованию | Увеличение числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» |
| 2020-2026 | Средствабюджетаокруга |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2026 | Средствабюджетаокруга |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2026 | Средствабюджетаокруга |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2026 | Средства бюджета МО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ***Основное мероприятие 06.******Оснащение специализированных медицинских подразделений (отделений, диспансеров, лабораторий) оборудованием, реагентами, реактивами, расходными материалами с целью выявления, предупреждения и пресечения преступлений и иных правонарушений, связанных с наркоманией и токсикоманией*** | **2020-2026** | **Итого:** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |  |  |
| **2020-2026** | **Средства****бюджета****округа** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| **2020-2026** | **Средства бюджета МО** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 06.******«Оснащение специализированных медицинских подразделений (отделений, диспансеров, лабораторий) оборудованием, реагентами, реактивами, расходными материалами с целью выявления, предупреждения и пресечения преступлений и иных правонарушений, связанных с наркоманией и токсикоманией»*** | **2020-2026** | **Итого:** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |  |  |
| **2020-2026** | **Средства****бюджета****округа** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| **2020-2026** | **Средства бюджета МО** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 21 | ***Основное мероприятие 07.******Развитие похоронного дела на территории Московской области*** | **2020-2026** | **Итого:** |  | **39855,34** | **7352,10** | **9013,90** | **7623,34** | **7933,0** | **7933,0** | 0 | 0 | Отделпо ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи | Содержание территории кладбищ в соответствии с требованиями законодательства, в том числе санитарными нормами и правилами |
| **2020-2026** | **Средства****бюджета****округа** |  | **38150,94** | **7106,10** | **8335,50** | **7363,34** | **7673,0** | **7673,0** | 0 | 0 |
| **2020-2026** | **Средства Федерального бюджета** |  | **205,4** | **0** | **205,4** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| **2020-2026** | **Средства бюджета МО** |  | **1499,0** | **246,00** | **473,0** | **260,0** | **260,0** | **260,0** | 0 | 0 |
| 22 | **Мероприятие 07.01**  Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО | **2020-2026** | **Итого:** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | Отделпо ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи | Содержание территории кладбищ в соответствии с требованиями законодательства, в том числе санитарными нормами и правилами |
| 2020-2026 | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | **Мероприятие 07.02**Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела | **2020-2026** | **Итого:** |  | **10784,28** | **1631,0** | **2322,0** | **2671,28** | **2080,0** | **2080,0** | 0 | 0 | Отделпо ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи | Содержание территории кладбищ в соответствии с требованиями законодательства, в том числе санитарными нормами и правилами |
| 2020-2026 | Средствабюджетаокруга |  | 10784,28 | 1631,0 | 2322,0 | 2671,28 | 2080,0 | 2080,0 | 0 | 0 |
| 24 | **Мероприятие 07.03**Оформление земельных участков под кладбищами в муниципальную собственность, включая создание новых кладбищ | **2020-2026** | **Итого:** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | Отделпо ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи | Содержание территории кладбищ в соответствии с требованиями законодательства, в том числе санитарными нормами и правилами |
| 2020-2026 | Средствабюджетаокруга |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | **Мероприятие 07.04**Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов | **2020-2026** | **Итого:** |  | **24493,96** | **4699,10** | **5116,80** | **4292,06** | **5193,0** | **5193,0** | 0 | 0 | Отделпо ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи | Содержание территории кладбищ в соответствии с требованиями законодательства, в том числе санитарными нормами и правилами |
| 2020-2026 | Средствабюджетаокруга |  | 24493,96 | 4699,10 | 5116,80 | 4292,06 | 5193,0 | 5193,0 | 0 | 0 |
| 26 | **Мероприятие 07.07**Проведение инвентаризации мест захоронений | **2020-2026** | **Итого:** |  | **2600,0** | **530,00** | **870,00** | **400,0** | **400,0** | **400,0** | 0 | 0 | Отделпо ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи | Содержание территории кладбищ в соответствии с требованиями законодательства, в том числе санитарными нормами и правилами |
| 2020-2026 | Средствабюджетаокруга |  | 2600,0 | 530,00 | 870,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 |
| 27 | **Мероприятие 07.08**Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности | **2020-2026** | **Итого:** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | Отделпо ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи | Содержание территории кладбищ в соответствии с требованиями законодательства, в том числе санитарными нормами и правилами |
| 2020-2026 | Средствабюджетаокруга |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | **Мероприятие 07.09**Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для проведения судебно-медицинской экспертизы | **2020-2026** | **Итого:** |  | **1324,0** | **246,00** | **298,00** | **260,0** | **260,0** | **260,0** | 0 | 0 | Отделпо ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи | Осуществлена транспортировка умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения и происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы |
| 2020-2026 | Средствабюджетаокруга |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2026 | Средства бюджета МО |  | 1324,0 | 246,00 | 298,00 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 0 | 0 |
| 29 | **Мероприятие 07.10**Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | **2020-2026** | **Итого** |  | **407,10** | **0** | **407,10** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | Отделпо ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи | Паспортизированные воинские захоронения обустроены и восстановлены |
| 2020-2026 | Средства бюджета округа |  | 26,70 | 0 | 26,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2026 | Средства Федерального бюджета |  | 205,40 | 0 | 205,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2026 | Средства бюджета МО |  | 175,0 | 0 | 175,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2026 | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | **Итого по Подпрограмме 1** | **2020-2026** | **Итого** |  | **45980,13** | **8192,80** | **10312,75** | **9282,58** | **9096,0** | **9096,0** | 0 | 0 |  |  |
| **2020-2026** | **Средства бюджета** **округа** |  | **44275,73** | **7946,80** | **9634,35**  | **9022,58** | **8836,0** | **8836,0** | 0 | 0 |
| **2020-2026** | **Средства Федерального бюджета** |  | **205,40** | **0** | **205,40** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| **2020-2026** | **Средства бюджета МО** |  | **1499,00** | **246,00** | **473,00** | **260,0** | **260,0** | **260,0** | 0 | 0 |
| **2020-2026** | Внебюджетные средства |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |

Приложение №2 к муниципальной программе

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности»

**Паспорт подпрограммы 2 "Снижение рисков возникновения и смягчение последствий**

 **чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Сектор гражданской защиты и территориальной безопасности |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | **Итого** |
| Администрация городского округа Лотошино | Всего:в том числе: | **4336,3** | **3944,85** | **4214,98** | **4825,07** | **4825,07** | **0** | **0** | **22146,27** |
| Средствабюджета округа | 4336,3 | 3944,85 | 4214,98 | 4825,07 | 4825,07 | 0 | 0 | **22146,27** |

**Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

На территории городского округа Лотошино Московской области (далее – округ) не исключается возможность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычайная ситуация). В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) техногенного характера может оказаться не более 800 человек, проживающих в округе. Территория округа может быть подвержена воздействию широкого спектра опасных факторов, из которых наибольшую опасность представляют ЧС природного (ураганны, обильные осадки, ледяной дождь и др.) и техногенного характера (аварийный розлив нефти и нефтепродуктов, возникновение пожара, аварии на объектах жизнеобеспечения, автомобильном транспорте и др.) На территории округа расположено 3 АЗС, осуществляющие хранение нефти и нефтепродуктов.

Эти и другие угрозы требуют особого подхода в решении вопросов защиты населения, территории и экономического потенциала от чрезвычайных ситуаций и пожаров. Перспективы дальнейшего социально-экономического развития округа во многом зависят от уровня безопасности объектов жизнеобеспечения, экономической и социальной инфраструктуры, организаций и населения.

Особенно актуален вопрос обеспечения безопасности жизнедеятельности населения от угроз природного и техногенного характера при реализации новых крупных экономических и инфраструктурных проектов.

Значительные риски чрезвычайных ситуаций обусловлены природными процессами.

Социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные ситуации, инициируемые авариями на объектах теплоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства.

Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и динамики их изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями («ледяной дождь» 2010-2011 г.г., паводковый дождь — 2012 г.) могут привести к материальному ущербу в экономике и сельскохозяйственном производстве, нарушению жизнедеятельности населения.

Основной задачей деятельности органа местного самоуправления в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения, сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития округа в целом с учетом планов реализации экономических и инфраструктурных проектов на период до 2026 года.

Решение задач обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается за счет повышения эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа Лотошино в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, обновления парка технологического оборудования и технологий производства на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, внедрения современных технических средств информирования и оповещения населения в местах массового пребывания, а также разработки системы принятия превентивных мер по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основные риски, связанные с программно-целевым методом решения проблемы, обусловлены возможностью неполного ее финансирования.

В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития округа одним из важных элементов обеспечения безопасности является повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов.

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма диктуют необходимость повышения оперативности реагирования на них оперативных служб.

В настоящее время функционируют такие службы экстренного реагирова­ния, как служба пожарной охраны, служба полиции, служба скорой медицинской помощи, аварийная служба газовой сети и электроснабжения, которые осуществляют прием от населения вызовов и сообщений (далее – вызовы) о происшествиях и чрезвычайных ситуациях и при необходимости организуют экстренное реаги­рование на них соответствующих сил и средств.

Накоплен значительный опыт организации взаимодействия экстренных оперативных служб при реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации, и в основном решены вопросы обеспечения связи ЕДДС-112, дежурно-диспетчерских служб с соответствующими экстренными оперативными службами.

Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что для эффективного оказания помощи при происшествиях или чрезвычайных ситуациях нередко требуется привлечение более одной экстренной службы.

Следует заметить, что наиболее тяжкие последствия отмечаются при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, требующих комплексного реагирования.

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб является время их оперативного реагирования. Его сокращение непосредственно влияет на последствия происшествия или чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба).

Недостаточный уровень организации взаимодействия с момента поступле­ния вызова до оказания помощи пострадавшим при привлечении нескольких экстренных оперативных служб является одной из основных причин высокой смертности при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Минимальный эффект достигается при простых ситуациях с привлечением только одной оперативной службы, максимальный – при сложных происше­ствиях, когда необходимо участие нескольких оперативных служб (комплексное реагирование). Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природной средой.

**Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Лотошино, реализуемых в рамках подпрограммы**

Городской округ Лотошино при обеспечении безопасности на долгосрочную перспективу исходит из необходимости постоянного совершенствования системы обеспечения общественной безопасности, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер, направленных на:

* предупреждение, ликвидацию и (или) минимизацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая оказание первой помощи лицам, находящимся в беспомощном состоянии, либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья;
* совершенствование государственного управления в области пожарной, химической, биологической, ядерной, радиационной, гидрометеорологической, промышленной и транспортной безопасности;
* развитие сотрудничества в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий.

Такой подход требует реализации комплекса взаимосвязанных по ресурсам, срокам и этапам преобразований. При этом должна произойти смена приоритетов при защите населения и территорий от опасностей и угроз различного характера - вместо культуры реагирования на чрезвычайные ситуации на первом месте должна быть культура предупреждения, что соответствует Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2026 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.

Приложение к подпрограмме №2 "Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области "

муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности»

**Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий**

 **чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** **на территории муниципального образования Московской области»**

| №пп | Мероприятия  | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы(тыс. руб.)[\*](#Par611) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнениямероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ***Основное мероприятие 01.******Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий муниципального образования Московской области*** | 2020-2026 | **Итого** |  | **21263,72** | **4143,9** | **3788,70** | **4214,98** | **4558,07** | **4558,07** | 0 | 0 | Сектор ГЗ и ТБ | Процент готовности муниципального образования к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера.Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращение населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования  |
| 2020-2026 | Средства бюджета округа |  | **21263,72** | **4143,9** | **3788,70** | **4214,98** | **4558,07** | **4558,07** | 0 | 0 |
| 2 | **1.1.** Подготовка должностных лиц по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС (обучение в специализированных учебных заведениях, проведение КШУ, КШТ, ТСУ, смотров, конкурсов)  | 2020-2026 | **Итого** |  | **218,0** | **0,0** | **28,0** | **90,0** | **50,0** | **50,0** | 0 | 0 | Сектор ГЗ и ТБ |
| 2020-2026 | Средства бюджета округа |  | **218,0** | 0,0 | 28,0 | 90,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 |
| 3 | **1.2.** Создание и содержание курсов гражданской обороны  | 2020-2026 | **Итого** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0 | 0 | Сектор ГЗ и ТБ |
| 2020-2026 | Средства бюджета округа |  | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 4 | **1.3.** Оборудование учебно-консультационных пунктов для подготовки неработающего населения информационными стендами, оснащение УКП учебной литературой и видеотехникой | 2020-2026 | **Итого** |  | **247,4** | **60,0** | **67,40** | **0** | **60,0** | **60,0** | 0 | 0 | Сектор ГЗ и ТБ |
| 2020-2026 | Средства бюджета округа |  | **247,4** | 60,0 | 67,40 | 0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 |
| 5 | **1.4.** Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования | 2020-2026 | **Итого** |  | **420,0** | **96,0** | **124,0** | **0** | **100,0** | **100,0** | 0 | 0 | Сектор ГЗ и ТБ |  |
| 2020-2026 | Средства бюджета округа |  | **420,0** | 96,0 | 124,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 6 | **1.5.** Реализация мероприятий, предусмотренных Планом действий и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования Московской области (разработка, корректировка всех Планов и т.д.) | 2020-2026 | **Итого** |  | **572,3** | **156,5** | **67,80** | **0** | **174,0** | **174,0** | 0 | 0 | Сектор ГЗ и ТБ |  |
| 2020-2026 | Средства бюджета округа |  | **572,3** | 156,5 | 67,80 | 0 | 174,0 | 174,0 | 0 | 0 |
| 7 | **1.6.** Подготовка населения в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях. Пропаганда знаний в области ГО (изготовление и распространение памяток, листовок, аншлагов, баннеров и т.д.). | 2020-2026 | **Итого** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | Сектор ГЗ и ТБ |  |
| 2020-2026 | Средства бюджета округа |  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | **1.7.** Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования | 2020-2026 | **Итого** |  | **2035,3** | **276,0** | **59,40** | **533,9** | **583,0** | **583,0** | 0 | 0 | Сектор ГЗ и ТБ |  |
| 2020-2026 | Средства бюджета округа |  | **2035,3** | 276,0 | 59,40 | 533,9 | 583,0 | 583,0 | 0 | 0 |  |
| 9 | **1.8.** Содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 122, ЕДДС | 2020-2026 | **Итого** |  | **17770,71** | **3555,4** | **3442,10** | **3591,07** | **3591,07** | **3591,07** | 0 | 0 |  |  |
| 2020-2026 | Средства бюджета округа |  | **17770,71** | 3555,4 | 3442,10 | 3591,07 | 3591,07 | 3591,07 | 0 | 0 |  |  |
| **10** | ***Основное мероприятие 02.******Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области*** | 2020-2026 | **Итого** |  | **882,55** | **192,4** | **156,15** | **0** | **267,0** | **267,0** | 0 | 0 | Сектор ГЗ и ТБ | Процент исполнения органом местного самоуправления муниципального образования полномочия по обеспечению безопасности людей на воде |
| 2020-2026 | Средства бюджета округа |  | **882,55** | 192,4 | 156,15 | 0 | 267,0 | 267,0 | 0 | 0 |
| 11 | **2.1.** Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья  | 2020-2026 | **Итого** |  | **203,6** | **69,6** | **0** | **0** | **67,0** | **67,0** | 0 | 0 | Сектор ГЗ и ТБ |
| 2020-2026 | Средства бюджета округа |  | **203,6** | 69,6 | 0 | 0 | 67,0 | 67,0 | 0 | 0 |
| 12 | **2.2.** Создание, поддержание мест отдыха у воды (благоустройство места отдыха у воды в части касающейся безопасности населения, закупка оборудования для спасательного поста на воде, установление аншлагов) | 2020-2026 | **Итого** |  | **678,95** | **122,80** | 156,15 | **0** | **200,0** | **200,0** | 0 | 0 | Сектор ГЗ и ТБ |
| 2020-2026 | Средства бюджета округа |  | **678,95** | 122,80 | 156,15 | 0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 |
| 13 | ***Основное мероприятие* 03.*Создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» на территории Московской области*** | 2020-2026 | **Итого** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | Сектор ГЗ и ТБ | Процент построения системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования |
| 2020-2026 | Средства бюджета округа |  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | **3.1.** Создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» | 2020-2026 | **Итого** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | Сектор ГЗ и ТБ |
| 2020-2026 | Бюджет округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | **Итого по Подпрограмме 2** | 2020-2026 | **Итого** |  | **22146,27** | **4336,30** | **3944,85** | **4214,98** | **4825,07** | **4825,07** | 0 | 0 |  |  |
| 2020-2026 | **Средства бюджета округа** |  | **22146,27** | **4336,30** | **3944,85** | **4214,98** | **4825,07** | **4825,07** | 0 | 0 |

Приложение №3 к муниципальной программе

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

**Паспорт подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Сектор гражданской защиты и территориальной безопасности |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
| Администрация городского округа Лотошино | Всего:в том числе: | **784,60** | **690,40** | **949,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2424,0** |
| Средства бюджета округа | 784,6 | 690,40 | 949,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2424,0** |

**Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

Непосредственное оповещение населения осуществляется силами органов повседневного управления РСЧС с использованием различных систем и технических средств, создаваемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями. При этом в зависимости от характера и масштаба угрозы населению применяются различные формы, методы и способы оповещения населения.

Положениями Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" определены режимы функционирования органов управления и сил РСЧС (повседневной деятельности, повышенной готовности и ЧС), порядок организации деятельности которых и уровень реагирования (объектовый, местный, региональный, федеральный и особый) определяются в зависимости от классификации ЧС, характера ее развития, привлекаемых сил и средств, а также других факторов.

Уровень реагирования определяется решением соответствующего руководителя органа государственной власти, в ведении которого находится территория, подвергшаяся угрозе или воздействию ЧС.

Основу региональных систем оповещения составляют комплексы технических средств оповещения (П-160, П-164, П-166)

В целом действующие региональные системы обеспечивают оповещение населения. Однако из-за недостаточного финансирования работ по реконструкции региональных систем оповещения сохраняется тенденция снижения их готовности.

Основные направления совершенствования региональных систем оповещения населения: модернизация региональных систем оповещения населения на основе современных технических комплексов оповещения; обеспечение готовности региональных систем оповещения к использованию по предназначению во всех субъектах Российской Федерации; обеспечение доведения сигналов оповещения до 100% населения.

Основным проблемным вопросом является отсутствие местных автоматизированных систем оповещения населения в сельских населенных пунктах.

Основные направления совершенствования муниципальных (местных) систем оповещения: модернизация (создание) муниципальных (местных) систем оповещения на основе современных технических комплексов оповещения; создание систем экстренного оповещения населения и их сопряжение с системами мониторинга и прогнозирования опасных природных явлений и техногенных процессов.

Для обеспечения надежного функционирования и поддержания в состоянии постоянной готовности к применению по предназначению систем оповещения и информирования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения необходимо выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры и оборудования, содержанию устойчивых каналов связи. Для достижения необходимых показателей подпрограммы требуется продолжить работы по модернизации существующей системы оповещения, путем использования новой элементной базы в соответствии с проектной документацией по модернизации системы централизованного оповещения и информирования населения района, сопряжению оборудования локальных систем оповещения объектов экономики с муниципальной системой оповещения населения (далее – МСО), а также увеличить зону покрытия МСО за счет дополнительной установки оконечного оборудования в местах массового пребывания людей и в населенных пунктах, не оснащенных техническими средствами оповещения.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что для решения указанных проблем необходим комплексный подход к выполнению задачи оповещения и информирования населения при угрозе возникновения или возникновении ЧС с применением всех имеющихся технических средств, которые должны дополнять друг друга, а также обеспечением необходимым финансированием данных мероприятий из бюджета округа.

**Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Лотошино, реализуемых в рамках муниципальной программы**

В городском округе Лотошино в 2015 году введена в эксплуатацию система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее Система-112), которая предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах для жизни и здоровья, для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб органов местного самоуправления городского округа Лотошино.

Развертывание Системы-112 является мощным стимулом для модернизации сетей общего пользования и способствует повышению общего технологического уровня развития в Лотошинском муниципальном районе.

Модернизированная региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций должны обеспечить и улучшить информационное обеспечение населения, взаимодействие органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе единых дежурно-диспетчерских служб, а также дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации, включая службу пожарной охраны, службу реагирования в чрезвычайных ситуациях, службу полиции, службу скорой медицинской помощи, аварийную службу газовой сети и службу «Антитеррор».

***Концептуальными направлениями развития Системы-112 являются основные подсистемы:***

* телекоммуникационная подсистема, обеспечивающая прохождение вызовов (сообщений о происшествиях), включая телефонные вызовы и короткие текстовые сообщения (SMS), от пользователей (абонентов) сетей фиксированной или подвижной радиотелефонной связи в Систему-112, а также прохождение вызова (сообщения о происшествии) от Системы-112 в дежурно-диспетчерские службы соответствующих экстренных оперативных служб;
* информационно-коммуникационная подсистема, обеспечивающая хранение и актуализацию баз данных, обработку информации о полученных вызовах (сообщениях о происшествиях) и возможность получения информации о происшествии из архива в оперативном режиме, а также информационно-аналитическую поддержку принятия решений по экстренному реагированию на принятые вызовы (сообщения о происшествиях) и планированию мер реагирования. В состав этой подсистемы входит центр обработки вызовов, в котором производится прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях), поступающих в Систему-112;
* подсистема консультативного обслуживания, предназначенная для оказания информационно-справочной помощи лицам, обратившимся по номеру «112», по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности;
* геоинформационная подсистема, отображающая на основе электронных карт природно-географические, социально-демографические, экономические и другие характеристики территории, местонахождение лица, обратившегося по номеру «112», и (или) абонентского устройства, с которого осуществлен вызов (сообщение о происшествии), место происшествия, а также местонахождение транспортных средств экстренных оперативных служб, привлеченных к реагированию на происшествие;
* подсистема мониторинга, предназначенная для приема и обработки информации и сигналов, поступающих от датчиков, установленных на контролируемых стационарных и подвижных объектах, в том числе от автомобильных терминалов системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» и терминалов ГЛОНАСС/GPS, установленных на транспортных средствах экстренных оперативных служб, привлеченных к реагированию на происшествие, и транспортных средствах, перевозящих опасные грузы;
* подсистема обеспечения информационной безопасности, предназначенная для защиты информации и средств ее обработки в Системе-112.

Подпрограмма рассчитана на пять лет - с 2020 по 2026 год, ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы и включает постоянную реализацию планируемых мероприятий.

Приложение к подпрограмме №3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»

муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

**Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»**

| N п/п | Мероприятия  | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы(тыс. руб.)[\*](#Par611) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнениямероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ***Основное мероприятие 01.******Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области*** | 2020-2026 | **Итого** |  | **2424,0** | **784,6** | **690,40** | **949,0** | **0** | **0** | 0 | 0 | Сектор ГЗ и ТБ | Увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и информирования при ЧС или угрозе их возникновения населения на территории г.о. Лотошино |
| 2020-2026 | Средства бюджета округа |  | **2424,0** | **784,6** | **690,40** | **949,0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 2 | Мероприятие 01.01 Содержание, поддержание в постоянной готовности к применению, систем оповещения и информирования населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (аварии, происшествиях эпидемии) или военных конфликтах |  | **Итого** |  | **2424,0** | **784,6** | **690,40** | **949,0** | **0** | **0** | 0 | 0 | Сектор ГЗ и ТБ |
| 2020-2026 | Средства бюджета округа |  | **2424,0** | 784,6 | 690,40 | 949,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Итого по Подпрограмме 3** |  | **Итого** |  | **2424,0** | **784,6** | **690,40** | **949,0** | **0** | **0** | 0 | 0 |  |  |
| 2020-2026 | **Средства бюджета округа** |  | **2424,0** | **784,6** | **690,40** | **949,0** | **0** | **0** | 0 | 0 |  |

Приложение №4 к муниципальной программе

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

**Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Сектор гражданской защиты и территориальной безопасности |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | **Итого** |
| Администрация городского округа Лотошино | Итого | **491,5** | **1386,80** | **1141,73** | **1126,0** | **1126,0** | **0** | **0** | **5272,03** |
| Средствабюджета округа | 491,5 | 1386,80 | 1441,73 | 1126,0 | 1126,0 | 0 | 0 | **5272,03** |

**Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

Важным фактором устойчивого социально-экономического развития Лотошинского муниципального района является обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров. Ежегодно в среднем на территории района происходит около 28 пожаров, из них 24 — это пожары в жилом секторе.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития Лотошинского муниципального района.

Проводимый комплекс мероприятий позволил стабилизировать обстановку с пожарами и возможными последствиями от них.

Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной безопасности являются:

* качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения;
* повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и здоровью.

Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить уменьшение рисков пожаров, являются:

* строительство и оснащение современными техническими средствами пожарных депо, в первую очередь в населенных пунктах, на территории которых отсутствуют подразделения пожарной охраны;
* развитие системы добровольных пожарно-спасательных подразделений;
* реализация приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и здравоохранения.

При этом сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций.

В целях выполнения решений федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 29.12.1994 №79-ФЗ "О государственном материальном резерве", приказа МЧС России от 21.12.2005 №993 "Положение об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты" необходимо приложить все усилия для выполнения данной подпрограммы.

**Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Лотошино Московской области, реализуемых в рамках муниципальной программы**

Анализ вариантов решения проблемы обеспечения пожарной безопасности в Лотошинском муниципальном районе показывает, что наиболее эффективным и экономически приемлемым является комплекс мероприятий, обеспечивающих наилучшие результаты в обеспечении пожарной безопасности, при этом финансирование сосредотачивается на наиболее эффективных и неотложных (приоритетных) мероприятиях, предусматривающий затраты за счет всех источников финансирования.

Решение задачи подпрограммы 4 по обеспечению пожарной безопасности с учетом норм Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», регламентирующих разграничение полномочий органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций в области обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, позволит разработать и провести противопожарные мероприятия в населенных пунктах и организациях, направленные на профилактику пожаров среди населения, а так же реализацию системы мер по обучению населения правилам пожарной безопасности.

Разработка проектных решений по реализации мероприятий в области пожарной безопасности, направленных на повышение пожарной безопасности в организациях в Лотошинском муниципальном районе, в том числе по системам автоматической пожарной сигнализации, системам оповещения и управления эвакуацией и автоматическим установкам пожаротушения, а также разработка требований к системам обнаружения и тушения пожаров в технологических циклах производства, оборудование мест хранения огнетушащих веществ, приобретение печатной продукции агитационного характера, будет способствовать соблюдению требований Концепции общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации от 14.11.2013 Пр-2685.

Приложение к подпрограмме №4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»

муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

**Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»**

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы(тыс. руб.)[\*](#Par611) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнениямероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ***Основное мероприятие 01.******Повышение степени пожарной безопасности*** | 2020-2026 | **Итого** |  | **5572,03** | **491,5** | **1386,80** | **1441,73** | **1126,0** | **1126,0** | 0 | 0 | Сектор ГЗ и ТБ  |  Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования, по отношению к базовому периоду  |
| 2020-2026 | **Средства бюджета****округа** |  | **5572,03** | **491,5** | **1386,80** | **1441,73** | **1126,0** | **1126,0** | 0 | 0 |
| ***2*** | **1.1.** Содержание пожарных гидрантов, обеспечение их исправного состояния и готовности к забору воды в любое время года | 2020-2026 | Итого |  | **228,7** | **0** | **128,7** | **0** | **50,0** | **50,0** | 0 | 0 | Сектор ГЗ и ТБ |
| 2020-2026 | Средства бюджетаокруга |  | **228,7** | 0 | 128,7 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 |
| 3 | **1.2.** Содержание пожарных водоемов и создание условий для забора воды из них в любое время года (обустройство подъездов с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей) | 2020-2026 | Итого |  | **3763,37** | **376,4** | **1140,33** | **1146,64** | **550,0** | **550,0** | 0 | 0 | Сектор ГЗ и ТБ |
| 2020-2026 | Средства бюджетаокруга |  | **3763,37** | 376,4 | 1140,33 | 1146,64 | 550,0 | 550,0 | 0 | 0 |
| 4 | **1.3.** Создание и содержаниедобровольных пожарных команд (обучение, страхование, закупка имущества, социальные выплаты, участие в конкурсе) | 2020-2026 | Итого |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | Сектор ГЗ и ТБ |
| 2020-2026 | Средства бюджетаокруга |  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | **1.4.** Установка и содержание автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2020-2026 | Итого |  | **65,39** | **0** | **0** | **65,39** | **0** | **0** | 0 | 0 | Сектор ГЗ и ТБ |  |
| 2020-2026 | Средства бюджетаокруга |  | **65,39** | 0 | 0 | 65,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | **1.5.** Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний | 2020-2026 | Итого |  | **114,0** | **22,50** | **9,8** | **29,7** | **26,0** | **26,0** | 0 | 0 | Сектор ГЗ и ТБ |  |
| 2020-2026 | Средства бюджетаокруга |  | **114,0** | 22,50 | 9,8 | 29,7 | 26,0 | 26,0 | 0 | 0 |
| 7 | **1.6.** Дополнительные мероприятия в условиях особого противопожарного режима | 2020-2026 | Итого |  | **1400,57** | **92,60** | **107,97** | **200,0** | **500,0** | **500,0** | 0 | 0 | Сектор ГЗ и ТБ |  |
| 2020-2026 | Средства бюджетаокруга |  | **1400,57** | 92,60 | 107,97 | 200,0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 |
| **8** | **Итого по подпрограмме 4** | 2020-2026 | **Итого** |  | **5572,03** | **491,5** | **1386,80** | **1441,73** | **1126,0** | **1126,0** | 0 | 0 |  |  |
| 2020-2026 | **Средства бюджета****округа** |  | **5572,03** | **491,5** | **1386,80** | **1441,73** | **1126,0** | **1126,0** | 0 | 0 |

Приложение №5 к муниципальной программе

 «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

**Паспорт подпрограммы 5 "** **Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Сектор гражданской защиты и территориальной безопасности |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | **Итого** |
| Администрация городского округа Лотошино | Итого:в том числе: | **0** | **73,0** | **670,0** | **617,0** | **617,0** | **0** | **0** | **1977,0** |
| Средства Бюджета округа | 0 | 73,0 | 670,0 | 617,0 | 617,0 | 0 | 0 | **1977,0** |

**Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий»**

На территории городского округа Лотошино расположено 25 противорадиационных укрытий (из них 23 необоснованно поставленных на учет). Защитных сооружений на территории Лотошинского муниципального района нет.

 Для экстренного укрытия населения от обычных средств поражения необходимо содержать имеющийся фонд заглубленных помещений подземного пространства в количестве 73 помещения из расчета 41042,5 квадратных метров на 20,295 тысяч человек.

Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Лотошино от опасностей возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, планируется достигнуть путем реализации основных мероприятий направленных на совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, повышения готовности сил гражданской обороны района, объектов гражданской обороны, защитных сооружений гражданской обороны, систем управления гражданской обороны, связи, создания и содержания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, для целей гражданской обороны.

Во исполнение требований постановления Правительства РФ от 04.09.2003 №547 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» (п. 5в – органы местного самоуправления в пределах территорий муниципальных образований: создают, оснащают курсы гражданской обороны и учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и организуют их деятельность либо обеспечивают курсовое обучение соответствующих групп населения и оказание населению консультационных услуг в области гражданской обороны в других организациях) и с целью подготовки населения в области гражданской обороны необходимо продолжить работу по созданию и оснащению учебными пособиями учебных консультационных пунктов.

 Финансирование обозначенных задач позволит достигнуть высокой степени готовности органов гражданской обороны городского округа Лотошино Московской области к действиям при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и реализации мероприятий по ликвидации их последствий.

 В результате реализации подпрограммы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» будет обеспечен рост безопасности и благополучия граждан, что соответствует Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683.

 Подпрограмма рассчитана на пять лет - с 2020 по 2026 год, ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы и включает постоянную реализацию планируемых мероприятий.

**Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Лотошино Московской области, реализуемых в рамках муниципальной программы**

Развитие гражданской обороны осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», Концепцией общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации от 14.11.2013 № Пр-2685, Военной доктриной Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации от 25.12.2014 № Пр-2976. Единая политика в области гражданской обороны представляет собой систему официальных взглядов на совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории Лотошинского муниципального района Московской области от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Совершенствование методов и способов защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляется путем реализации следующих мероприятий:

* завершения создания локальных систем оповещения населения в районах размещения потенциально опасных объектов;
* обеспечения средствами индивидуальной защиты населения, проживающего на территории Лотошинского муниципального района Московской области;
* создания и содержания в интересах гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, формирования эффективного механизма их накопления, хранения и использования по предназначению;
* развития технической основы системы управления гражданской обороны с использованием современных программных средств и информационных технологий управления;
* совершенствования системы обучения населения, подготовки должностных лиц и работников в области гражданской обороны.

Приложение к подпрограмме 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны

на территории муниципального образования Московской области»

муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

**Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»**

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы(тыс. руб.)[\*](#Par611) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнениямероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 |  | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | **Основное мероприятие 01.*****Организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны*** | 2020-2026 | **Итого:** |  | **1114,0** | **0** | **0** | **280,0** | **417,0** | **417,0** | 0 | 0 | Заместитель Главы, Сектор ГЗ и ТБ | Увеличение процента запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны |
| 2020-2026 | **Средства бюджета** **округа** |  | **1114,0** | **0** | **0** | **280,0** | **417,0** | **417,0** | 0 | 0 |
| 2 | **Мероприятие 1.1.**Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны  | 2020-2026 | Итого: |  | **1114,0** | **0** | **0** | **280,0** | **417,0** | **417,0** | 0 | 0 | Заместитель Главы, Сектор ГЗ и ТБ |
| 2020-2026 | Средства бюджета округа |  | **1114,0** | 0 | 0 | 280,0 | 417,0 | 417,0 | 0 | 0 |
| 3 | **Основное мероприятие 02*****Обеспечение готовности защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны***  | 2020-2026 | Итого: |  | **863,0** | **0** | **73,00** | **390,0** | **200,0** | **200,0** | 0 | 0 | Сектор ГЗ и ТБ | Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО |
| 2020-2026 | Средства бюджета округа |  | **863,0** | **0** | **73,00** | **390,0** | **200,0** | **200,0** | 0 | 0 |
| 4 | **Мероприятие 2.1.**Создание и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны муниципального образования Московской области | 2020-2026 | Итого: |  | **120,0** | **0** | **0** | **0** | **60,0** | **60,0** | 0 | 0 | Сектор ГЗ и ТБ |  |
| 2020-2026 | Средства бюджета округа |  | **120,0** | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 |
| 5 | **Мероприятие 2.2.**Повышение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и других объектов гражданской обороны | 2020-2026 | Итого: |  | **490,0** | **0** | **0,00** | **390,0** | **50,0** | **50,0** | 0 | 0 | Сектор ГЗ и ТБ |  |
| 2020-2026 | Средства бюджета округа |  | **490,0** | 0 | 0 | 390,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 |
| 6 | **Мероприятие 2.3.**Организация и выполнение мероприятий, предусмотренных планом гражданской обороны защиты населения муниципального образования Московской области (в том числе разработка Плана) | 2020-2026 | Итого: |  | **253,0** | **0** | **73,0** | **0** | **90,0** | **90,0** | 0 | 0 | Сектор ГЗ и ТБ |  |
| 2020-2026 | Средства бюджета округа |  | **253,0** | 0 | 73,0 | 0 | 90,00 | 90,0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по** **подпрограмме 5** | 2020-2026 | **Итого:** |  | **1977,0** | **0** | **73,0** | **670,0** | **617,0** | **617,0** | 0 | 0 |  |  |
| 2020-2026 | **Средства бюджета** **округа** |  | **1977,0** | **0** | **73,0** | **670,0** | **617,0** | **617,0** | 0 | 0 |

Приложение №6 к муниципальной программе

 «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

**Паспорт подпрограммы 6 "Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Сектор гражданской защиты и территориальной безопасности |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | **Итого** |
| Администрация городского округа Лотошино | Итого:в том числе: | **0** | **0** | **839,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **839,0** |
| Средства Бюджета Московской области | 0 | 0 | 839,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839,0 |
| Средства Бюджета округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение к подпрограмме 6 «Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

**Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»**

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы(тыс. руб.)[\*](#Par611) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнениямероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 |  | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | **Основное мероприятие 02.**Реализация полномочий, возложенных на Главное управление гражданской защиты Московской области, и полномочий государственных казенных учреждений Московской области | 2020-2026 | **Итого:** | **0** | **839,0** | **0** | **0** | **839,0** | **0** | **0** | 0 | 0 | Заместитель Главы, Сектор ГЗ и ТБ |  |
| 2020-2026 | **Средства бюджета** **округа** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 2020-2026 | **Средства бюджета** **Московской области** | **0** | **839,0** | **0** | **0** | **839,0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 2 | **Мероприятие 2.6.**Организация деятельности единых дежурно-диспетчерских служб по обеспечению круглосуточного приема вызовов, обработке и передаче в диспетчерские службы информации (о происшествиях или чрезвычайных ситуациях) для организации реагирования, в том числе экстренного | 2020-2026 | Итого: | 0 | **839,0** | **0** | **0** | **839,0** | **0** | **0** | 0 | 0 | Заместитель Главы, Сектор ГЗ и ТБ |
| 2020-2026 | Средства бюджета округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2026 | Средства бюджета Московской области | 0 | **839,0** | **0** | **0** | 839,0 | **0** | **0** | 0 | 0 |
|  | **Итого по** **подпрограмме 6** | 2020-2026 | **Итого:** | **0** | **839,0** | **0** | **0** | **839,0** | **0** | **0** | 0 | 0 |  |  |
| 2020-2026 | **Средства бюджета** **округа** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 2020-2026 | **Средства бюджета** **Московской области** | **0** | **839,0** | **0** | **0** | **839,0** | **0** | **0** | 0 | 0 |