## ИНФОРМАЦИЯ

## о результатах КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

**«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств городского округа Лотошино, выделенных на финансирование муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на срок 2020 – 2024 годы.**

**1. Основание для проведения проверки:**

- пункт 2.6 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Лотошино на 2021 год.

**2. Предмет проверки:**

использование средств бюджета городского округа Лотошино на финансирование мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на срок 2020 – 2024 годы.

**3. Объекты проверки:**

Администрация городского округа Лотошино.

Муниципальное учреждение «Благоустройство».

**4. Срок проведения контрольного мероприятия**: с 07.12.2021 года по 04.02.2022 года.

**5.** **Цели проведения контрольного мероприятия:**

**Цель 1:** Определить эффективность использования бюджетных средств на реализацию Муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на срок 2020 – 2024 годы» и оценить степень достижения целей и задач муниципальной программы в зависимости от заданных конечных результатов.

**Цель 2.** Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг в рамках исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с целью проведения анализа и оценки результатов закупок и достижения целей их осуществления.

**6. Проверяемый период деятельности**: с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года, 9 месяцев 2021 года.

**7. Краткая характеристика объектов проверки:**

**7.1. Администрация городского округа Лотошино Московской области.**

Юридический и почтовый адрес: Московская область, п. Лотошино, ул. Центральная, д.18.

Учреждению присвоены: ИНН 5071000020, КПП 5071001001, ОГРН 1025007373995.

В соответствии с Законом Московской области «Об организации местного самоуправления на территории Лотошинского муниципального района» №85/2019-ОЗ от 13.05.2019 года территории городского поселения Лотошино, сельского поселения Микулинское, сельского поселения Ошейкинское объединены без изменения границ территории Лотошинского муниципального района. Муниципальное образование, образованное путем преобразования, наделено статусом городского округа Лотошино.

Решением Совета депутатов городского округа Лотошино №4/2 от 17.09.2019 года «О правопреемстве органов местного самоуправления городского округа Лотошино» установлено, что органы местного самоуправления городского округа Лотошино в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района, городского поселения Лотошино, сельских поселений Ошейкинское, Микулинское, входивших в его состав.

Решением Совета депутатов городского округа Лотошино №11/2 от 17.09.2019 года администрация Лотошинского муниципального района Московской области переименована в администрацию городского округа Лотошино.

Полномочия, права и обязанности Администрации городского округа Лотошино по решению вопросов местного значения, отнесенных к компетенции администрации городского округа Лотошино, определены Положением об администрации городского округа Лотошино, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Лотошино №11/2 от 17.09.2019 года.

Администрация является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, бюджетную смету, печать и бланки со своим наименованием и изображением герба городского округа Лотошино, штампы, счета в органах федерального казначейства и лицевые счета в финансовом органе Администрации, кредитных организациях, открытые в соответствии с действующим законодательством.

Администрацию возглавляет высшее должностное лицо - Глава городского округа Лотошино, который руководит Администрацией на принципах единоначалия.

В соответствии с требованиями Закона Московской области №85/2019-ОЗ от 13.05.2019 года полномочия Главы городского округа Лотошино исполняла Долгасова Е.Л. с 17.09.2019 года (решение Совета Депутатов городского округа №10/2 от 17.09.2019 года «О переименовании Главы Лотошинского муниципального района Московской области») 12.08.2021 года. Решением Совета депутатов городского округа Лотошино №266/28 от 13.08.2021 года с 13.08.2021 года Долгасова Е.Л. переизбрана Главой городского округа Лотошино. Занимает указанную должность по настоящее время.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на срок 2020 – 2024 годы» администрация городского округа Лотошино (органы администрации, должностные лица) выступает в роли:

- органа администрации городского округа Лотошино, осуществляющего в пределах своих полномочий разработку муниципальной программы и ее реализацию, а также координацию деятельности ответственных исполнителей по подготовке проекта программы и ее реализации, по формированию отчетности для мониторинга и оценки эффективности исполнения программных мероприятий (далее – муниципальный заказчик);

- органа администрации городского округа Лотошино, осуществляющего реализацию отдельных функций муниципального управления, уполномоченного принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством;

- главного распорядителя средств бюджета городского округа Лотошино.

**7.2. Муниципальное учреждение «Благоустройство».**

Муниципальное учреждение «Благоустройство» (далее – Учреждение, МУ «Благоустройство») создано на основании постановления Главы городского округа Лотошино №1190 от 11.12.2019 года.

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания муниципальных услуг, выполнения работ, исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления.

Организационно - правовая форма Учреждения: муниципальное казенное учреждение. По своему типу Учреждение является казенным учреждением.

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «городской округ Лотошино Московской области».

Функции и полномочия учредителя, собственника имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, от имени муниципального образования «городской округ Лотошино Московской области», осуществляет администрация городского округа Лотошино.

Учреждение находится в ведомственном подчинении администрации городского округа Лотошино.

Место нахождения (юридический адрес) Учреждения: 143801, Московская область, городской округ Лотошино, п. Новолотошино, дом 24.

Учреждению присвоены: ИНН 5071006897, КПП 5071001001, ОГРН 1195081099586.

Учреждение создано в целях решения вопросов местного значения в области благоустройства и озеленения, обустройства мест массового отдыха населения, содержания мест захоронения, эксплуатации и ремонта уличного освещения, ремонта и содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительства, бытового обслуживания, ремонта и содержания дорог, а так же решения иных социальных задач.

Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которой оно создано и соответствует указанным целям.

Перечень и стоимость услуг приносящей доход деятельности Учреждения утверждается решением Совета депутатов городского округа Лотошино.

В проверяемом периоде директором МУ «Благоустройство» являлся Крмоян А.С. с 01.01.2020 года по настоящее время (распоряжение Главы городского округа Лотошино №287-рк от 31.12.2019 года).

Главным бухгалтером Учреждения в проверяемом периоде являлись:

- Смирнова Г.И. с 01.01.2020 года по 30.06.2020 года (приказ №18-лс от 01.01.2020 года, приказ №116-лс от 30.06.2020 года).

- Хохлова Н.А. с 02.07.2020 года по настоящее время (приказ №118-лс от 02.07.2020 года).

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на срок 2020 – 2024 годы» муниципальное учреждение «Благоустройство» выступает в роли:

- муниципального учреждения, осуществляющего реализацию отдельных функций муниципального управления, уполномоченного принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством;

- получателя средств бюджета городского округа Лотошино.

Проверка проведена выборочным способом.

**8. По результатам проверки установлено следующее.**

Муниципальная программа городского округа Лотошино «Формирование современной комфортной городской среды на 2020-2024 год» утверждена Постановлением Главы городского округа Лотошино от 28.11.2019 года № 1124, то есть с соблюдением установленных сроков.

Целью муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды на 2020-2024 год» - обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Лотошинского муниципального района.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется посредством реализации 3-х подпрограмм:

- подпрограмма I "Комфортная городская среда" (далее - Подпрограмма I)

- подпрограмма II "Благоустройство территории" (далее - Подпрограмма II).

- подпрограмма III "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах " (далее - Подпрограмма III).

Источниками финансирования расходов муниципальной программы утверждены средства бюджета городского округа Лотошино, бюджета Московской области.

В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета городского округа Лотошино за 2020 год, утвержденным решением Совета депутатов Городского округа Лотошино от 24.06.2021 года №250/25 запланированные расходы на мероприятия Муниципальной программы в 2020 году исполнены в следующих объемах (в тыс. рублей):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | | |
| Уточнен-ный план | Испол-нено | %  испол-нения |
| **Муниципальная программа всего:** | **168 049,9** | **128 527,6** | **76,5** |
| **Подпрограмма «Комфортная городская среда»** | **99 093,9** | **65 939,4** | **66,5** |
| *Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области"*  *в том числе:* | *97 202,9* | *64 048,4* | *65,9* |
| Благоустройство общественных территорий | 89 310,1 | 56 179,8 | 62,9 |
| Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета | 7 892,9 | 7 868,6 | 99,7 |
| *Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»* | *1 890,9* | *1 890,9* | *100,0* |
| **Подпрограмма "Благоустройство территорий "** | **66 683,3** | **60 561,5** | **90,8** |
| *Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования", в том числе* | *66 683,3* | *60 561,5* | *90,8* |
| Организация благоустройства территории городского округа | 28 865,4 | 25 329,3 | 87,7 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 37 817,9 | 35 232,1 | 93,2 |
| **Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах"** | **2 272,7** | **2 026,7** | **89,2** |
| *Основное мероприятие "Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах"* | 2 026,7 | 2 026,7 | 100,0 |
| Ремонт подъездов в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета | 2 026,7 | 2 026,7 | 100,0 |
| *Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области"* | 246,0 | 0,00 | 0,0 |
| Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов | 246,0 | 0,00 | 0,0 |

Бюджет городского округа Лотошино на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в первоначальной редакции утвержден решением Совета депутатов городского округа Лотошино от 24.12.2020 года №192/18. В ходе исполнения бюджета в 2021 году (по состоянию на 01.10.2021 года) в решение о бюджете городского округа четыре раза вносились изменения.

В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета городского округа Лотошино за 9 месяцев 2021 года, утвержденным Постановлением Главы городского округа Лотошино от 12.10.2021 года №1129 запланированные расходы на мероприятия Муниципальной программы в 2020 году исполнены в следующих размерах (в тыс. рублей):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 9 месяцев 2021 год | | |
| Уточнен-ный  план | Испол-нено | % испол-нения |
| **Муниципальная программа всего:** | **139 914,3** | **77 455,0** | **55,3** |
| **Подпрограмма «Комфортная городская среда»** | **58 801,6** | **23 687,4** | **40,2** |
| *Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области"*  *в том числе:* | *49 832,5* | *22 087,4* | *44,3* |
| Благоустройство общественных территорий | 30 625,1 | 20 047,4 | 65,4 |
| Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета | 11 689,0 | 0,00 | 0,00 |
| *Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»* | *8 969,1* | *1 599,9* | *17,8* |
| **Подпрограмма "Благоустройство территорий "** | **79 516,6** | **53 767,5** | **67,6** |
| *Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования", в том числе* | 79 516,6 | 53 767,5 | 67,6 |
| Организация благоустройства территории городского округа |  |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 43 112,9 | 30 340,1 | 70,3 |
| **Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах"** | **1 596,0** | **0,00** | **0,00** |
| *Основное мероприятие "Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах"* | 1 596,0 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт подъездов в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета | 1 596,0 | 0,00 | 0,00 |

Недостаточно высокий уровень принятых к учету обязательств и кассового исполнения мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года обусловлен в основном планированием осуществления значительного объёма кассовых выплат, как и в предыдущие годы, на второе полугодие 2021 года, обусловленным сезонным характером выполнения отдельных работ, предоставлением средств на конкурсной основе, заявительным характером выплат.

В проверяемом периоде Администрация городского округа Лотошино являлась участником бюджетного процесса, в рамках его бюджетных полномочий - главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС), прямым получателем средств бюджета городского округа Лотошино, а участником Подпрограммы "Благоустройство территорий " муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», получателем бюджетных средств являлось МУ «Благоустройство».

Взаимодействие МУ «Благоустройство» при осуществлении им бюджетных полномочий получателя бюджетных средств с ГРБС, осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ (Далее – Бюджетный кодекс).

Администрацией городского округа Лотошино, как ГРБС распределялись лимиты бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований на исполнение мероприятий муниципальной программы на 2020-2021 годы и доводились до МУ «Благоустройство», Администрации (как получателя бюджетных средств) уведомлениями о доведении лимитов бюджетных обязательств.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждений в 2020-2021 годах осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Лотошино, на основании бюджетной сметы. Плановые значения смет казенных учреждений, являющихся получателями средств бюджета городского округа Лотошино представлены в таблице (в тыс. рублей):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № МП | Наименование муниципальной программы | Финансовое обеспечение деятельности Учреждения (плановые значения) | | | |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2021 | 30.09.2021 |
| **17** | **МП "Формирование современной комфортной городской среды"** | **58 437,9** | **168 049,3** | **82 481,9** | **139 901,3** |
| *Подпрограмма «Комфортная городская среда»* | | *0* | *99 093,7* | *7 040,0* | *58 801,7* |
| Администрация городского округа | | 0 | 99 093,7 | 7 040,0 | 58 801,7 |
| *Подпрограмма "Благоустройство территорий"* | | *58 437,9* | *66 682,9* | *72 933,9* | *79 516,6* |
| МУ «Благоустройство» | | 41 937,9 | 46 162,9 | 49 033,9 | 53 890,2 |
| Администрация городского округа | | 16 500 | 20 520,0 | 23 900,0 | 25 626,1 |
| *Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах"* | | *0* | *2 272,7* | *2 508,0* | *1 596,0* |
| Администрация городского округа | | 0 | 2 272,7 | 2 508,0 | 1 596,0 |

При исполнении мероприятий Муниципальной программы были заключены соглашения с Главными распорядителями средств бюджета Московской области о предоставлении субсидий (межбюджетного трансферта) из бюджета Московской области в рамках исполнения Государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы (в тыс. рублей):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ГРБС МО** | **Дата, номер соглашения** | **Цель предоставления субсидии** | **Сумма соглашения**  **(тыс.руб.)** |
|
| 1 | Министерство Благоустройства Московской области | №237-ЯМ/2020-27  от 29.06.2020 г. | Ямочный ремонт асфальтового покрытия | 155,0 |
| 2 | Министерство Благоустройства Московской области | №25-РДТ/2020 от 28.02.2020 г. | Ремонт дворовых территорий | 1 735,9 |
| 3 | Министерство Жилищно-коммунального хозяйства Московской области | №2020-ГПДП\_ОМСУ36 от 03.08.2020 г. | Обеззараживание (дезинфекция) мест общего пользования | 245,9 |
| 4 | Министерство Благоустройства Московской области | №23-РДТ/2021 от 21.01.2021 г. | Ремонт дворовых территорий | 1 600,0 |
| 5 | Министерство Благоустройства Московской области | №НТ/2021-27  от 08.06.2021 г. | Ремонт пешеходных коммуникаций | 3 058,9 |
| 6 | Министерство Благоустройства Московской области | №9-ТНТ-2021 от 18.11.2021 г. | Размещение общественных туалетов нестационарного типа | 2 400,0 |
| 7 | Министерство Благоустройства Московской области | №29-ДП/2021  от 22.01.2021 г. | Обустройство и установка детских игровых площадок | 5 527,7 |
| 8 | Министерство Благоустройства Московской области | №18С-СГ(СНО)/2021 от 21.01.2021 г. | Системы наружного освещения проект «Светлый город» | 1 813,8 |
|  |  |  |  | 16 537,2 |

Таким образом, решением о бюджете городского округа Лотошино предусмотрено поступление межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области в рамках исполнения мероприятия муниципальной программы в 2020 году – 2 136,8 тыс. рублей, в 2021 году – 14 400,4 тыс. рублей.

В 2020 году поступило средств субсидии на выполнение мероприятий Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках соглашений №237-ЯМ/2020-27 от 29.06.2020 г., №25-РДТ/2020 от 28.02.2020 г. Всего в сумме 1890,9 тыс. рублей или 88,5% об общего объема средств по Соглашениям (с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями), заключенным с главными распорядителями средств бюджета Московской области.

**В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения:**

**По цели 1. Определить эффективность использования бюджетных средств на реализацию подпрограммы I «Комфортная городская среда» и оценить степень достижения целей и задач муниципальной программы в зависимости от заданных конечных результатов.**

**По объекту: Администрация городского округа Лотошино.**

1. В нарушение статьи 157 Бюджетного кодекса, ст.9 Федерального закона №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункта 13 Порядка №933 проект муниципальной программы не представлялся для проведения экспертизы в Контрольно-счетную палату городского округа Лотошино, что является нарушением бюджетного законодательства.

В нарушение пункта 15 Порядка №933 Финансово-экономическим управлением администрации городского округа Лотошино не подготовлено заключение по проекту муниципальной программы на предмет:

- соответствия источников финансирования планируемым объемам финансовых ресурсов за счет средств бюджета городского округа Лотошино Московской области;

- соответствия направлений расходования финансовых средств муниципальной программы бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации и т.д. (перечень требуемых соответствий утвержден пунктом 13 Порядка №933).

В нарушение пункта 14 Порядка №933 одновременно с проектом муниципальной программы заказчиком программы не представлены обоснования объема финансовых ресурсов муниципальной программы.

1. В проверяемом периоде Администрация городского округа Лотошино являлась участником бюджетного процесса, в рамках его бюджетных полномочий - главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС), прямым получателем средств бюджета городского округа Лотошино, а участником Подпрограммы "Благоустройство территорий " муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», получателем бюджетных средств являлось МУ «Благоустройство».
2. В проверяемом периоде исполненные расходы Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды" составили в 2020 году 128 527,6 тыс. рублей или 76,5% от плановых расходов бюджета городского округа Лотошино.

За 9 месяцев 2021 года расходы исполнены в сумме 77 455,0 тыс. рублей или 55,3% общего объема плановых расходов бюджета.

1. По результатам оценки эффективности муниципальная программа имеет качественную оценку «Низкоэффективная» с индексом эффективности меньше 0,38, индексом результативности 0,5.

По результатам оценки эффективности разработчиком муниципальной программы не принято  решение по изменению (дальнейшей реализации) муниципальной программы в очередном финансовом году, в том числе: о необходимости пересмотра (исключения) подпрограмм (при их наличии), основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, а также изменения целей и задач муниципальной программы и подпрограммы, их показателей и объемов финансирования.

1. В ходе анализа учредительных документов, установление соответствия осуществляемой деятельности МУ «Благоустройство» учредительным документам и иным правовым актам установлено:

- в нарушение Закона N 191/2014-ОЗ "О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области" на момент создания Учреждения органом местного самоуправления – Администрацией городского округа Лотошино – не определены (не разграничены) зоны ответственности (виды и состав регламентных работ) в рамках осуществления полномочий по содержанию и благоустройству территории городского округа Лотошино между Учреждением и администрацией городского округа Лотошино, что является нарушением Закона N 191/2014-ОЗ;

- Распоряжением Главы городского округа Лотошино №154-р от 11.08.2020 года «Об определении ответственного за содержание и эксплуатацию объектов муниципальной собственности» издано с нарушением положений Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400794&date=15.12.2021) от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (статья 43), Устава городского округа Лотошино. В силу требований Устава городского округа Лотошино Распоряжение №154-р от 11.08.2020 года не может распространяться на деятельность муниципального учреждения «Благоустройство».

1. Проверкой законности и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, а также сохранности данного имущества; эффективности использования недвижимого и движимого имущества, закрепленного за МУ «Благоустройство» или приобретенного им, установлено:

- Постановлениями Главы городского округа Лотошино движимое имущество (транспортные средства, прицепы, оборудование, косилки, снегоуборщики и т.д.) за муниципальным учреждением «Благоустройство» на неопределенный срок закреплено движимое имущество.

Недвижимое имущество, в виде здания, материального склада, крытой стоянки, земельных участков под указанными объектами, плотины Постановлениями Главы городского округа Лотошино №13 от 14.01.2020 года, №1023 от 23.09.2021 года МУ «Благоустройство» переданы в безвозмездное пользование.

- В нарушение Устава городского округа Лотошино, Правил по благоустройству территории городского округа Лотошино, утвержденных Решением Совета депутатов городского округа Лотошино МО от 29.10.2020 года N 177/15 (в редакции изменений), положений Гражданского кодекса РФ за учреждением не закреплены объекты благоустройства (улицы и дороги, территории общего пользования, улично-дорожная сеть, иные элементы планировочной структуры; охранные зоны, технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, зоны с особыми условиями водных объектов; озелененные территории, зеленые зоны; дворовые территории, элементы благоустройства, площадки, проезды, пешеходные зоны и т.д.), содержание которых в рамках исполнения полномочий по решению вопросов местного значения в области благоустройства и озеленения, обустройства мест массового отдыха населения, содержания мест захоронения, эксплуатации и ремонта уличного освещения, ремонта и содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительства, бытового обслуживания, ремонта и содержания дорог, а так же решения иных социальных задач, осуществляет Учреждение.

- Постановлением Главы городского округа Лотошино №1328 от 31.12.2019 года объекты благоустройства в виде движимого имущества с 01.01.2020 года закреплены на праве оперативного управления за администрацией городского округа Лотошино.

Постановлением Главы городского округа Лотошино №1332 от 31.12.2019 года «О передаче недвижимого имущества в безвозмездное пользование администрации городского округа Лотошино Московской области» с 01.01.2020 года в безвозмездное пользование администрации городского округа передано имущество, необходимое для исполнения полномочий по решению вопросов местного значения городского округа в области благоустройства.

- Для осуществления уставной деятельности МУ «Благоустройство» учредителем – муниципальным образованием «городской округ Лотошино» - передан исчерпывающий перечень имущества, что подтверждается актами приема-передачи.

Объекты благоустройства Учреждению для осуществления деятельности и их содержанию не передавались.

Объекты и элементы благоустройства переданы в соответствии с решением Учредителя из муниципальной казны городского округа Лотошино в оперативное управление и безвозмездное пользование администрации городского округа Лотошино.

1. Установлены нарушения статьи 221 Бюджетного кодекса РФ, Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенных учреждений, подведомственных администрации городского округа Лотошино в части составления и утверждения смет проверяемых объектов.
2. Установлены нарушения статьи 219.1 Бюджетного кодекса РФ в части нарушения сроков доведения бюджетных ассигнований главным распорядителем бюджетных средств – администрацией городского округа Лотошино получателю средств бюджета городского округа Лотошино МУ «Благоустройство».
3. В нарушение статьи 221 Бюджетного кодекса РФ, Общих требований к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений (пункты 8,13), утвержденных Приказом Минфина России от 14.02.2018 года N 26н показатели сметы Учреждения в части направлений, по которым осуществляется закупка товаров (работ, услуг), не сопоставимы с объемами ее финансового обеспечения, предусмотренными при формировании плана-графика закупок товаров (работ, услуг).
4. В нарушение Постановлений Главы городского округа Лотошино №1247 от 30.12.2020 года, № 695 от 16.07.2021 года «О предоставлении субсидии муниципальному предприятию городского поселения Лотошино «Стандарт», (далее МП ГПЛ «Стандарт») на оказание финансовой помощи в целях финансового оздоровления (погашение кредиторской задолженности)», Соглашений №260/XII-2020 от 30.12.2020 года, №168/VI-2021 от 16.07.2021 года получателем субсидии (МП ГПЛ «Стандарт») не представлена, а Администрацией городского округа Лотошино не истребована, отчетность о результатах выполнения получателем субсидии установленных условий предоставления субсидии.

Размер предоставленной в 2020 году субсидии составил 1 356,0 тыс. рублей. В 2021 году размер субсидии составил 240,0 тыс. рублей.

**По объекту: Муниципальное учреждение «Благоустройство».**

1. В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на срок 2020 – 2024 годы» муниципальное учреждение «Благоустройство» выступает в роли:

- муниципального учреждения, осуществляющего реализацию отдельных функций муниципального управления, уполномоченного принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством;

- получателя средств бюджета городского округа Лотошино.

2. Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Благоустройство» осуществлялось в рамках исполнения мероприятий следующих муниципальных программ городского округа Лотошино:

- МП "Развитие сельского хозяйства";

- МП "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения";

- МП "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности";

- МП "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса";

- МП "Формирование современной комфортной городской среды".

3. Расходы Учреждения в рамках исполнения муниципальной программы "Формирование современной комфортной городской среды" (Подпрограмма "Благоустройство территорий") в проверяемом периоде направлены выполнение основного мероприятия "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования", включающего в себя:

- содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий;

- содержание, ремонт и восстановление уличного освещения;

- организацию благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) Учреждения.

В проверяемом периоде исполненные расходы Учреждения в рамках Муниципальной программы "Формирование современной комфортной городской среды" составили в 2020 году 42 123,8 тыс. рублей или 72,4% от расходов Учреждения всего и 99,1% от объема принятых обязательств. За 9 месяцев 2021 года расходы исполнены в сумме 37 485,2 тыс. рублей или 72,6% общего объема расходов Учреждения и 74,9% от объема принятых обязательств.

4. Проверкой законности и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, а также сохранности данного имущества; эффективности использования недвижимого и движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного им, установлено:

- Постановлениями Главы городского округа Лотошино движимое имущество (транспортные средства, прицепы, оборудование, косилки, снегоуборщики и т.д.) за муниципальным учреждением «Благоустройство» на неопределенный срок закреплено движимое имущество.

Недвижимое имущество, в виде здания, материального склада, крытой стоянки, земельных участков под указанными объектами, плотины Постановлениями Главы городского округа Лотошино №13 от 14.01.2020 года, №1023 от 23.09.2021 года МУ «Благоустройство» переданы в безвозмездное пользование.

- В нарушение Устава городского округа Лотошино, Правил по благоустройству территории городского округа Лотошино, утвержденных Решением Совета депутатов городского округа Лотошино МО от 29.10.2020 года N 177/15 (в редакции изменений), положений Гражданского кодекса РФ за учреждением не закреплены объекты благоустройства (улицы и дороги, территории общего пользования, улично-дорожная сеть, иные элементы планировочной структуры; охранные зоны, технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, зоны с особыми условиями водных объектов; озелененные территории, зеленые зоны; дворовые территории, элементы благоустройства, площадки, проезды, пешеходные зоны и т.д.), содержание которых в рамках исполнения полномочий по решению вопросов местного значения в области благоустройства и озеленения, обустройства мест массового отдыха населения, содержания мест захоронения, эксплуатации и ремонта уличного освещения, ремонта и содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительства, бытового обслуживания, ремонта и содержания дорог, а так же решения иных социальных задач, осуществляет Учреждение.

- Постановлением Главы городского округа Лотошино №1328 от 31.12.2019 года объекты благоустройства в виде движимого имущества с 01.01.2020 года закреплены на праве оперативного управления за администрацией городского округа Лотошино.

Постановлением Главы городского округа Лотошино №1332 от 31.12.2019 года «О передаче недвижимого имущества в безвозмездное пользование администрации городского округа Лотошино Московской области» с 01.01.2020 года в безвозмездное пользование администрации городского округа передано имущество, необходимое для исполнения полномочий по решению вопросов местного значения городского округа в области благоустройства.

- Для осуществления уставной деятельности МУ «Благоустройство» учредителем – муниципальным образованием «городской округ Лотошино» - передан исчерпывающий перечень имущества, что подтверждается актами приема-передачи.

Объекты благоустройства Учреждению для осуществления деятельности и их содержанию не передавались.

Объекты и элементы благоустройства переданы в соответствии с решением Учредителя из муниципальной казны городского округа Лотошино в оперативное управление и безвозмездное пользование администрации городского округа Лотошино.

5. Анализ исполнения бюджетной сметы показал:

- В нарушение статьи 219.1 Бюджетного кодекса РФ бюджетные ассигнования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов доведены главным распорядителем бюджетных средств – администрацией городского округа Лотошино с нарушением сроков, что подтверждено уведомлением о бюджетных ассигнованиях №30 от 01.01.2020 года.

Аналогичные нарушения допущены администрацией городского округа Лотошино при доведении лимитов бюджетных обязательств Учреждению на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, что подтверждено уведомлением о лимите бюджетных обязательств №001/003 от 01.01.2021 года.

**-** В нарушение статьи 221 Бюджетного кодекса РФ, Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенных учреждений, подведомственных администрации городского округа Лотошино бюджетная смета МУ «Благоустройство» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утверждена ранее даты доведения лимитов бюджетных обязательств: лимиты доведены 01.01.2020 года, смета утверждена 20.12.2019 года.

Аналогичные нарушения установлены при утверждении бюджетной сметы МУ «Благоустройство» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов: лимиты доведены 01.01.2021 года, счета утверждена 25.12.2020 года.

- В нарушение Общих требований к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений (пункты 8,13), утвержденных Приказом Минфина России от 14.02.2018 года N 26н, к сметам не представлены расчеты (обоснования) плановых сметных показателей, использованных при ее формировании и являющихся ее неотъемлемой частью.

- Проверкой установлено: на момент формирования показателей бюджетной сметы Учреждения отсутствуют правовые основания получения средств бюджета городского округа Лотошино по направлениям деятельности по содержанию и благоустройству территории городского округа Лотошино при отсутствии имущества, закрепленного в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ за Учреждением в соответствии с целями своей деятельности.

- В нарушение статьи 221 Бюджетного кодекса РФ, Общих требований к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений (пункты 8,13), утвержденных Приказом Минфина России от 14.02.2018 года N 26н показатели сметы Учреждения в части направлений, по которым осуществляется закупка товаров (работ, услуг), не сопоставимы с объемами ее финансового обеспечения, предусмотренными при формировании плана-графика закупок товаров (работ, услуг).

6. По вопросу проверки целевого и эффективного использования средств бюджета городского округа Лотошино, направленных на обеспечение деятельности Учреждения установлено:

- неэффективные расходы Учреждения в части оплаты судебных актов по взысканию административных штрафов (протоколы об административных правонарушениях составлялись Госадмтехнадзором, [ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Лотошино](https://xn--90adear.xn--p1ai/r/50/divisions/1833).

Всего в проверяемом периоде исполнено расходных обязательств по уплате административных штрафов 1492,0 тыс. рублей, в том числе в 2020 году – по 17 постановлениям о наложении административного штрафа на сумму 77,0 тыс. рублей, в 2021 году – по 62 постановлениям о наложении административного штрафа в сумме 1415,0 тыс. рублей.

7. По вопросу проверки организации и ведения бюджетного учета и анализ учетной и отчетной документации с точки зрения её соответствия действующим правовым и нормативным правовым актам; достоверность отчетной и учетной информации установлено:

- В нарушение положений Учетной политики (раздел 2 «Технология обработки учетной информации») обработка первичных учетных документов, формирование регистров бухгалтерского учета, отражение фактов хозяйственной жизни по соответствующим счетам Рабочего плана счетов, систематизация и накопление информации в целом осуществлялось без применения автоматизированной системы учета на базе платформы «1С» (зарплата и кадры бюджетного учреждения).

Первичные учетные документы, журналы операций формируются вручную на бумажном носителе. Формы первичных учетных документов не утверждены Учетной политикой Учреждения.

- Оклад тракториста в штатном расписании Учреждения не соответствует Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих (§ 311. Тракторист).

Оклад тракториста в штатном расписании должен соответствовать по 3-му разряду 8423,00 рублей с 01.01.2020 года и 10886,28 рублей с 01.01.2021 года, по 4-му разряду с 01.01.2020 года 8808,0 рублей и с 01.01.2021 года 11 384,28 рублей.

- В нарушение требований Трудового кодекса РФ выплата стимулирующих выплат сотрудникам Учреждения производилась на основании приказов, изданных директором Учреждения единолично без учета мнения или согласования с представительным органом работников и отсутствии формализованных показателей и критериев эффективности работы. Комиссия по стимулирующим выплатам в Учреждении не создана.

- Пункт 3.8. Положения об условиях оплаты труда работников МУ «Благоустройство» противоречит части 2 статьи 135 и статье 191 Трудового кодекса РФ, определяющей, что решение о премировании сотрудника принимает работодатель.

Распоряжениями Главы городского округа неправомерно назначены выплаты в виде премий за весь проверяемый период главному инженеру и главному бухгалтеру Учреждения.

- Показатели эффективности деятельности учреждения Администрацией городского округа не разработаны и не утверждены. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений администрацией городского округа Лотошино не разработаны и не утверждены.

Таким образом, положения пункта 3.8. Положения об условиях оплаты труда работников МУ «Благоустройство», утвержденного постановлением Главы городского округа Лотошино №1285 от 31.12.2019 года (с учетом внесенных изменений) не соответствуют требованиям Трудового кодекса РФ и Трудовому договору с руководителем муниципального учреждения.

- В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в МУ «Благоустройство» отсутствуют первичные документы по списанию ГСМ для нужд малой техники, в связи с чем, неэффективные расходы бюджета по списанию ГСМ составили в 2020 году – 28,6 тыс. рублей, за 9 месяцев 2021 года – 43,9 тыс. рублей.

В нарушение [ч. 2 ст. 9](consultantplus://offline/ref=3C213374043646D722A26C3C38295DB8AC2E0279599C0F1C02156BC29066930F9C6923DF67417631E1330186463E7E28FBFA8C63729BCA8AX2aFN), [ч. 2 ст. 10](consultantplus://offline/ref=3C213374043646D722A26C3C38295DB8AC2E0279599C0F1C02156BC29066930F9C6923DF6741753BE9330186463E7E28FBFA8C63729BCA8AX2aFN) Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказов Минтранса РФ от 18.09.2008 №152 (действующий до 01.01.2021 года), от 11.09.2020 года №368 (действующий с 01.01.2021 года) «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов», в ходе проверки установлены факты принятия к учету проверяемом периоде путевых листов трактора, служащих основанием для списания ГСМ и не соответствующих требованиям к их оформлению: в нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» образец используемого бланка путевого листа не закреплен в учетной политике учреждения, форма 412-АПК «Путевой лист трактора», утвержденная Приказом Минсельхоза РФ от 16.05.2003 года N 750, используемая в бухгалтерском учете Учреждения, отменена [Приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=361926&date=20.01.2022) Минсельхоза России от 14.08.2020 года N 480 и не закреплена в Учетной политике Учреждения, не заполнены разделы «Задание трактористу», «Выполнение задания».

Фактически при оформлении путевого листа тракториста раздел «Задание трактористу» оформляется фразой «содержание дорог», содержание внутриквартальных дорог местного значения», «содержание детских площадок», «содержание зеленых насаждений». Представленные проверке путевые листы не содержат информацию об объеме выполненных работ в зависимости от места работы; количество отработанных часов; расход горючего фактически и по норме; суммы начисленной заработной платы.

ГСМ (бензин и дизельное топливо) списаны в течение 2020 года на сумму 823,7 тыс. рублей, за 9 месяцев 2021 года 616,7 рублей в отсутствие оснований.

8. В ходе выборочной проверки и анализа учетной и отчетной документации, достоверности отчётной и учётной информации с точки зрения её соответствия действующим правовым и нормативным правовым актам установлено, что бухгалтерская отчетность МУ «Благоустройство» за 2020 год не в полной мере соответствует требованиям Приказа Минфина России от 28.12.2010 года N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".

**По цели 2. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг в рамках исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с целью проведения анализа и оценки результатов закупок и достижения целей их осуществления.**

***На объекте проверки МУ «Благоустройство» установлено:***

1. **Всего за 2020 год** Учреждением заключено 97 контрактов (договоров) на общую сумму 27 922,0тыс. руб. Информация о количестве, сумме и способах определения поставщика заключенных контрактов в проверяемом периоде представлена в таблице (в рублях):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Основание закупки** | **Количество** | **Сумма** |
| Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), всего | 65 | 13 987,6 |
| п. 1 ч. 1 ст. 93 - закупка у естественного монополиста | 2 | 202,2 |
| п. 4 ч. 1 ст. 93 - закупка объемом до 600 тысяч рублей | 44 | 3 952,9 |
| п. 8 ч. 1 ст. 93 - услуги по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ | 7 | 2 567,8 |
| п. 14 ч. 1 ст. 93 - закупка изданий с исключительными правами, предоставление доступа к ним | 1 | 10,5 |
| п. 25 ч. 1 ст. 93 - закупка вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона в соответствии частями 1 – 3 статьи 71 Федерального закона решения об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | 10 | 7 203,5 |
| п. 29 ч.1 ст. 93 - заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии | 1 | 50,7 |
| Электронный аукцион | 32 | 13 934,3 |
| Итого | 97 | 27 921,9 |

Неконкурентными способами проведены закупки, предусмотренные частью 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В 2020 году с единственным поставщиком осуществлено 65 закупок (67,0% от общего количества проведенных закупок) на сумму 13 987,6 тыс. рублей (50,1% от общей суммы закупок).

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи [93](https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-05042013-n-44-fz-o/glava-3/ss-6/statia-93/) Закона №44-ФЗ заказчиком единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) могут осуществлять закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании пункта 4 части 1 статьи [93](https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-05042013-n-44-fz-o/glava-3/ss-6/statia-93/) Закона №44-ФЗ, не должен превышать два миллиона рублей или не превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

*В проверяемом периоде Учреждением превышены лимиты малых закупок, установленные пунктом 4 части 1 статьи*[*93*](https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-05042013-n-44-fz-o/glava-3/ss-6/statia-93/)*Закона №44-ФЗ.*

*При превышении лимита в два миллиона рублей или свыше десяти процентов совокупного годового объема закупок МУ «Благоустройство» в период с 27.05.2020 года по 30.11.2020 года (включительно) заключено 15 контрактов на общую сумму 1 972,4 тыс. рублей (начиная с контракта №162313-20 от 27.05.2020 года с ООО «ДОМИНАНТ»).*

В проверяемом периоде заключено 10 контрактов (10,3% от общего количества проведенных закупок) у единственного поставщика (п. 25 ч. 1 ст. 93) вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона на общую сумму 7 203,5 тыс. рублей (25,8% от общей суммы закупок).

Предметами контрактов являлись: поставка металлопрокатных изделий, приобретение профлиста и саморезов, приобретение оргтехники, поставка автовышки, осуществление ямочного ремонта, поставка реагентов, оказание услуг по актуализации и обновлению справочно-информационной базы данных, поставка нефтепродуктов для нужд Учреждения.

Закупки признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием конкурентных торгов между поставщиками. Основной причиной явилось: оператор электронной площадки получил только одну заявку или не получил ни одной (ч. 16 ст. 66 Закона № 44-ФЗ).

**За 9 месяцев 2021 года** Учреждением заключено 134 контрактов (договоров) на общую сумму 30 591,7 тыс. руб. Информация о количестве, сумме и способах определения поставщика заключенных контрактов в проверяемом периоде представлена в таблице (в рублях):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Основание закупки** | **Количество** | **Сумма** |
| Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), всего | 95 | 11 156,9 |
| п. 4 ч. 1 ст. 93 - закупка объемом до 600 тысяч рублей | 66 | 2 982,8 |
| п. 8 ч. 1 ст. 93 - услуги по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ | 12 | 2 916,9 |
| п. 25 ч. 1 ст. 93 - закупка вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона в соответствии частями 1 – 3 статьи 71 Федерального закона решения об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | 20 | 5 257,1 |
| Электронный аукцион | 39 | 19 434,8 |
| Итого | 134 | 30 591,7 |

В проверяемом периоде 2021 года с единственным поставщиком осуществлено 95 закупок (70,9% от общего количества проведенных закупок) на сумму 11 156,9 тыс. рублей (35% от общей суммы закупок).

В проверяемом периоде заключено 20 контрактов (14,9% от общего количества проведенных закупок) у единственного поставщика (п. 25 ч. 1 ст. 93) вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона на общую сумму 5 257,1 тыс. рублей (17,2% от общей суммы закупок).

Результатом проведенных конкурентных процедур явилось заключение 39 контрактов (29,1% от общего количества проведенных закупок) на сумму 19 434,8 тыс. рублей (63,5% от общей суммы закупок).

2. В нарушение части 4 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Учреждении отсутствуют распорядительные документы о назначении контрактного управляющего, квалификационные требования лиц, занимающих (занимавших) указанную должность, не соответствие требованиям указанной статьи.

3. В нарушение пункта 6 статьи 16 Закона №44-ФЗ план-график закупок МУ «Благоустройство» на 2020 года утвержден с нарушением сроков, установленных Федеральным законом. Срок утверждения плана-графика закупок на 2020 год истек 22.01.2020 года. Фактически план-график закупок на 2020 год утвержден 11.02.2020 года.

4. В нарушение требований Положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 года N 1279, объем финансового обеспечения на текущий финансовый год, указанный в графах 7-8 плана-графика закупок Учреждения на 2020 год, на 2021 год не соответствует плановым сметным показателям (значениям утвержденной сметы Учреждения)(см. раздел Акта «Анализ исполнения сметы»**).**

5. Выявлены нарушения требования статей 37, 96 Закона №44-ФЗ в части неприменения антидемпинговых мер к участникам торгов.

6. В нарушение [части 4 статьи 34](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=342380&dst=100404&field=134&date=27.01.2022) Закона N 44-ФЗ, условий заключенных контрактов учреждением не предъявлялись к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) требования по уплате штрафа (неустойки) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

7. В нарушение статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ выявлены нарушения сроков оплаты заказчиком поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договорам и контрактам.

8. На объекте проверке Администрация городского округа Лотошино установлены нарушения статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ сроков исполнения контрактов.

Председатель

контрольно-счетной палаты

городского округа Лотошино С.Ю.Фролова