## 10.09.15
Оперативная информация о ходе сева озимых культур по Лотошинскому муниципальному району на 10 сентября 2015 года
№ п/п | Наименование с/х предприятия | Ход сева, га
|  | Всего озимых, га |  |  | Озимые на зерно, га | [8 empty] | Озимые на зеленый корм, га |  |  | Подготовка почвы |  | На введенных в 2015 г. землях
[5 empty] | Всего озимых на зерно |  |  | пшеница |  | рожь |  | тритикале |  | рожь
|  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | % | план | факт | план | факт
1 | ООО "Корпорация "Агрохолдинг Русмолоко" отд."Яровое" | 800 | 140 | 17.5 | 800 | 140 | 17.5 | 800 | 140 |  |  |  |  | 0 |  |  | 800 | 840 | 662 | 140
2 | ООО "Корпорация "Агрохолдинг Русмолоко" отд. "Вешние воды" | 1125 | 440 | 39.1111 | 1025 | 365 | 35.6098 | 1000 | 340 | 25 | 25 |  |  | 100 | 75 | 75 | 1125 | 905 | 400 | 440
3 | ОАО "Совхоз имени Кирова" | 500 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 260 |  |  |  | 140 |  | 100 |  | 0 | 500 | 310 | 260
4 | ООО "Колхоз "Заветы Ильича" | 300 | 300 | 100 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300
ИТОГО |  | 2725 | 880 | 32.2936 | 2425 | 705 | 29.0722 | 2260 | 680 | 25 | 25 | 140 | 0 | 300 | 175 | 58.3333 | 2725 | 2355 | 1622 | 880