Приложение к постановлению главы

Лотошинского муниципального района

от 31.12.2015 № 1537

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (Дорожная карта)

по внедрению Стандарта деятельности администрации Лотошинского муниципального района

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата

в Лотошинском муниципальном районе Московской области

| № | Наименование требования Стандарта | Ответственный за исполнение требования |
| --- | --- | --- |
|  | Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании |  |
| № п/п | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 1. | Получение инвесторами государственных и муниципальных услуг, связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории муниципального образования, в режиме «одного окна» | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577; Председатель Комитета по управлению имуществом администрации – Козловский Василий Яковлевич, 8(49628)71567 |
|  | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ) на территории Лотошинского муниципального района осуществляет свою деятельность с декабря 2014 года. Администрация Лотошинского муниципального района во взаимодействии с органами государственной власти Московской области в целях сокращения временных и финансовых издержек инвесторов на получение исходно-разрешительной документации организует работу по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна». МФЦ в настоящее время предоставляет 39 региональных и муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений, в том числе услуги из перечня требования Стандарта: выдача градостроительного плана земельного участка; утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории; присвоение адреса объекту недвижимости или изменение такого адреса; выдача разрешений на строительство; выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию. Требование Стандарта выполнено частично |  |
| 1.1 | Ввод в эксплуатацию МФЦ на территории Лотошинского муниципального района | МФЦ введен в эксплуатацию в декабре 2014 года Этап реализован |  |  |  |
| 1.2 | Разработка административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг из перечня требования Стандарта, не предоставляемых в текущее время через МФЦ | Разработанные либо доработанные проекты административных регламентов | 11.01.2016 | 05.02.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577; Председатель Комитета по управлению имуществом администрации – Козловский Василий Яковлевич, 8(49628)71567 |
| 1.3. | Утверждение административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг из перечня требования Стандарта, не предоставляемых в текущее время через МФЦ, либо внесение изменений в действующие административные регламенты | Административный регламент по выдаче градостроительного плана земельного участка утвержден Постановлением главы Лотошинского муниципального района от 15.09.15 №964; Административный регламент по присвоению адреса объекту недвижимости или изменение такого адреса утвержден Постановлением главы Лотошинского муниципального района от 29.10.2015 № 1164; Административный регламент по выдаче разрешений на строительство утвержден Постановлением главы Лотошинского муниципального района от 19.02.2015 №101, в настоящее время разрабатывается административный регламент в соответствии с типовой услугой; Административный регламент по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию утвержден Постановлением главы Лотошинского муниципального района от 19.02.2015 №101, в настоящее время разрабатывается административный регламент в соответствии с типовой услугой; Разработка административного регламента по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории | 08.02.2016 | 09.03.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577; Председатель Комитета по управлению имуществом администрации – Козловский Василий Яковлевич, 8(49628)71567 |
| 1.4 | Разработка проекта соглашения о предоставлении услуг из перечня требования Стандарта, не предоставляемых в текущее время через МФЦ, между администрацией муниципального образования и МФЦ, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению | Соглашение о взаимодействии между МУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Лотошинского муниципального района" и Администрацией от 02.06.2014 № 34/VI-2014, Дополнительное соглашение № 123/VIII-2015 от 31.07.2015г. Разработка дополнительного соглашения о предоставлении услуг из перечня требования Стандарта | 22.02.2016 | 09.03.2016 | Директор МУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Лотошинского муниципального района" - Занчурина Марина Валериевна |
| 1.5 | Подписание дополнительного соглашения к действующему соглашению между администрацией Лотошинского муниципального района и МФЦ | Заключение дополнительного соглашения о предоставлении услуг из перечня требования Стандарта | 10.03.2016 | 14.03.2016 | Директор МУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Лотошинского муниципального района" - Занчурина Марина Валериевна |
| 1.6 | Включение в перечень предоставляемых через МФЦ государственных и муниципальных услуг, предусмотренных требованием Стандарта | Нормативно-правовой акт о включении в перечень предоставляемых через МФЦ государственных и муниципальных услуг, предусмотренных требованием Стандарта | 15.03.2016 | 18.03.2016 | Директор МУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Лотошинского муниципального района" - Занчурина Марина Валериевна |
| 2. | Наличие в муниципальном образовании утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования В муниципальном образовании утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования нет, но мероприятия по их разработке включены в Государственную программу Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-2018 годы. После подготовки их проектов Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области по ним будут проведены публичные слушания, рассмотрение на Градостроительном совете и осуществлено утверждение уполномоченным органом. Нормативно-правовые акты будут размещены на официальном сайте администрации Лотошинского муниципального района. | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
|  | Документы территориального планирования разрабатываются в Главном управлении архитектуры и градостроительства Московской области. |  |
| 2.1. | Подготовка проектов документов территориального планирования муниципального района, городского поселения, сельского поселения, городского округа (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого осуществляется подготовка) | Разработанные Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области проекты документов территориального планирования муниципального района, городского поселения, сельского поселения, городского округа |  | 30.11.2016 | Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области |
| 2.2. | Организация и проведение публичных слушаний по проектам документов территориального планирования муниципального района, городского поселения, сельского поселения, городского округа (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого проводится слушание) | Протоколы публичных слушаний по проектам документов территориального планирования (указать №№ и даты) | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
| 2.3. | Рассмотрение Градостроительным советом Московской области документов территориального планирования муниципального района, городского поселения, сельского поселения, городского округа (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого осуществляется рассмотрение) | Протоколы решения Градостроительного совета Московской области (указать №№ и даты) | 09.01.2017 | 09.02.2017 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
| 2.4. | Утверждение документов территориального планирования (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого осуществляется утверждение) | Нормативный правовой акт уполномоченного органа (указать № и дату) об утверждении документов территориального планирования | 10.02.2017 | 10.03.2017 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
| 2.5. | Подготовка проектов документов градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) муниципального района, городского поселения, сельского поселения, городского округа (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого осуществляется подготовка) | Разработанные Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области проекты документов градостроительного зонирования муниципального района, городского поселения, сельского поселения, городского округа | 13.03.2017 | 17.03.2017 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
| 2.6. | Организация и проведение публичных слушаний по проектам документов градостроительного зонирования муниципального района, городского поселения, сельского поселения, городского округа (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого проводится слушание) | Протоколы публичных слушаний по проектам документов градостроительного зонирования (указать №№ и даты) |  | 29.07.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
| 2.7. | Рассмотрение Градостроительным советом Московской области документов градостроительного зонирования муниципального района, городского поселения, сельского поселения, городского округа (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого осуществляется рассмотрение) | Протоколы решения Градостроительного совета Московской области (указать №№ и даты) | 01.08.2016 | 01.09.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
| 2.8. | Утверждение документов градостроительного зонирования (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого осуществляется утверждение) | Нормативный правовой акт уполномоченного органа (указать № и дату) об утверждении документов градостроительного зонирования | 02.09.2016 | 03.10.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
| 2.9. | Размещение утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, из числа указанных в требовании Стандарта на официальном интернет-портале администрации муниципального образования и(или) интернет-портале об инвестиционной деятельности муниципального образования | Скриншоты интернет-страниц с отображенными документами | 04.10.2016 | 04.11.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
| 3. | Наличие в муниципальном образовании инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства В Лотошинском муниципальном районе действует муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лотошинском муниципальном районе муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» (далее – подпрограмма), утвержденная постановлением главы Лотошинского муниципального района от 30.09.2014 №692. Ежеквартально формируются отчеты о достижении результатов реализации подпрограммы. Для обеспечения согласованных действий администрации и предпринимательского сообщества в выработке муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства постановлением главы Лотошинского муниципального района от 05.02.2015 №51 создан Координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Лотошинском муниципальном районе. В районе действует Совет малого предпринимательства, созданный при Главе Лотошинского муниципального района. На территории муниципального образования действуют два кредитных кооператива, которые предоставляют кредиты субъектам малого предпринимательства: КПК «Поддержка» и КПКГ «Доверие». В 2015 году ими предоставлено займов на развитие самозанятости в сумме более 5 млн.руб. В рамках оказания имущественной поддержки в аренду предоставлены объекты недвижимости, включенные в перечень имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства, общей площадью 207,2 кв.м. Перечень недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства утвержден постановлением главы Лотошинского муниципального района №434 от 02.07.2010. Советом депутатов Лотошинского муниципального района от 31.08.2015 № 104/13 принято решение с 01 января 2016 года при заключении договора аренды в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально-значимые виды деятельности, применять понижающий коэффициент 0,5 к размеру годовой арендной платы или льготная ставка арендной платы в размере 50%, если помещение предоставлено в аренду по результатам аукциона или по рыночной стоимости годовой арендной платы без проведения торгов. Данная информация размещена на официальном сайте администрации Лотошинского муниципального района в разделе Предпринимателю. На постоянной основе организована информационная поддержка. На официальном сайте администрации района создан раздел «Предпринимателю», где размещается информация по вопросам, касающимся развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, нормативно-правовые акты, объявления. Требование Стандарта выполнено частично | Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района – Молярова Любовь Михайловна, тел.8(49628)71965 |
| 3.1. | Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по организации обучения заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан, пожелавших ими стать, основам предпринимательской деятельности, в том числе бизнес-планированию, бухгалтерскому, налоговому учету, делопроизводству, кадровым вопросам и пр. | Разработанный План мероприятий (дорожная карта) | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации – Молярова Любовь Михайловна, 8(49628)71965 |
| 3.2. | Утверждение соответствующего Плана мероприятий (дорожной карты) | Нормативный правовой акт главы Лотошинского муниципального района | 25.01.2016 | 29.01.2016 | Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации – Молярова Любовь Михайловна, 8(49628)71965 |
| 3.3. | Обеспечение и контроль реализации соответствующего утвержденного Плана мероприятий (дорожной карты) | Выполнение Плана мероприятий (дорожной карты), Отчет об осуществленном обучении заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан, пожелавших ими стать, основам предпринимательской деятельности, в том числе бизнес-планированию, бухгалтерскому, налоговому учету, делопроизводству, кадровым вопросам и пр. (с указанием количества и структуры обучившихся) | 01.02.2016 | 31.03.2016 | Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации – Молярова Любовь Михайловна, 8(49628)71965 |
| 3.4. | Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по привлечению на территорию муниципального образования микрофинансовых организаций | На территории муниципального образования кредиты субъектам малого предпринимательства предоставляют два кредитных кооператива: КПК «Поддержка», КПКГ «Доверие». В 2015 году ими выданы займы на развитие самозанятости 10-ти СМСП на сумму более 5 млн.руб. Этап реализован |  |  | Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации – Молярова Любовь Михайловна, 8(49628)71965 |
| 3.5. | Утверждение соответствующего Плана мероприятий (дорожной карты) | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату), либо наложение соответствующего грифа на титульном листе (указать дату) Этап реализован |  |  | Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации – Молярова Любовь Михайловна, 8(49628)71965 |
| 3.6. | Обеспечение и контроль реализации соответствующего утвержденного Плана мероприятий (дорожной карты) | Выполнение Плана мероприятий (дорожной карты), Отчет о привлеченных на территорию муниципального образования микрофинансовых организациях (с указанием количества прокредитованных предпринимателей и объема выданных кредитов) Этап реализован |  |  | Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации – Молярова Любовь Михайловна, 8(49628)71965 |
| 3.7. | Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию на территории муниципального образования бизнес- инкубаторов и(или) технопарков | Разработанный План мероприятий (дорожная карта) | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
| 3.8. | Утверждение соответствующего Плана мероприятий (дорожной карты) | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату), либо наложение соответствующего грифа на титульном листе (указать дату) | 25.01.2016 | 29.01.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
| 3.9. | Обеспечение и контроль реализации соответствующего утвержденного Плана мероприятий (дорожной карты) | Выполнение Плана мероприятий (дорожной карты), Отчет о созданных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторах и (или) технопарках (с указанием имеющихся (свободных) для привлечения резидентов площадей) | 01.02.2016 | 30.06.2016 | Заместитель главы администрации Лотошинского муниципального района – Шагиев Александр Эдуардович, Тел. 8(49628)70024; Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
| 3.10. | Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по информированию и оказанию содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в получении частичной компенсации затрат в виде субсидий, получении налоговых преференций, а также поручительств по банковским кредитам | Разработанный План мероприятий (дорожная карта) | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации – Молярова Любовь Михайловна, 8(49628)71965 |
| 3.11. | Утверждение соответствующего Плана мероприятий (дорожной карты) | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату), либо наложение соответствующего грифа на титульном листе (указать дату) | 25.01.2016 | 29.01.2016 | Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации – Молярова Любовь Михайловна, 8(49628)71965 |
| 3.12. | Обеспечение и контроль реализации соответствующего утвержденного Плана мероприятий (дорожной карты) | Выполнение Плана мероприятий (дорожной карты), Отчет о созданной системе информирования и оказания содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в получении частичной компенсации затрат в виде субсидий, получении налоговых преференций, а также поручительств по банковским кредитам (с указанием объема полученной предпринимателями частичной компенсации затрат в виде субсидий, объема предоставленных налоговых преференций, а также выданных поручительств по банковским кредитам) | 01.02.2016 | 30.06.2016 | Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации – Молярова Любовь Михайловна, 8(49628)71965 |
| 3.13. | Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по разработке и реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих получение субсидий на реализацию мероприятий по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Муниципальная подпрограмма развития малого и среднего предпринимательства на 2015-2019 годы утверждена постановлением главы Лотошинского муниципального района и находиться в стадии реализации Этап реализован |  |  | Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации – Молярова Любовь Михайловна, 8(49628)71965 |
| 3.14. | Утверждение соответствующего Плана мероприятий (дорожной карты) | Муниципальная подпрограмма развития малого и среднего предпринимательства утверждена постановлением от 30.09.2014 №692. Мероприятия подпрограммы изложены в приложении к подпрограмме Этап реализован |  |  | Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации – Молярова Любовь Михайловна, 8(49628)71965 |
| 3.15. | Обеспечение и контроль реализации соответствующего утвержденного Плана мероприятий (дорожной карты) | Отчет о реализации муниципальной подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства (с указанием объема полученных муниципальным образованием субсидий на реализацию мероприятий по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства) | 01.02.2016 | 30.06.2016 | Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации – Молярова Любовь Михайловна, 8(49628)71965 |
| 3.16. | Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для организации ярмарок, в том числе областных, межрегиональных, сезонных, тематических, выходного дня и прочих | Участки для организации ярмарок подготовлены, постановление Главы Лотошинского муниципального района от 29.10.2015 №1169 Этап реализован |  |  | Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации – Молярова Любовь Михайловна, 8(49628)71965 |
| 3.17. | Утверждение соответствующего Плана мероприятий (дорожной карты) | Постановление Главы Лотошинского муниципального района от 29.10.2015 №1169 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на территории Лотошинского муниципального района на 2016 год Этап реализован |  |  | Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации – Молярова Любовь Михайловна, 8(49628)71965 |
| 3.18. | Обеспечение и контроль реализации соответствующего утвержденного Плана мероприятий (дорожной карты) | Выполнение Плана мероприятий (дорожной карты), Отчет о подготовленных и предоставленных земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, для организации ярмарок, в том числе областных, межрегиональных, сезонных, тематических, выходного дня и прочих (с указанием количества, мест нахождения, площадей) | 01.02.2016 | 31.03.2016 | Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации – Молярова Любовь Михайловна, 8(49628)71965 |
| 3.19. | Разработка перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Перечень разработан и утвержден постановлением Главы Лотошинского муниципального района №434 от 02.07.2010. Этап реализован |  |  | Председатель Комитета по управлению имуществом администрации – Козловский Василий Яковлевич, 8(49628)71567 |
| 3.20. | Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Постановление Главы Лотошинского муниципального района №434 от 02.07.2010 Этап реализован |  |  | Председатель Комитета по управлению имуществом администрации – Козловский Василий Яковлевич, 8(49628)71567 |
| 3.21. | Разработка проекта нормативного правового акта по предоставлению муниципального имущества в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства по льготным арендным ставкам | Разработанный проект нормативного правового акта, Решение Совета депутатов от 31.08.2015 № 104/13 Этап реализован |  |  | Председатель Комитета по управлению имуществом администрации – Козловский Василий Яковлевич, 8(49628)71567 |
| 3.22. | Согласование проекта нормативного правового акта по предоставлению муниципального имущества в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства по льготным арендным ставкам | Согласованный проект нормативного правового акта. Решение Совета депутатов от 31.08.2015 № 104/13 Этап реализован |  |  | Председатель Комитета по управлению имуществом администрации – Козловский Василий Яковлевич, 8(49628)71567 |
| 3.23. | Утверждение нормативного правового акта по предоставлению муниципального имущества в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства по льготным арендным ставкам | Решение Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 31.08.2015 № 104/13 Этап реализован |  |  | Председатель Комитета по управлению имуществом администрации – Козловский Василий Яковлевич, 8(49628)71567 |
| 3.24. | Регулярная публикация на интернет-портале муниципального образования и (или) интернет-ресурсе об инвестиционной деятельности муниципального образования документов о разработанных мерах и отчетов о результатах их реализации | Скриншоты интернет-страниц с отображеннымидокументами и отчетами | 01.02.2016 | На регулярной основе | Председатель Комитета по управлению имуществом администрации – Козловский Василий Яковлевич, 8(49628)71567 Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации – Молярова Любовь Михайловна, 8(49628)71965 |
| 3.25. | Публикация документов о разработанных мерах и отчетов о результатах их реализации в печатных СМИ | Сканы опубликованных статей (с указанием №№ и дат выпуска) | 01.02.2016 | На регулярной основе | Председатель Комитета по управлению имуществом администрации – Козловский Василий Яковлевич, 8(49628)71567 Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации – Молярова Любовь Михайловна, 8(49628)71965 |
| 4. | Наличие в муниципальном образовании не менее одной промышленной площадки, подготовленной для размещения производств На территории муниципального образования имеются подготовленные промышленные площадки для размещения новых производств инвесторов, основные технические характеристики: 1.Местоположение – дер.Ушаково Лотошинского района Московской области 2.Площадь земельного участка общая 9 га, возможно размежевание участка на два, из которых один будет сформирован заявленной площадью. 3.Категория земель – земли населенного пункта. 4.Вид разрешенного использования – для строительства технико-внедренческого центра. 5.Размеры участка: протяженность с севера на юг 390 метров, с востока на запад 230 метров. 6.Кадастровый номер участка 50:02:0040204:943 7.Транспортная инфраструктура – в 33 метрах по направлению на восток параллельно восточной границе участка проходит автомобильная дорога Лотошино-Волоколамск. 8.Инженерная инфраструктура – за автодорогой Лотошино-Волоколамск в 70 метрах от восточной границы участка имеется газопровод давлением 12 кгс/кв.см и в 50 метрах линия электропередач 10 кВ. 9.Вид собственности – государственная неразграниченная. Для реализации этой задачи будет разработан соответствующий План мероприятий (дорожная карта). В целях привлечения инвесторов, в соответствии с требованием Стандарта, информация об имеющихся и создаваемых промышленных площадках будет размещена на официальном сайте Лотошинского муниципального района, а также предоставлена для размещения на интернет-портале об инвестиционной деятельности Московской области и будет ежеквартально обновляться. | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
| 4.1. | Принятие решения о формировании рабочей группы по изучению вопроса создания на территории муниципального образования промышленной площадки для размещения новых производств инвесторов в соответствии с требованием Стандарта | Протокол совещания коллегиального совещательного органа (указать № и дату) о создании рабочей группы | 11.01.2016 | 15.01.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
| 4.2. | Изучение текущей ситуации в муниципальном образовании и опыта создания промышленных площадок в Московской области и других регионах | Отчет рабочей группы на заседании коллегиального совещательного органа | 18.01.2016 | 29.01.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
| 4.3. | Проведение переговоров с руководством и владельцами существующих частных, муниципальных и государственных производственных комплексов о возможности создания на их основе промышленной площадки для размещения новых производств инвесторов | Протоколы рабочей группы (указать №№ и даты) о результатах переговоров | 01.02.2016 | 12.02.2016 | Заместитель главы администрации Лотошинского муниципального района - Шагиев Александр Эдуардович, 8(49628)70024 Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
| 4.4. | Анализ альтернатив и принятие решения о способе создания на территории муниципального образования промышленной площадки для размещения новых производств инвесторов | Протокол совещания коллегиального совещательного органа (указать № и дату) | 15.02.2016 | 19.02.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577; Председатель Комитета по управлению имуществом администрации – Козловский Василий Яковлевич, 8(49628)71567 |
| 4.5. | Принятие решения о создании промышленной площадки для размещения новых производств инвесторов | Приказ руководителя, протокол заседания совета директоров или общего собрания акционеров (участников)частного, муниципального или государственного предприятия (указать № и дату), либо нормативный правовой акт главы/руководителя администрации муниципального образования (указать № и дату) в зависимости от способа создания промышленной площадки | 22.02.2016 | 24.02.2016 | Заместитель главы администрации Лотошинского муниципального района - Шагиев Александр Эдуардович, 8(49628)70024; Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
| 4.6. | Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию промышленной площадки | План мероприятий (дорожная карта), утвержденный руководителем частного, муниципального или государственного предприятия, либо главой/руководителем администрации муниципального образования (указать дату) в зависимости от способа создания промышленной площадки | 25.02.2016 | 10.03.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
| 4.7. | Обеспечение и контроль реализации утвержденного Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию промышленной площадки | Выполнение Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию промышленной площадки, Отчет о созданной на территории муниципального образования промышленной площадке | 11.03.2016 | 30.06.216 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
| 4.8. | Размещение информации об имеющихся и создаваемой промышленной площадке на интернет-ресурсе об инвестиционной деятельности муниципального образования | Скриншот интернет-страницы с отображенным инвестиционным паспортом | 11.03.2016 | 15.03.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
| 4.9. | Размещение информации об имеющихся и создаваемой промышленной площадке на интернет-портале об инвестиционной деятельности Московской области | Скриншот интернет-страницы с отображенным инвестиционным паспортом | 11.03.2016 | 15.03.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
| 5. | Наличие в муниципальном образовании утвержденных программ обучения и аттестации муниципальных служащих, участвующих в привлечении инвестиций, поддержке малого и среднего предпринимательства, оказании государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна» | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577; Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации – Молярова Любовь Михайловна, 8(49628)71965 |
|  | В настоящее время утвержденных программ обучения муниципальных служащих, участвующих в привлечении инвестиций, поддержке малого и среднего предпринимательства, оказании государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна» в муниципальном образовании нет. Указанные в требовании Стандарта программы обучения будут разработаны АО «Корпорация развития Московской области», Министерством инвестиций и инноваций Московской области, Министерством строительного комплекса Московской области, Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области и утверждены муниципальным образованием. Обучение указанных муниципальных служащих централизованно проведут разработчики утвержденных программ обучения после совместного согласования сроков обучения с муниципальным образованием. Аттестацию муниципальные служащие будут проходить в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, будут установлены в должностных инструкциях муниципальных служащих с учетом положений утвержденных программ обучения. |  |
| 5.1. | Разработка проекта программы обучения муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, и направление его на изучение в муниципальное образование | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) с копией разработанного проекта программы обучения | 11.01.2016 | 11.02.2016 | АО «Корпорация развития Московской области», Март М.М., 8 (495) 280-79-84 |
| 5.2. | Разработка проекта программы обучения муниципальных служащих, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, и направление его на изучение в муниципальное образование | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) с копией разработанного проекта программы обучения | 11.01.2016 | 11.02.2016 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области, |
| 5.3. | Разработка проекта программ обучения муниципальных служащих, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», указанных в требовании Стандарта (если таковое имеет место быть в муниципальном образовании), и направление их на изучение в муниципальное образование | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) с копией разработанных проектов программ обучения | 11.01.2016 11.01.2016 | 11.02.2016 11.02.2016 | Министерство строительного комплекса Московской области, Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области, |
| 5.4. | Изучение муниципальным образованием проектов программ обучения, согласование существующих редакций, либо направление рекомендаций по доработке | Информационные/сопроводительные письма (указать исх.№ и дату) главы/руководителя администрации муниципального образования в адрес разработчиков программ обучения | 12.02.2016 | 19.02.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577; Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации – Молярова Любовь Михайловна, 8(49628)71965 |
| 5.5. | Доработка и согласование разработчиком проекта программы обучения муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, в соответствии с рекомендациями муниципального образования | Согласованная посредством наложения соответствующего грифа (указать дату) программа обучения | 22.02.2016 | 29.02.2016 | АО «Корпорация развития Московской области», И.о. генерального директора Андреев Т.О., 8 (495) 280-79-84 |
| 5.6 | Доработка и согласование разработчиком проекта программы обучения муниципальных служащих, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, в соответствии с рекомендациями муниципального образования | Согласованная посредством наложения соответствующего грифа (указать дату) программа обучения | 22.02.2016 | 29.02.2016 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области, |
| 5.7. | Доработка и согласование разработчиком проекта программы обучения муниципальных служащих, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», в соответствии с рекомендациями муниципального образования | Согласованная посредством наложения соответствующего грифа (указать дату) программа обучения | 22.02.2016 22.02.2016 | 29.02.2016 29.02.2016 | Министерство строительного комплекса Московской области, Должность, ФИО, телефон Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области |
| 5.8. | Направление согласованной разработчиком программы обучения муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, на утверждение в муниципальное образование | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) с копией согласованной разработчиком программыобучения в адрес главы муниципального образования | 01.03.2016 | 04.03.2016 | АО «Корпорация развития Московской области», Март М.М., 8 (495) 280-79-84 |
| 5.9. | Направление согласованной разработчиком программы обучения муниципальных служащих, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, на утверждение в муниципальное образование | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) с копией согласованной разработчиком программыобучения в адрес главы муниципального образования | 01.03.2016 | 04.03.2016 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области, |
| 5.10. | Направление согласованной разработчиком программы обучения муниципальных служащих, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», на утверждение в муниципальное образование | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) с копией согласованной разработчиком программыобучения в адрес главы муниципального образования | 01.03.2016 01.03.2016 | 04.03.2016 04.03.2016 | Министерство строительного комплекса Московской области, Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области, |
| 5.11 | Утверждение программ обучения муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, и участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», муниципальным образованием | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату), либо наложение соответствующего грифа на титульных листах (указать дату) программ обучения | 07.03.2016 | 11.03.2016 | Начальник сектора кадров и муниципальной службы - Царькова Юлия Владимировна, тел.: 8(49628)7-04-05 |
| 5.12. | Согласование и утверждение муниципальным образованием сроков проведения обучения муниципальных служащих разработчиками программ обучения | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату)об утверждении Плана профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, и участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», на 2016 год, либо о внесении дополнений и изменений к существующему общему Плану | 07.03.2016 | 11.03.2016 | Начальник сектора кадров и муниципальной службы - Царькова Юлия Владимировна, тел.: 8(49628)7-04-05 |
| 5.13. | Направление разработчикам утвержденного Плана профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, и участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», на 2016 год | Сопроводительное письмоглавы/администрации муниципального образования (указать исх.№ и дату) с копией утвержденного Плана профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | 07.03.2016 | 11.03.2016 | Начальник сектора кадров и муниципальной службы - Царькова Юлия Владимировна, тел.: 8(49628)7-04-05 |
| 5.14. | Обучение муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, по утвержденной программе обучения | Ведомость обучения муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, подписанная представителями обучающей стороны и муниципального образования | 16.03.2016 | 25.03.2016 | АО «Корпорация развития Московской области», Март М.М., 8 (495) 280-79-84 |
| 5.15. | Обучение муниципальных служащих, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, по утвержденной программе обучения | Ведомость обучения муниципальных служащих, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, подписанная представителями обучающей стороны и муниципального образования | 16.03.2016 | 25.03.2016 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области |
| 5.16 | Обучение муниципальных служащих, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», по утвержденной программе обучения | Ведомость обучения муниципальных служащих, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», подписанная представителями обучающей стороны и муниципального образования | 16.03.2016 16.03.2016 | 25.03.2016 21.03.2016 | Министерство строительного комплекса Московской области; Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области, |
| 5.17. | Внесение в должностные инструкции муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, и участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», положений утвержденных программ обучения, в целях установления квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей | Утвержденные должностные инструкции посредством наложения соответствующего грифа на титульном листе, в рамках которых установлены квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам муниципальных служащих с учетом положений утвержденных программах обучения | 02.03.2016 | 11.03.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577; Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района - Молярова Любовь Михайловна, Тел. 8(49628)71965; Начальник сектора кадров и муниципальной службы - Царькова Юлия Владимировна, тел.: 8(49628)7-04-05 Председатель Комитета по управлению имуществом администрации – Козловский Василий Яковлевич, 8(49628)71567 |
| 5.18. | Формирование либо уточнение графика проведения аттестации обученных муниципальных служащих на 2016 год | Утвержденный график проведения аттестации муниципальных служащих на 2016 год | 28.03.2016 | 31.03.2016 | Начальник сектора кадров и муниципальной службы - Царькова Юлия Владимировна, тел.: 8(49628)7-04-05 |
| 5.19. | Проведении аттестации обученных муниципальных служащих, осуществляющих работу по привлечению инвестиций, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, и участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», в сроки и в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» | Аттестационные листы муниципальных служащих | Согласно утвержденному графику | Согласно утвержденному графику | Начальник сектора кадров и муниципальной службы - Царькова Юлия Владимировна, тел.: 8(49628)7-04-05 |
| 6. | Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577; Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района - Молярова Любовь Михайловна, Тел. 8(49628)71965 |
|  | Постановлением главы Лотошинского муниципального района от 05.02.2015 №51 создан Координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Лотошинском муниципальном районе. В настоящее время необходимо подготовить проект нормативного правового акта о возложении функций на действующий коллегиальный совещательный орган и приведении в соответствие его состава. Положение действующего коллегиального совещательного органа следует доработать и внести изменения в соответствии с положениями требования Стандарта. Требование Стандарта выполнено частично |  |
| 6.1. | Принятие решения о создании коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе Лотошинского муниципального района с учетом состава и функций, предусмотренных положениями требования Стандарта, либо о возложении указанных функции и приведении в соответствие состава действующего коллегиального совещательного органа | Протокол совещания под председательством главы муниципального образования (указать № и дату) |  | 31.12.2015 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577; Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района - Молярова Любовь Михайловна, Тел. 8(49628)71965 |
| 6.2. | Подготовка проекта нормативного правового акта о создании нового коллегиального совещательного органа с учетом состава и функций, предусмотренных положениями требования Стандарта, либо о возложении указанных функции и приведении в соответствие состава действующего коллегиального совещательного органа | Подготовленный проект нормативного правового акта о возложении функций на действующий коллегиальный совещательный орган и приведении в соответствие его состава | 11.01.2016 | 15.01.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577; Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района - Молярова Любовь Михайловна, Тел. 8(49628)71965 |
| 6.3. | Разработка проекта Положения о коллегиальном совещательном органе по улучшению инвестиционного климата и поддержке предпринимательства с учетом состава и функций, указанных в положениях требования Стандарта, либо доработка Положения действующего коллегиального совещательного органа | Доработанное Положение действующего коллегиального совещательного органа | 11.01.2016 | 15.01.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577; Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района - Молярова Любовь Михайловна, Тел. 8(49628)71965 |
| 6.4. | Подбор кандидатур в состав коллегиального совещательного органа в соответствии с положениями требования Стандарта | Список согласованных кандидатур в состав коллегиального совещательного органа | 11.01.2016 | 15.01.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577; Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района - Молярова Любовь Михайловна, Тел. 8(49628)71965 |
| 6.5. | Издание нормативного правового акта о создании нового коллегиального совещательного органа с учетом состава и функций, предусмотренных положениями требования Стандарта, либо о возложении указанных функций и приведении в соответствие состава действующего коллегиального совещательного органа, утверждении Положения о коллегиальном совещательном органе, а также его персонального состава | Нормативный правовой акт о возложении функций на действующий коллегиальный совещательный орган и приведении в соответствие его состава, утверждении Положения о коллегиальном совещательном органе, а также его персонального состава (указать № и дату) | 18.01.2016 | 22.01.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577; Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района - Молярова Любовь Михайловна, Тел. 8(49628)71965 |
| 6.6. | Формирование повестки дня первого заседания созданного в соответствии с положениями требования Стандарта коллегиального совещательного органа с включением вопроса о формировании плана работы на 6 мес. (минимум 3 заседания) | Сформированная повестка дня первого заседания коллегиального совещательного органа, включая вопрос о формировании плана работы на 6 мес. | 18.01.2016 | 22.01.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577; Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района - Молярова Любовь Михайловна, Тел. 8(49628)71965 |
| 6.7. | Проведение первого заседания созданного в соответствии с положениями требования Стандарта коллегиального совещательного органа, включая рассмотрение вопроса об утверждении плана работы на 6 мес. | Протокол заседания коллегиального совещательного органа, включая решение об утверждении плана работы на 6 мес. (указать № и дату) с копией плана работы | 25.01.2016 | 29.01.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577; Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района - Молярова Любовь Михайловна, Тел. 8(49628)71965 |
| 6.8. | Регулярная публикация протоколов заседания коллегиального совещательного органа на интернет-ресурсе об инвестиционной деятельности Лотошинского муниципального района | Скриншот страницы с отображенным протоколом заседания | 01.02.2016 | 05.02.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577; Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района - Молярова Любовь Михайловна, Тел. 8(49628)71965 |
| 6.9. | Публикация статей о заседаниях коллегиального совещательного органа в печатных СМИ | Скан опубликованной статьи (с указанием № и даты выпуска) | 01.02.2016 | 05.02.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577; Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района - Молярова Любовь Михайловна, Тел. 8(49628)71965 |
| 7. | Наличие действующего соглашения о сотрудничестве в области повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования между администрацией муниципального образования и АО «Корпорация развития Московской области» |  |
|  | В настоящее время Соглашение о сотрудничестве с АО «Корпорация развития Московской области» не заключено. В целях внедрения требования Стандарта Соглашение о сотрудничестве с АО «Корпорация развития Московской области» будет разработано и заключено. Соглашение включит в себя все положения требования Стандарта. |  |
| 7.1. | Разработка проекта Соглашения о сотрудничестве, включающего в себя положения требования Стандарта | Разработанный проект соглашения о сотрудничестве | 11.01.2016 | 15.01.2016 | АО «Корпорация развития Московской области», Март М.М., 8 (495) 280-79-84 |
| 7.2. | Направление проекта Соглашения о сотрудничестве в муниципальное образование на согласование | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) в адрес главы Лотошинского муниципального района | 18.01.2016 | 18.01.2016 | АО «Корпорация развития Московской области», Март М.М., 8 (495) 280-79-84 |
| 7.3. | Изучение проекта соглашения о сотрудничестве, согласование в предложенной редакции, либо с протоколом разногласий | Информационное/сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) в адрес и.о. генерального директора АО «Корпорация развития Московской области» с копией протокола разногласий | 19.01.2015 | 22.01.2016 | Начальник юридического отдела администрации Лотошинского муниципального района - Емельянов Александр Анатольевич, 8(49628)70780 |
| 7.4. | Доработка проекта соглашения о сотрудничестве в соответствии с протоколом разногласий | Доработанный проект соглашения о сотрудничестве | 25.01.2016 | 29.01.2016 | АО «Корпорация развития Московской области», Март М.М., 8 (495) 280-79-84 |
| 7.5. | Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве Лотошинским муниципальным районом и АО «Корпорация развития Московской области» в рамках совещания глав муниципальных образований в Правительстве Московской области | Подписанное соглашение о сотрудничестве | 08.02.2016 | 12.02.2016 | Советник Заместителя Председателя правительства Московской области – Министра инвестиций и инноваций Московской области, Подзигун И.Е., 8 (498) 602-08-77 |
| 8. | Наличие в администрации муниципального образования структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвестиций | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
|  | в целях исполнения требования Стандарта необходимо его создать; указать какой вариант создания структурного подразделения будет реализован – создание нового, либо возложение функций на действующее подразделение, в таком случае речь может идти как об увеличении штатной численности администрации (возможно потребуется согласование с Администрацией Губернатора Московской области), так и об отсутствии необходимости в этом; в любом случае потребуется разработка нового, либо доработка имеющегося Положения о структурном подразделении, должностных инструкций в целях их соответствия положениям требования Стандарта, издание нормативного правового акта о создании структурного подразделения или возложении функций на действующее с утверждением Положения о нем, возложении функций управления им на руководителя на уровне заместителя главы/заместителя руководителя администрации муниципального образования, возможно потребуется утверждение нового штатного расписания, подбор и найм дополнительного персонала; контактные данные руководителя, а также информацию о деятельности структурного подразделения необходимо будет разместить наинтернет-ресурсе об инвестиционной деятельности муниципального образования и регулярно ее обновлять. Содержание этапов реализации следует адаптировать под специфику своего муниципального образования. |  |
| 8.1. | Возложение функций управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвестиций на действующее подразделение администрации | Подготовленный проект нормативного правового акта о возложении функций на отдел архитектуры и градостроительства администрации Лотошинского муниципального района | 11.01.2016 | 15.01.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
| 8.2. | Внесение изменений в Положение действующего подразделения | доработанное Положение отдела архитектуры и градостроительства администрации Лотошинского муниципального района | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
| 8.3. | Разработка проектов должностных инструкций сотрудников создаваемого структурного подразделения, либо доработка должностных инструкций действующего, с включением функционала, предусмотренного положениями требования Стандарта | Разработанные проекты должностных инструкций сотрудников, включающие функционал, предусмотренный положениями требования Стандарта | 11.01.2016 | 02.03.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
| 8.8. | Направление нормативного правового акта в Министерство инвестиций и инноваций | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) с копией нормативного правового акта главы/администрации муниципального образования (указать № и дату) | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
| 8.9. | Утверждение должностных инструкций сотрудников создаваемого структурного подразделения, либо действующего | Утвержденные должностные инструкции, посредством наложения соответствующего грифа на титульном листе | 25.01.2016 | 29.01.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
| 8.10. | Подбор и найм сотрудников в создаваемое структурное подразделение, либо в действующее в случае необходимости, а также возможный перевод или возложение обязанностей на имеющихся сотрудников | Приказы о приеме на работу сотрудников, либо о переводе или возложении обязанностей (указать № и дату) | 01.02.2016 | 01.03.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
| 8.11. | Размещение контактных данных руководителя подразделения на уровне заместителя главы /заместителя руководителя администрации муниципального образования на интернет-ресурсе об инвестиционной деятельности муниципального образования | Скриншот страницы с отображенными контактными данными руководителя подразделения | 02.03.2016 | 11.03.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
| 8.12. | Регулярное размещение информации о деятельности подразделения на интернет-ресурсе об инвестиционной деятельности муниципального образования | Регулярно размещаемые материалы о деятельности подразделения | 14.03.2016 | 18.03.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
| 9. | Наличие инвестиционного паспорта муниципального образования, утвержденного главой муниципального образования | Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района - Молярова Любовь Михайловна, Тел. 8(49628)71965 |
|  | Инвестиционный паспорт Лотошинского муниципального района разработан по форме, предложенной Министерством инвестиций и инноваций Московской области. Содержание инвестиционного паспорта соответствует требованиям Стандарта. Инвестиционный паспорт утвержден. В дальнейшем он будет размещен на интернет-Портале муниципального образования. Требование Стандарта выполнено частично |  |
| 9.1. | Разработка проекта инвестиционного паспорта по форме, разработанной Министерством инвестиций и инноваций, включающего в себя информацию по разделам, указанным в положениях требования Стандарта | Разработанный проект инвестиционного паспорта по форме Министерства инвестиций и инноваций Московской области Этап реализован |  |  | Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района - Молярова Любовь Михайловна, Тел. 8(49628)71965 |
| 9.2. | Направление проекта инвестиционного паспорта в Министерство инвестиций и инноваций для согласования либо представления рекомендаций по доработке | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) в Министерство инвестиций и инноваций Этап реализован |  |  | Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района - Молярова Любовь Михайловна, Тел. 8(49628)71965 |
| 9.3. | Анализ Министерством инвестиций и инноваций представленного проекта инвестиционного паспорта, согласование существующей редакции, либо направление рекомендаций по доработке | Электронное письмо ответственного сотрудника Министерства инвестиций и инноваций с рекомендациями по доработке | 01.02.2016 | 05.02.2016 | Должность, ФИО, телефон |
| 9.4. | Доработка проекта инвестиционного паспорта в соответствии с рекомендациями Министерства инвестиций и инноваций | Доработанный проект инвестиционного паспорта Этап реализован |  |  | Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района - Молярова Любовь Михайловна, Тел. 8(49628)71965 |
| 9.5. | Утверждение инвестиционного паспорта главой/руководителем администрации муниципального образования | гриф на титульном листе (указать дату) Этап реализован |  |  | Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района - Молярова Любовь Михайловна, Тел. 8(49628)71965 |
| 9.6. | Направление утвержденного инвестиционного паспорта в Министерство инвестиций и инноваций | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) с копией нормативного правового акта главы/администрации муниципального образования (указать № и дату) | 15.02.2016 | 19.02.2016 | Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района - Молярова Любовь Михайловна, Тел. 8(49628)71965 |
| 9.7. | Размещение утвержденного инвестиционного паспорта на интернет-ресурсе об инвестиционной деятельности муниципального образования | Скриншот страницы с отображенным инвестиционным паспортом | 22.02.2016 | 26.02.2016 | Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района - Молярова Любовь Михайловна, Тел. 8(49628)71965 |
| 9.8. | Размещение утвержденного инвестиционного паспорта на интернет-портале об инвестиционной деятельности Московской области | Скриншот страницы с отображенным инвестиционным паспортом | 22.02.2016 | 26.02.2016 | Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района - Молярова Любовь Михайловна, Тел. 8(49628)71965 |
| 10. | Предоставление услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577; Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района Молярова Любовь Михайловна, тел.8(49628)71965; Директор МУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Лотошинского муниципального района" Занчурина Марина Валериевна, тел. 8(49628)73515 |
|  | На территории Лотошинского муниципального района МУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Лотошинского муниципального района" (далее МФЦ) осуществляет деятельность с декабря 2014 года. В настоящее время основные услуги, связанные с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, оказываются в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. В то же время на муниципальном уровне сохраняется низкая информированность населения и предпринимателей об условиях ведения предпринимательской деятельности, возможности получения финансовой и иной поддержки. Задача администрации района и МФЦ сформировать систему информационной и консультационной поддержки предпринимателей, включающую предоставление следующей информации: о способах организации собственного дела и существующих правилах ведения бизнеса; о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на муниципальном и региональном уровнях; о кредитных и микрофинансовых организациях и условиях предоставления заемного финансирования субъектам малого и среднего предпринимательства; о подготовке документов для получения заемного финансирования, иной государственной или муниципальной финансовой поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства; о проводимых обучающих мероприятиях, конференциях, форумах, круглых столах по вопросам предпринимательской деятельности. В рамках полного исполнения требования Стандарта необходимо провести работу по рассмотрению и включению в перечень оставшихся из нижеуказанных и иных возможных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, обеспечить контроль администрацией Лотошинского муниципального района за разработкой и передачей в МФЦ заинтересованными (ответственными) сторонами необходимой информации для распространения предпринимателям. |  |
| 10.1. | Ввод в эксплуатацию МФЦ на территории муниципального образования | Введенный в эксплуатацию МФЦ на территории муниципального образования Этап реализован |  |  | Заместитель главы администрации Лотошинского муниципального района –Шагиев Александр Эдуардович, тел. 8(49628)70024 |
| 10.2 | Разработка либо доработка административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, не предоставляемых в текущее время через МФЦ и включающих: - выдачу разрешений на строительство; - выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию; - выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций - другие. | Разработанные либо доработанные административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг: - выдача разрешений на строительство; - выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию; - выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | 11.01.2016 | 05.02.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
| 10.3 | Утверждение административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, не предоставляемых в текущее время через МФЦ, либо внесение изменений в действующие административные регламенты | Нормативный правовой акт главы администрации муниципального образования (указать № и дату) об утверждении либо внесении изменений в действующие административные регламенты | 08.02.2016 | 09.03.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации – Попов Вячеслав Александрович, 8(49628)71577 |
| 10.4 | Разработка проекта соглашения о предоставлении услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, не предоставляемых в текущее время через МФЦ, между администрацией муниципального образования и МФЦ, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению | Разработанный проект соглашения, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению между администрацией муниципального образования и МФЦ | 22.02.2016 | 09.03.2016 | Директор МУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Лотошинского муниципального района" Занчурина Марина Валериевна, тел. 8(49628)73515; Начальник юридического отдела администрации Лотошинского муниципального района Емельянов Александр Анатольевич, тел. 8(49628)70780 |
| 10.5 | Подписание соглашения о предоставлении услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, не предоставляемых в текущее время через МФЦ, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению между администрацией муниципального образования и МФЦ | Подписанное соглашение, либо дополнительное соглашение к действующему соглашению между администрацией муниципального образования и МФЦ (указать № и дату) | 10.03.2016 | 14.03.2016 | Директор МУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Лотошинского муниципального района" Занчурина Марина Валериевна, тел. 8(49628)73515; Начальник юридического отдела администрации Лотошинского муниципального района Емельянов Александр Анатольевич, тел. 8(49628)70780 |
| 10.6 | Включение в перечень предоставляемых через МФЦ государственных и муниципальных услуг предоставление услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, не предоставляемых в текущее время через МФЦ | Приказ руководителя МФЦ о включении в перечень предоставляемых через МФЦ государственных и муниципальных услуг (указать № и дату) | 15.03.2016 | 18.03.2016 | Директор МУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Лотошинского муниципального района" Занчурина Марина Валериевна, тел. 8(49628)73515 |
| 10.7 | Разработка, в рамках формирования в муниципальном образовании системы информационной и консультационной поддержки предпринимателей на базе МФЦ, проекта соглашения по предоставлению МФЦ информации предпринимателям из перечня требования Стандарта, между администрацией муниципального образования и МФЦ, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению | Разработанный проект соглашения, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению между администрацией муниципального образования и МФЦ | 22.02.2016 | 09.03.2016 | Директор МУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Лотошинского муниципального района" Занчурина Марина Валериевна, тел. 8(49628)73515; Начальник юридического отдела администрации Лотошинского муниципального района Емельянов Александр Анатольевич, тел. 8(49628)70780 |
| 10.8. | Разработка проектов административных регламентов по предоставлению информации, предусмотренной требованием Стандарта в части формирования системы информационной и консультационной поддержки предпринимателей, либо доработка действующих административных регламентов | Разработанные либо доработанные административные регламенты по предоставлению информации | 11.01.2016 | 05.02.2016 | Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района Молярова Любовь Михайловна, тел.8(49628)71965 |
| 10.9 | Подписание соглашения, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению между администрацией муниципального образования и МФЦ об информационной и консультационной поддержке предпринимателей и предоставлении МФЦ информации предпринимателям из перечня требования Стандарта | Подписанное соглашение, либо дополнительное соглашение к действующему соглашению между администрацией муниципального образования и МФЦ (указать № и дату) | 08.02.2016 | 09.03.2016 | Директор МУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Лотошинского муниципального района" Занчурина Марина Валериевна, тел. 8(49628)73515; Начальник юридического отдела администрации Лотошинского муниципального района Емельянов Александр Анатольевич, тел. 8(49628)70780 |
| 10.10 | Утверждение административных регламентов по предоставлению информации, предусмотренной требованием Стандарта в части формирования системы информационной и консультационной поддержки предпринимателей | Нормативный правовой акт главы/руководителя администрации муниципального образования (указать № и дату) об утверждении, либо внесении изменений в действующие административные регламенты | 10.03.2016 | 14.03.2016 | Начальник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района Молярова Любовь Михайловна, тел.8(49628)71965 |